АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Федоровка

«08» февраля  2019г.    		                                                               № 12

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Федоровского сельского поселения			              Л.Н. Железняк

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от  08.02.2019  № 12

Отчет

о реализации в 2018 году муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации  Федоровского сельского поселения от 19.08.2013 № 77, Администрация Федоровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 98.

Распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 29.12.2017 № 138 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

В результате реализации муниципальной программы нуждающимся людям пожилого возраста выплачивается дополнительная пенсия за выслугу лет, которая способствует улучшению качества их жизни.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности)»;

Подпрограмма 2 – «Единовременная помощь лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности)» (подпрограмма не востребована, так как за единовременной помощью никто не обращался).

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 98, распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 29.12.2017 № 138 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности)» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 179,4 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

В рамках  реализации основных мероприятий подпрограммы 1 100% всех граждан, обратившихся получают социальную поддержку. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)», отчетный период 2018 год представлен по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013 № 79 (далее – Методические рекомендации).

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Перечень контрольных событий муниципальной программы

Контрольное событие  подпрограммы 1 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности)» муниципальной программы исполнено: своевременно и в полном объеме выплачена пенсия за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено,  основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

5. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 179,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 179,4 тыс. рублей, или 100%, в том числе по источникам финансирования:

-средства местного бюджета – 179,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Федоровского сельского поселения и областного бюджета представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальной программой «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» предусмотрен 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности)» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 2 показателей по 2  фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 98.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 27.12.2017 № 77 в течение 2018 года принято 2 постановления Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 12.02.2018г. № 14, от 26.10.2018г. № 132.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

8. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Индикатор 1 программы: 100 / 41 = 2,44

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.1: 42,8 / 33,0 = 1,3

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

2,44 + 1,3

Эо = ------------------------ =  1,25

2

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 2/ 2 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 2 / 2 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию  муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию  муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 179,4 / 179,4 = 1

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из  бюджета района.

=  1 / 1 = 1

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,25 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,125

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более.

9. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

С целью приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом Федоровского сельского поселения, в течение 2018 года было внесено 2 изменения. Они поспособствовали реализации программы в полной мере.

10. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2018 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Социальная поддержка лиц,

замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих,

вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»

- Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности) | Специалист первой категории Петрушина К.А., главный бухгалтер Сытникова Н.А. | Х | Х | Х | 179,4 | 179,4 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Главный бухгалтер Сытникова Н.А. | Весь период | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления | На основе социальной поддержки, уровень бедности граждан в муниципальном образовании снизился |  |
| 3 | Контрольное событие подпрограммы 1 |  | Весь период | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Своевременная и в полном объеме выплата пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Пенсии выплачивались своевременно и в полном объеме |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 179,4 | 179,4 |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2018 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Социальная поддержка лиц,

замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих,

вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) | Всего | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
|  | Бюджет поселения | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности) | Всего | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
|  | Бюджет поселения | 179,4 | 179,4 | 179,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 1.1. Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Всего, <3> | 179,4 | 179,4 | 179,4 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2018 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Социальная поддержка лиц,

замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих,

вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»

- Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) Доля граждан, получающих социальную поддержку в общей численности отдельной категории граждан Администрации Федоровского сельского поселения | процентов |  | 100,0 | 41,0 | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Доля граждан, получающих пенсии за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | процентов |  | 42,8 | 33,0 | 42,8 |  |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.