

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Федоровка

«03» октября 2019г. № 89

Об утверждении отчета за 9 месяцев

2019 года об исполнении плана реализации

 муниципальных программ

Федоровского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. № 79 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчеты за 9 месяцев 2019 года об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Федоровского сельского поселения:

 1.1.«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

 1.2.«Развитие муниципальной службы» (приложение 2).

 1.3.«Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» (приложение 3).

 1.4.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 4).

 1.5.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 5).

 1.6.«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» (приложение 6).

 1.7. «Развитие культуры » (приложение 7).

 1.8. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 8).

 1.9.«Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (приложение 9).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Федоровского**

**сельского поселения Л.Н.Железняк**

Приложение 1

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2019г. № 89

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова | Х | X | Х | - | - | - |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Федоровского сельского поселения  | Старший инспектор администрации Федоровского сельского поселения Новикова А.А. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2019 |  | - | - | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с муниципальными программами | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова | Формирование и исполнение бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района составит в 2030 году 95 процентов | 01.01.2019 |  | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на период 2017-2028 годов | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова | Утверждение Бюджетного прогноза Федоровского сельского поселения на долгосрочный период | Х | 28.02.2019 | X | X | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова;Главный бухгалтер Сытникова Н.А.;Ведущий специалист Карпенко О.В.;Старший инспектор Новикова А.А. | Х | X | Х | 5147,2 | 5147,2 | 3372,3 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса  | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова;Главный бухгалтер Сытникова Н.А.;Ведущий специалист Карпенко О.В.;Старший инспектор Новикова А.А. | подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Федоровского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Федоровского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2019 |  | - | - | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова;Главный бухгалтер Сытникова Н.А.;Ведущий специалист Карпенко О.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2019 |  | 5147,2 | 5147,2 | 3372,3 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3Организация планирования и исполнения расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова;Главный бухгалтер Сытникова Н.А.;Ведущий специалист Карпенко О.В. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | 01.01.2019 |  | - | - | - |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова;Главный бухгалтер Сытникова Н.А.;Ведущий специалист Карпенко О.В. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;обеспечение использования средств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2019 |  | - | - | - |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2019 |  | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программыПредставление в Собрание депутатов Федоровского сельского поселения проекта решения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова;Главный бухгалтер Сытникова Н.А.;Ведущий специалист Карпенко О.В.;Старший инспектор Новикова А.А. | своевременное внесение проекта решения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района в Собрание депутатов Федоровского сельского поселения | Х |  | Х | Х | Х |  |
| 3. | Подпрограмма 3Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова | Х | Х | Х | 75,1 | 75,1 | 57,5 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова | создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | 01.01.2019 |  | 75,1 | 75,1 | 57,5 |  |
|  | Контрольное событие программыПодготовка проекта решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О межбюджетных отношениях в Федоровском сельском поселении» | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова | формирование подходов к организации межбюджетных отношений в Федоровском сельском поселении на предстоящий период | Х |  | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Т.В.Гончарова;Главный бухгалтер Сытникова Н.А.;Ведущий специалист Карпенко О.В.;Старший инспектор Новикова А.А. | Х | Х | Х | 5222,3 | 5222,3 | 3429,8 |  |

Приложение 2

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2019г № 89

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Ведущий специалист К.А. Петрушина, ведущий специалист О.В. Карпенко | X | X | X | 45,0 | 45,0 | 24,5 |  |
| 1.1 | Основноемероприятие 1.1Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы | Ведущий специалист К.А. Петрушина | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2019 |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1Разработка нормативных правовых актов о повышении профессиональной компетенции муниципальных служащих | Ведущий специалист К.А. Петрушина | Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих | 01.01.2019 |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | Ведущий специалист К.А. Петрушина, ведущий специалист О.В. Карпенко | Повышение уровня профессиональной компетенции кадров муниципального управления | 07.03.2019 |  | 45,0 | 45,0 | 24,5 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.1 Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации | Ведущий специалист К.А. Петрушина | В курсах повышения квалификации примут участие не менее 30% муниципальных служащих | X |  | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2Диспансеризация муниципальных служащих | Ведущий специалист К.А. Петрушина |  | 25.09.2019 |  | 14,3 | 14,3 | 0,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Ведущий специалист К.А. Петрушина, ведущий специалист О.В. Карпенко | Создание основы сохранения и улучшения физического и духовного здоровья муниципальных служащих | 25.09.2019 |  | 14,3 | 14,3 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы   | Ведущий специалист К.А. Петрушина,ведущий специалист О.В. Карпенко | Реализация мероприятий программы позволяет повышать уровень профессиональной компетенции муниципальных служащих и вести систематическое наблюдение за их здоровьем | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 59,3 | 59,3 | 24,5 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыАдминистрация Федоровского сельского поселенияведущий специалист К.А. Петрушина | X | X | X | 59,3 | 59,3 | 24,5 |  |

Приложение 3

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2019г № 89

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%206%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%5C%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%206%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%5C%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%206%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%5C%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации | Ведущий специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А | X | X | X | 42,0 | 42,0 | 10,5 | 21,0 |
| 1.1. | Основноемероприятие 1.1Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы кадастровые паспорта) | Ведущий специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А | Увеличение доли объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию для последующей регистрации права муниципальной собственности | 01.10.2019 |  | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 Неосвоение средств запланированного мероприятия в связи с необходимостью проведения дополнительного мероприятия по исковой работе |
| 1.2 | Основноемероприятие 1.2Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Ведущий специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А | Увеличение доли земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. В отношении которых будет осуществлен государственный кадастровый учет, для последующей регистрации права муниципальной собственности | 01.09.2019 |  | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основноемероприятие 1.3Оценка рыночной стоимости и годовой арендной платы объектов недвижимого имущества муниципальной собственности | Ведущий специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А | Проведена оценка объектов недвижимого имущества:-Здание , с.Федоровка,ул.Ленина 26;-Здание,с.Ефремовка,ул. Октябрьская 8;-Земельный участок площадью 79000 кв.м, х.Новохрещатик; | 24.01.2019 |  | 14,0 | 14,0 | 10,5 |  |
| 2. | Подпрограмма 2Создание условий для реализации муниципальной программы  | Ведущий специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Реализация полномочий по управлению муниципальным имуществом | Ведущий специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А | Разработка нормативно правовых актов Федоровского сельского поселения в части распоряжения муниципальным имуществом | 01.01.2019 |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2Совершенствование программного комплекса по управлению имуществом и земельным ресурсами | Ведущий специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А | Подготовка к проведению инвентаризации имущества, находящегося н территории поселения | 01.01.2019 |  | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 42,0 | 42.0 | 10,5 | 21,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Федоровского сельского поселения, Ведущий специалистНистиренко А.А | - | - | - | 42,0 | 42,0 | 10,5 | 21,0 |

Приложение 4

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2019г № 89

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист Шилова Е.С.  | X | X | X | 69,6 | 69,6 | 61,6 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Противопожарная опашка населенных пунктов поселения | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 08.04.2019 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2Приобретение стенда (уголка) по пожарной безопасности | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.08.2019 |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3Приобретение плана эвакуации для здания администрации | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 27.06.2019 |  | 8,0 | 8,0 | 0,0 | - |
| 1.4. | Основные мероприятия 1.4Приобретение огнетушителей для здания администрации | Приобретение огнетушителей для здания администрации | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 02.09.2019 |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Х | Х | Х | 12,9 | 12,9 | 12,9 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Наблюдение за паводковой обстановкой на реке М.Еланчик | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного характера | 28.02.2019 | 28.04.2019 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.Приобретение стенда (уголка) по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного характера |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Х | Х | Х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1Издание и распространение печатной информации для информирования населения о безопасности на воде. | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Повысить уровень безопасности населения на водных объектах | 01.07.2019 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 87,5 | 87,5 | 79,5 | - |
| Администрация Федоровского сельского поселения Ведущий специалист Шилова Е.С. | X | X | X | 87,5 | 87,5 | 79,5 | - |

Приложение 5

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2019г № 89

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Федоровском сельском поселении | Ведущий специалист Карпенко О.В. | X | X | X | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Создание условий для снижения право­вого нигилизма населения, форми­рование анти­кор­рупционного об­ще­ственного мнения и нетерпимости к кор­рупционному поведе­нию | Ведущий специалист Карпенко О.В. | Создать условия для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Весь период |  | - | - | - | - |
| 1.1.1. | МероприятиеОбеспечение разра­ботки, издания и без­возмездного рас­про­странения в Администрации Федоровского сельского поселения и в бюджетных учреждениях на территории Федоровского сельского поселения изда­ние и распро­странение печатной продукции по вопросам про­тиводействия коррупции и Федоровского сельского поселения по вопросам проти­водействия кор­руп­ции | Ведущий специалист Карпенко О.В. |  | 11.03.2019 | 12.03.2019 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 1.1.2. | МероприятиеУчастие в подготовке проектов муниципальных правовых актов в области противодействия коррупции, подготовка изменений и дополнений в них | Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | По мере необходимости |  | - | - | - | - |
| 1.1.3. | МероприятиеОсуществление антикоррупционной экспертизы проектов НПА и мониторинга их применения | Прокуратура Неклиновского района (по согласованию) |  | По мере необходимости |  | - | - | - | - |
| 1.1.4. | МероприятиеПроведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции | Глава Администрации Федоровского сельского поселения |  | По мере необходимости |  | - | - | - | - |
| 1.1.5. | МероприятиеОбеспечение организации работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликта интересов | Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | По мере необходимости |  | - | - | - | - |
| 1.1.6. | МероприятиеПроведение должностных инструкций муниципальных служащих аппарата администрации с целью выявления положений с наличием коррупционной составляющей | Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | Январь 2019г |  | - | - | - | - |
| 1.1.7. | МероприятиеКонтроль за лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 1.1.8. | МероприятиеПланирование мероприятий по противодействию коррупции, утверждение Плана на 2020г | Ведущий специалист Карпенко О.В.Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | 2-е полугодие 2019г |  | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.Рассмотрение на заседаниикомиссии по координации работыпо противодействию коррупции вФедоровском сельском поселении вопроса о соблюдении лицами, замещающими государственные должности, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Ведущий специалист Петрушина К.А. | Подготовка иутверждениепротокола назаседании комиссии покоординации работыпо противодействиюкоррупции в Федоровском сельском поселении | Весь период |  | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика экс­тремизма и терро­ризма в Федоровского сельского поселения | Ведущий специалист Карпенко О.В. | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Усиление антитерро­ристической защи­щённости мест массового пребывания граждан | Ведущий специалист Карпенко О.В. | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем изготовления и приобретения буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Федоровского сельского поселения по антитеррористической тематике | Весь период |  | - | - | - | - |
| 2.1.1. | МероприятиеИзготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Федоровского сельского поселения по антитеррористической тематике | Ведущий специалист Карпенко О.В. |  | 11.03.2019 | 12.03.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | МероприятиеОрганизация постоянного патрулирования в местах массового скопления людей | Ведущий специалистШилова Е.С. | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения | Весь период |  | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Мероприятие Разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремисткой деятельности территории Федоровского сельского поселения | Ведущий специалистШилова Е.С. | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения | Весь период |  | - | - | - | - |
| 2.1.4. | МероприятиеОбобщить и распространить опыт проведения просветительских информационных мероприятий в учреждениях культуры поселения по формированию толерантности и преодолению ксенофобии | Ведущий специалистШилова Е.С. | Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия | Весь период |  | - | - | - | - |
| 2.1.5. | Мероприятие Проведение мероприятий для детей и молодежи | Директор ФДК и К Распопов Я.В. | Утвердить в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | Весь период |  | - | - | - | - |
| 2.1.6. | Мероприятие Организация работы учреждений культуры по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | Директор ФДК и К Распопов Я.В. | Утвердить в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | Весь период |  | - | - | - | - |
| 2.1.7. | Мероприятие Комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них. | Ведущий специалистШилова Е.С. | Проверка потенциально опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них. | Весь период |  | - | - | - | - |
| 2.1.8. | МероприятиеИнформирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС | Ведущий специалистШилова Е.С. | Предупредить террористические акты, проверка поведения в условиях возникновения ЧС | Весь период |  | - | - | - | - |
|  | Контрольное событиемуниципальной программы 2.1Усиление антитеррористическойзащищенности социальныхобъектов в Федоровском сельском поселении | Ведущий специалистШилова Е.С. | повышениеантитеррористическойзащищенностиобъектов | X |  | X | X | X | X |
| 3. | ПодпрограммаМероприятия по совершенствованию деятельности в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  | х | х | х | - | - | - |
| 3.1. | Мероприятия по обеспечению контроля за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ) | Глава Администрации Федоровского сельского поселения,начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 3.2. | МероприятиеМониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органов местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд и устранение выявленных коррупционных рисков | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 3.3. | МероприятиеОрганизация и проведение мероприятий по выявлению личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 3.4. | МероприятиеОсуществление контроля за соблюдение требований об осуществлении закупок у СМП, СОНО | Глава Администрации Федоровского сельского поселения,начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 3.5. | МероприятиеПроведение иных мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
|  | Контрольное событиемуниципальной программы 3.1обеспечение доступа граждан,общественных объединений исредств массовой информациик информации о деятельностиорганов. | Ведущий специалист Карпенко О.В. | проведениемониторинга иобобщениеисследований | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 4. | ПодпрограммаМероприятия по совершенствованию кадровой политики | Ведущий специалист Петрушина К.А. | х | х | х | - | - | - | - |
| 4.1. | МероприятиеСоблюдение муниципальными служащими аппарата администрации установленных ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 4.2. | МероприятиеОсуществление контроля за предоставлением муниципальными служащими аппарата администрации, Собранием депутатов «справок БК» за 2018г | Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | До 30.04.2018г | 29.04.2019 | - | - | - | - |
| 4.3. | МероприятиеЕжегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | 1 раз в год |  | - | - | - | - |
| 4.4. | МероприятиеОбучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | При приеме |  | - | - | - | - |
| 4.5. | МероприятиеОбеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Комиссия по противодействию коррупции |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 4.6. | МероприятиеОбмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (на основании Федерального Закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных») | Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | При приеме |  | - | - | - | - |
| 4.7. | МероприятиеПроверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также замещающих указанные должности на основании информации, предоставляемой налоговыми органами | Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | В случае поступления соответствующих сведений (информации) |  | - | - | - | - |
| 4.8. | МероприятиеПроверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими аппарата администрации | Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | При наличии оснований для проведения проверки |  | - | - | - | - |
| 4.9. | МероприятиеПроведение служебных расследований на основании поступивших обращений о фактах коррупции в отношении муниципальных служащих | Глава Администрации Федоровского сельского поселения |  | По мере необходимости |  | - | - | - | - |
| 4.10. | МероприятиеОказание консультативной помощи муниципальным служащим по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, другим вопросам муниципальной службы | Глава Администрации Федоровского сельского поселения, Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | постоянно |  | - | - | - | - |
| 4.11. | МероприятиеОсуществление контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступление на такую службу, об их родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Ведущий специалист Петрушина К.А. |  | Май 2019г | Май 2019г | - | - | - | - |
|  | Контрольное событиемуниципальной программы 4.1Обучение муниципальныхслужащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти | Ведущий специалист Петрушина К.А. | Устранениенеобоснованныхзапретов иограничений в областипредпринимательскойдеятельности | Весь период |  | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Администрация Федоровского сельского поселенияВедущий специалист Карпенко О.В.Ведущий специалист Шилова Е.С.Ведущий специалист Петрушина К.А. | X | X | X | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |

Приложение 6

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2019г № 89

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения»

 за отчетный период 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения» | Ведущий специалистШилова Е.С. | X | X | X | 725,3 | 725,3 | 625,5 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Ведущий специалистШилова Е.С. | Повышение уровня газификации населенных пунктов Федоровского сельского поселения | 29.03.2019 | 11.06.2019 | 625,5 | 625,5 | 625,5 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2Разработка уточненной схемы газоснабжения с. Ефремовка | Ведущий специалистШилова Е.С. | Повышение уровня газификации объектов социальной сферы | 02.09.2019 |  | 99,8 | 99,8 | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие уровня благоустройства территории поселения» | Ведущий специалистШилова Е.С. | х | х | х | 3196,7 | 3196,7 | 2001,6 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация освещения улиц сельского поселения | Ведущий специалистШилова Е.С. | Повышение качества уличного освещения | 01.01.2019 |  | 886,7 | 886,7 | 497,6 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Озеленение территории поселения | Ведущий специалистШилова Е.С. | Поддержание многолетних насаждений в надлежащем состоянии. Высадка многолетних насаждений | 30.04.2019 |  | 303,6 | 303,6 | 185,4 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Развитие и содержание мест захоронения | Ведущий специалистШилова Е.С. | Улучшение благоустройства территорий кладбищ | 03.06.2019 |  | 560,9 | 560,9 | 270,9 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Ведущий специалистШилова Е.С. | Улучшение комплексного благоустройства территории | 09.01.2019 |  | 1445,5 | 1445,5 | 1047,7 | - |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 3922,0 | 3922,0 | 2627,1 | 0,0 |
| Администрация Федоровского сельского поселения Ведущий специалист Шилова Е.С. | X | X | X | 3922,0 | 3922,0 | 2627,1 | 0,0 |

Приложение 7

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2019г № 89

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культурно -досуговой деятельности» | Ведущий специалист Шилова Е.С.Директор МБУ ФСП « ФДКиК» Распопов Я.В. | х | х | х | 7040,7 | 7040,7 | 4251,7 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Создание благоприятной культурной среды в сельском поселении | Ведущий специалист Шилова Е.С.Директор МБУ ФСП « ФДКиК» Распопов Я.В. | Обеспечено устойчивое развитие сферы культуры в сельском поселении | 01.01.2019 |  | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Федоровского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Ведущий специалист Шилова Е.СДиректор МБУ ФСП « ФДКиК» Распопов Я.В. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2019 |  | 6202,6 | 6202,6 | 3965,7 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.Развитие материально-технической базы домов культуры с числом жителей до 50,0 тыс.человек | Директор МБУ ФСП « ФДКиК» Распопов Я.В. | Улучшение материально-технической базы домов культуры |  |  | 838,1 | 838,1 | 286,0 |  |
|  | Контрольное событие программыКачественное выполнение муниципального задания в полном объеме | Директор МБУ ФСП « ФДКиК» Распопов Я.В. | Своевременное и качественное выполнение муниципального задания в полном объеме | х |  | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма«Сохранение и развитие народного творчества» | Директор МБУ ФСП « ФДКиК» Распопов Я.В. |  | х | х | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов | Директор МБУ ФСП « ФДКиК» Распопов Я.В. | Увеличение интереса населения поселения к изучению, сохранению и развитию национальных традиций | 01.01.2019 |  | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программыСоздание фольклорного коллектива, организация выставок народного творчества | Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Распопов Я.В. | Создать при МБУ ФСП «ФДКиК» фольклорный коллектив и организовать выставку народного творчества | х |  | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 7040,7 | 7040,7 | 4251,7 | - |

Приложение 8

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2019г № 89

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

 за отчетный период 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения» | Ведущий специалистШилова Е.С. | X | X | X | 80,0 | 80,0 | 55,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Ведущий специалистШилова Е.С. | Увеличение доли жителей Федоровского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Федоровского сельского поселения | х | х | 80,0 | 80,0 | 55,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 Выплаты на питание участникам спортивных соревнований | Ведущий специалистШилова Е.С. |  | 26.02.2019 |  | 40,0 | 40,0 | 34,2 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 Оплата членского взноса за участие в спортивных мероприятиях | Ведущий специалистШилова Е.С. |  | 17.05.2019 | 22.05.2019 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 Услуги по организации игр | Ведущий специалистШилова Е.С. |  | 29.04.2019 |  | 20,0 | 20,0 | 12,3 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 Приобретение грамот, кубков, призов для чествования участников спортивных мероприятий, ветеранов спорта | Ведущий специалистШилова Е.С. |  | 01.10.2019 |  | 11,5 | 11,5 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры и спорта Федоровского сельского поселения» | Ведущий специалистШилова Е.С. | х | х | х | 66,8 | 66,8 | 20,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1Развитие инфраструктуры спорта и содержание спортивных объектов  | Ведущий специалистШилова Е.С. | Приведение спортивной инфраструктуры в надлежащее состояние, увеличение количества жителей поселения постоянно занимающихся спортом | х | х | 66,8 | 66,8 | 20,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 Содержание стадиона (покос травы) | Ведущий специалистШилова Е.С. |  | 30.04.2019 | 03.06.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 Приобретение и установка уличных тренажёров  | Ведущий специалистШилова Е.С. |  |  |  | 46,8 | 46,8 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 146,8 | 146,8 | 75,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Федоровского сельского поселения | X | X | X | 146,8 | 146,8 | 75,0 | 0,0 |

Приложение 9

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2019г № 89

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности) | Ведущий специалист К.А. Петрушина, главный бухгалтер Н.А. Сытникова | X | X | X | 192,0 | 192,0 | 144,0 |  |
| 1.1 | Основноемероприятие 1.1Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | Ведущий специалист К.А. Петрушина, главный бухгалтер Н.А. Сытникова | Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления | 01.01.2019 |  | 192,0 | 192,0 | 144,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.1  |  | Своевременная и в полном объеме выплата пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | X |  | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2Нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) | Ведущий специалист К.А. Петрушина |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Приведение нормативно-правовых актов Федоровского сельского поселения в сфере социальной поддержки лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) в соответствие с федеральным и областным законодательством | Ведущий специалист К.А. Петрушина | Своевременное и качественное внесение изменений в нормативные правовые акты Федоровского сельского поселения  | 01.01.2019 |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы  | Ведущий специалист К.А. Петрушина | Соответствие нормативно-правовых актов Федоровского сельского поселения в сфере социальной поддержки лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) федеральному и областному законодательству и своевременная и в полном объеме выплата пенсий | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 192,0 | 192,0 | 144,0 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыАдминистрация Федоровского сельского поселенияведущий специалист К.А. Петрушина | X | X | X | 192,0 | 192,0 | 144,0 |  |