АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Федоровка

«05» октября  2018г.    		                                                         №  115

Об утверждении отчета за 9  месяцев

2018 года об исполнении плана реализации

муниципальных программ

Федоровского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. № 79 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 9 месяцев 2018 года  об исполнении плана реализации  следующих муниципальных программ Федоровского сельского поселения:

1.1.«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

1.2.«Развитие муниципальной службы» (приложение 2).

1.3.«Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» на 2014-2020 годы» (приложение 3).

1.4.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 4).

1.5.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 5).

1.6.«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории  Федоровского сельского поселения» (приложение 6).

1.7. «Развитие культуры » (приложение 7).

1.8. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 8).

1.9.«Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (приложение 9).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВРИО  главы Администрации  Федоровского

сельского поселения	                                                                        Л.Н.Железняк

## Приложение  1

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от  05.10.2018г.  №  115

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения | Администрация Федоровского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | Обеспечена деятельность Администрации Федоровского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5941,6 | 4148,9 | 1792,7 Неосвоенные средства приходятся на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда и материальное обеспечение аппарата. Освоение планируется в 4 квартале. |
| 2 | Правовое сопровождение уставной деятельности органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения | Администрация Федоровского сельского поселения, ведущий специалист Карпенко О.В. | Постоянное юридическое сопровождение уставной деятельности Администрации Федоровского сельского поселения и Собрания депутатов Федоровского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 134,3 | 89,5 | 44,8 В соответствии с заключенным контрактом оплата за услуги будет осуществляться в последующие месяцы |
| 3 | Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Администрация Федоровского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | Своевременное предоставление межбюджетных трансфертов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 36,8 | 28,1 | 8,7 Согласно утвержденного графика платежей в бюджет района, освоение запланировано на последующие месяцы IVквартала |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 6112,7 | 4266,5 | 1846,2 |

## Приложение  2

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от  05.10.2018г  № 115

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

за отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Петрушина К.А. | Повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2 | Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Петрушина К.А. | Медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 13,0 | 0,0 | 13,0 Оплата за фактически оказанные услуги будет осуществлена в октябре месяце |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 38,0 | 25,0 | 13,0 |

## Приложение  3

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 05.10.2018г  № 115

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы    «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» на 2014-2020 годы» за отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Администрация Федоровского сельского поселения, главный специалист Железняк Л.Н. | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации | 01.01.2018 | 31.01.2018 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Администрация Федоровского сельского поселения, главный специалист Железняк Л.Н. | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 49,0 | 46,0 | 3,0 |
| 3 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | Администрация Федоровского сельского поселения, главный специалист Железняк Л.Н. | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 70,0 | 46,0 | 24,0 |

## Приложение  4

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 05.10.2018г  № 115

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Опашка населенных пунктов поселения | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 50,0 | 25,0 | 25,0 Остаток неосвоенных средств будет использован для выполнения работ по установке указателей к водоисточникам в октябре месяце |
| 2 | Приобретение пожарного оборудования и инвентаря | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 57,2 | 37,4 | 19,8 Остаток неосвоенных средств будет использован для выполнения работ по установке указателей к водоисточникам в октябре месяце |
| 3 | Приобретение стенда пожарного с комплектующими | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| 4 | Огнезащитная обработка чердачного перекрытия | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
| 5 | Наблюдение за паводковой обстановкой на реке М.Еланчик | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 143,7 | 98,9 | 44,8 |

## Приложение  5

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от  05.10.2018г  № 115

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в бюджетных учреждениях на территории Федоровского сельского поселения сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Федоровского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции | Администрация Федоровского сельского поселения, ведущий специалист Карпенко О.В. | Противодействие коррупции в Федоровском сельском поселении | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,5 | 5,5 | 0,0 |
| 2 | Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Федоровского сельского поселения по антитеррористической тематике | Администрация Федоровского сельского поселения, ведущий специалист Карпенко О.В. | Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,0 | 2,9 | 0,1 |
| 3 | Установка системы видеонаблюдения | Администрация Федоровского сельского поселения, ведущий специалист Карпенко О.В. | Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30,0 | 18,0 | 12,0 Отсутствует потребность в освоении денежных средств по этому мероприятию. Денежные средства будут перемещены на другие направления расходов. |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 38,5 | 26,4 | 12,1 |

## Приложение  6

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 05.10.2018г  № 115

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории  Федоровского сельского поселения»

за отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Разработка расчетной схемы газоснабжения, прохождение ее экспертизы, разработка ПИР с экспертизой населенных пунктов Федоровского сельского поселения: х.Атамановка, х.Михайловка, с.Малофедоровка | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Увеличение уровня газификации населенных пунктов Федоровского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 597,9 | 597,9 | 0,0 |
| 2 | Организация освещения улиц сельского поселения | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Качественное обеспечение освещением улиц сельского поселения в темное время суток | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1279,9 | 620,5 | 659,4 Экономия денежных средств по оплате коммунальных услуг за уличное освещение в результате мероприятий по энергосбережению |
| 3 | Озеленение территории поселения, выполнение уходных работ за многолетними насаждениями, покос травы на объектах благоустройства | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Содержание многолетних насаждений и парковых зон сельского поселения в чистоте и порядке | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 199,8 | 137,5 | 62,3 Освоение денежных средств планируется на октябрь месяц (высадка саженцев) |
| 4 | Содержание и благоустройство мест захоронения | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Содержание гражданских кладбищ поселения в чистоте и порядке, оборудование кладбищ площадками под мусорные баки | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 932,1 | 569,8 | 362,3 В связи с заключенными контрактами оплата за выполненные работы запланирована на октябрь месяц. |
| 5 | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1255,0 | 823,1 | 431,9 Остаток неосвоенных средств планируется к исполнению в 4 квартале 2018г. |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4264,7 | 2748,8 | 1515,9 |

## Приложение  7

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от  05.10.2018г  № 115

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие культуры»

за отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Федоровского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5002,2 | 3771,7 | 1230,5 Согласно графика перечисления субсидий последующая оплата будет осуществляться в 4 квартале 2018г. |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 5002,2 | 3771,7 | 1230,5 |

## Приложение  8

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 05.10.2018г  № 115

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Увеличение доли жителей Федоровского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Федоровского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 90,0 | 61,0 | 29,0 Остаток неосвоенных средств планируется к исполнению в 4 квартале 2018г. |
| 2 | Содержание спортивных объектов | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Успешное проведение соревнований по футболу | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 3 | Установка уличных спортивных тренажеров | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист 1 категории Шилова Е.С. | Развитие инфраструктуры спорта Федоровского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 228,1 | 227,0 | 1,1 Экономия бюджетныхсредств. |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 328,1 | 298,0 | 30,1 |

## Приложение  9

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 05.10.2018г  № 115

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»

за отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц замещавших муниципальные должности | Администрация Федоровского сельского поселения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 180,0 | 124,6 | 55,4 Остаток неосвоенных средств планируется к исполнению в 4 квартале 2018г. |
| 2 | Предоставление единовременной помощи лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности) своевременно и в полном объеме | Администрация Федоровского сельского поселения | Улучшение качества жизни нуждающихся лиц пожилого возраста | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 182,0 | 124,6 | 57,4 |