АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 декабря  2017г.                                   №   127                     с. Федоровка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 19.08.2013 № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2018 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Федоровского сельского поселения				О.В.Фисакова

- Приложение

- к распоряжению

- администрации Федоровского

- сельского поселения

- от 29.12.2017 № __

План

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

на 2018 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс.руб.) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник отдела экономики и финансов Т.В.Гончарова | Х | X | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района и снижением недоимки | Старший инспектор Новикова А.А. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | весь период | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие Реализация Плана мероприятий Администрации Федоровского сельского поселения по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет Ростовской области | Старший инспектор Новикова А.А. |  |  | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятие Реализация Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района и повышению эффективности налогового администрирования | Старший инспектор Новикова А.А. |  |  | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с муниципальными программами | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | Формирование и исполнение бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района составит в 2020 году более 87 процентов | весь период | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Мероприятие Формирование бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района на основе программного подхода | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  |  | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Мероприятие Применение программной бюджетной классификации | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  |  | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Мероприятие Включение ассигнований бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в проекты муниципальных программ Федоровского сельского поселения по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства только с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  |  | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на период 2017-2028 годов | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | Утверждение Бюджетного прогноза Федоровского сельского поселения на долгосрочный период | 28.02.2018 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., ведущий специалист Карпенко О.В., старший инспектор Новикова А.А. | Х | X | 4873,0 | 0,2 | 4872,8 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., ведущий специалист Карпенко О.В., старший инспектор Новикова А.А. | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Федоровского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | весь период | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Мероприятие Своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Федоровского сельского послеения в части совершенствования бюджетного процесса | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., ведущий специалист Карпенко О.В., старший инспектор Новикова А.А. |  |  | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Федоровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Федоровского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по постановлениям Администрации Федоровского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | весь период | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Мероприятие Формирование резервного фонда Администрации Федоровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  |  | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Мероприятие Своевременное предоставление бюджетных средств по распоряжениям Администрации Федоровского сельского поселения для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в ведомственной структуре расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в процессе формирования проекта решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  |  | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности администрации Федоровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., ведущий специалист Карпенко О.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период | 4873,0 | 0,2 | 4872,8 | - |
| 2.3.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности администрации Федоровского сельского поселения в соответствии с возложенными на него функциями в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., ведущий специалист Карпенко О.В. |  |  | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., ведущий специалист Карпенко О.В. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | весь период | - | - | - | - |
| 2.4.1 | Мероприятие Планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной администрацией Федоровского сельского поселения методикой | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., ведущий специалист Карпенко О.В. |  |  | - | - | - | - |
| 2.4.2 | Мероприятие Принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  |  | - | - | - | - |
| 2.4.3 | Мероприятие Составление проекта показателей расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  |  | - | - | - | - |
| 2.4.4 | Мероприятие Ведение реестра расходных обязательств Федоровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  |  | - | - | - | - |
| 2.4.5 | Мероприятие Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  |  | - | - | - | - |
| 2.4.6 | Мероприятие Мониторинг информации о ходе исполнения бюджета Неклиновского района на основе аналитической системы основных показателей исполнения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., ведущий специалист Карпенко О.В. |  |  | - | - | - | - |
| 2.4.7 | Мероприятие Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Главный бухгалтер Сытникова Н.А. |  |  | - | - | - | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., ведущий специалист Карпенко О.В. | снижение уровня нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании и исполнении бюджета Неклиновского района; повышение уровня финансово-бюджетной дисциплины | весь период | - | - | - | - |
| 2.5.1 | Мероприятие Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., ведущий специалист Карпенко О.В. |  |  | - | - | - | - |
| 2.5.2 | Мероприятие Организация и осуществление контроля в сфере закупок | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., ведущий специалист Карпенко О.В. |  |  | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Федоровского сельского поселения проекта решения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | своевременное внесение проекта решения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района в Собрание депутатов Федоровского сельского поселения | 15.11.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 4 Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между местными бюджетами | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | Х | - | 36,8 | - | 36,8 | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | весь период | 36,8 | - | 36,8 | - |
| 3.1.1 | Мероприятие Своевременное предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  |  | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Подготовка расчетов к соглашениям по частично передаваемым полномочиям по решению вопросов местного значения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | формирование подходов к организации межбюджетных отношений в Федоровском сельском поселении на предстоящий период | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., ведущий специалист Карпенко О.В. | Х | Х | 4909,8 | 0,2 | 4909,6 | - |