АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Федоровка

«11» марта  2019г.    		                                                               №  26

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации в 2018 году муниципальной «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Федоровского сельского поселения			Л.Н.Железняк

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от 11.03.2019г.  №26

Отчет

о реализации в 2018 году муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации  Федоровского сельского поселения от 19.08.2013 № 77, Администрация Федоровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 86.

Распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 29.12.2017 № 140 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

В результате реализации муниципальной программы за 2018 год обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2017 года.

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта» производились следующие мероприятия:

- производилась оплата питания участникам спортивных мероприятий;

- произведена оплата членского взноса за участие в спортивных мероприятиях и оплата за судейство;

- установлены уличные тренажеры в с. Федоровка и в с. Ефремовка;

- установлены лавочки для болельщиков на стадионе с. Федоровка;

- изготовлен и установлен навес над спортивными тренажерами в с. Ефремовка.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Развитие инфраструктуры спорта в Федоровском сельском поселении»;

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 86, распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 29.12.2017 № 140 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 90,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года фактическое освоение средств составило 69,8 тыс. руб. или 77,6%. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Федоровском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 516,4 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2019 года фактическое освоение средств составило 515,4 тыс. руб. или 99,8%. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2018 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта», отчетный период 2018 год представлен по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013 № 79 (далее – Методические рекомендации).

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Перечень контрольных событий муниципальной программы

В плане реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год были запланированы контрольные события.

Контрольное событие подпрограммы 1 «Физическое воспитание, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий для развитие спорта среди молодежи» муниципальной программы исполнено в срок: совершенствована системы физического воспитания, рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

Контрольное событие подпрограммы 2 «Развитие спортивной инфраструктуры Федоровского сельского поселения» направлено на повышение доступности спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом муниципальной программы исполнено в срок: произведена модернизация инфраструктуры спорта Федоровского сельского поселения, обеспечено повышение доступности спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

5. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 606,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 585,2 тыс. рублей, или 96,5%, в том числе по источникам финансирования:

-средства местного бюджета – 486,2 тыс. рублей;

-средства бюджета Неклиновского района – 99,0.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Федоровского сельского поселения и областного бюджета представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрен 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения» предусмотрено 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Развитие инфраструктуры спорта в Федоровском сельском поселении» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 3 показателей по 3 фактические значения соответствуют плановым. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 89.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 27.12.2017 № 77 в течение 2018 года принято 3 постановления Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 29.03.2018г. № 41, от 14.06.2018г. № 80, от  26.10.2018г. № 136.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

8. Сведения о результатах оценки бюджетной

эффективности муниципальной программы

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

- Программа:

индикатор 1: 23,3/23,3 = 1

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.1: 8,9 / 8,9 = 1

- Подпрограмма 2:

индикатор 2.1: да / да = 1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

3

Эо = ------------------------ =  1

3

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 2/ 2 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 8 / 8 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию  муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию  муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 585,2 / 606,4 = 0,965

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из  бюджета района.

=  1 / 0,965 = 1,036

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,036 х 0,2 = 1,007

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более.

9. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Достижение результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год (далее-План реализации), осуществлялась популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения Федоровского сельского поселения, участие футбольной команды «Федоровка» в розыгрыше Кубка Неклиновского района по футболу, участие волейбольной команды Федоровского сельского поселения в проведении Первенства Неклиновского района по волейболу среди мужских команд, выполнены мероприятия по благоустройству стадионе  в селе Федоровка  предусмотренные данной муниципальной программой

В течение 2018 года были внесены 4 изменения в постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

10. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2018 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 606,4 | 606,4 | 585,2 |
|  | Бюджет поселения | 506,4 | 606,4 | 486,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета Неклиновского района | 100,0 | 100,0 | 99,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения» | Всего | 90,0 | 90,0 | 69,8 |
|  | Бюджет поселения | 90,0 | 90,0 | 69,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 1.1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Всего, <3> | 90,0 | 90,0 | 69,8 |
| Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры и спорта Федоровского сельского поселения» | Всего | 516,4 | 516,4 | 515,4 |
|  | Бюджет поселения | 416,4 | 416,4 | 416,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета Неклиновского района | 100,0 | 100,0 | 99,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 2.1. Развитие инфраструктуры и содержание спортивных объектов | Всего, <3> | 516,4 | 516,4 | 515,4 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2018 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

### Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание, обеспечение организации и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Весь период | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенствование системы физического воспитания, рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом | За 2018 г. достигнут рост числа граждан, занимающихся массовым спортом |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры и спорта Федоровского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Развитие инфраструктуры и содержание спортивных объектов | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Весь период | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Модернизация инфраструктуры спорта Федоровского сельского поселения, повышение доступности спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом | По итогам 2018 г. обеспечена доступность к спортивным объектам жителям Федоровского сельского поселения для занятий физической культурой и спортом |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1 | Доля жителей Федоровского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Федоровского сельского поселения | % | 22,1 | 23,3 | 23,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения»» |
| 1.1. | Доля жителей Федоровского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 8,4 | 8,9 | 8,9 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спорта в Федоровском сельском поселении» |
| 2.1. | Приведение футбольного стадиона в надлежащее состояние | (да, нет) | да | да | да |  |