АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Федоровка

«16» марта 2020г.    		                                                               № 27

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации в 2019 году муниципальной «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Федоровского сельского поселения			Л.Н.Железняк

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от 16.03.2020г.  №27

Отчет

о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2019 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации  Федоровского сельского поселения от 27.08.2018 № 102, Администрация Федоровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 125.

Распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 30.10.2018 № 135 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В результате реализации муниципальной программы за 2019 год обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2018 года.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде»;

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 125, распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 30.10.2018 № 135 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 69,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года фактическое освоение средств составило 69,6 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 12,9 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2020 года фактическое освоение средств составило 12,9 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 12,9 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2020 года фактическое освоение средств составило 12,9 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», отчетный период 2019 год представлен по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013 № 79 (далее – Методические рекомендации).

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 87,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 87,5 тыс. рублей, или 100%, в том числе по источникам финансирования:

-средства местного бюджета – 87,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Федоровского сельского поселения и областного бюджета представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», предусмотрено 2 показателя (индикатора), подпрограммой «Пожарная безопасность» предусмотрено 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрен 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 3 показателей по 3 фактические значения соответствуют плановым. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 125.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 27.12.2018 № 127 в течение 2019 года принято 3 постановления Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 25.06.2019г. № 60, от 25.07.2019г. № 74, от  12.09.2019г. № 85.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

7. Сведения о результатах оценки бюджетной

эффективности муниципальной программы

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

- Программа:

Индикатор: 0/1=0

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.1: 3 / 3 = 1

- Подпрограмма 2:

индикатор 2.1: 1 / 1 = 1

- Подпрограмма 3:

индикатор 3.1: 1 / 1 = 1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1 + 1

Эо = ------------------------ =  1

3

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 3/ 3 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 4 / 4 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию  муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию  муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 87,5 / 87,5 = 1

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из  бюджета района.

=  1 / 1 = 1

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более.

8. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Достижение результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год (далее-План реализации).

В течение 2019 года были внесены 3 изменения в постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 125 «Об утверждении муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Также в течение 2019 года было проведено совершенствование нормативно правовой базы, разработаны следующие нормативно правовые акты по вопросам защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

- распоряжение Администрации Федоровского сельского поселения № 107 от 04.12.2019г. «Об обеспечении пожарной безопасности в период подготовки и проведения праздников Нового года и Рождества Христова»»;

- распоряжение Администрации Федоровского сельского поселения № 54 от 01.07.2019г. «О создании мобильных групп патрулирования для оперативного реагирования на факты сжигания сухой растительности на территории Федоровского сельского поселения в 2019 году»;

- постановление Администрации Федоровского сельского поселения № 50 от 17.05.2019г. «Об организации и осуществлении мероприятий по предотвращению несчастных случаев на водоемах, расположенных в границах Федоровского сельского поселения и начале купального сезона в 2019 году».

9. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2019 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
|  | Бюджет поселения | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
|  | Бюджет поселения | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 1.1. Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения, в здании Администрации Федоровского сельского поселения | Всего, <3> | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | Бюджет поселения | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 2.1. Наблюдение за паводковой обстановкой на реке М.Еланчик | Всего, <3> | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 3.1. Издание и распространение печатной информации для информирования населения о безопасности на воде. | Всего, <3> | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

<3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения, в здании Администрации Федоровского сельского поселения | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Весь период | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | Повышен уровень противопожарной безопасности населения |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Наблюдение за паводковой обстановкой на реке М.Еланчик | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Весь период | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Организовать работу сезонного противопаводкового гидропоста на р.М.Еланчик | Организована работу сезонного противопаводкового гидропоста на р.М.Еланчик |  |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  | X | X | X |  |  |  |
| 3.1 | ОМ 3.1. Издание и распространение печатной информации для информирования населения о безопасности на воде. | Ведущий специалист Шилова Е.С. | Весь период | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снизить риски чрезвычайных ситуаций на воде | Повышен уровень безопасности населения на воде. |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Количество чрезвычайных пожаров | человек | 10 | 24 | 9 |  |
| 2 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 26 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Снижение количества пожаров | единиц | 3 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1. | Снижение рисков возникновения несчастных случаев | человек | 0 | 1 | 0 |  |