АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта   2016г.                           №    27                                       с. Федоровка

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Федоровского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»  за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 19.08.2013 № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.13 № 79 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения»,  Администрация Федоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год», утвержденной постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013г. № 93,  согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Федоровского

сельского поселения					В.Н.Гринченко

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от  21.03.2016г. № 27

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Федоровского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013г. № 93.

Общий объем финансирования Программы  за 2015 год за счет средств бюджета Федоровского сельского поселения составляет 5775,4 тыс.рублей.

По итогам 2015 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2014 года.

За 2015 год в бюджет Федоровского сельского поселения Неклиновского района поступило 14826,8 тыс.рублей, из них собственных доходов (налоговых и неналоговых) 9144,5 тыс.рублей, при плане 8315,3 тыс.рублей, что составляет 110,0% к плану. Перевыполнение плановых назначений составило 829,2 тыс.рублей. По сравнению с 2014 годом собственных доходов поступило больше на 2029,9 тыс.рублей. Расходная часть бюджета Федоровского сельского поселения за 2015 год исполнена на 97,2% в сумме 14730,6 тыс.рублей. Профицит бюджета Федоровского сельского поселения составил 96,2 тыс.рублей. Среднедушевой бюджетный доход на одного жителя поселения составил 3,9 тыс.рублей.

В сфере расходов бюджета Федоровского сельского поселения приоритетом является обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы (услуги культуры), выполнение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, что составляет 49,5% от общих расходов бюджета поселения.

Доля программных расходов бюджета по итогам 2015 года составила 92,4 процента в общих расходах бюджета поселения.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

- Долгосрочное финансовое планирование

- Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса

- Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Достигнута устойчивая положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения по итогам 2015 года (по оперативной информации) составил 128,5 процента к факту 2014 года. Это обусловлено  увеличением поступлений по основным доходным источникам: налогу на доходы физических лиц – на 46,8 тыс. рублей, акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, – на 1 310,2 тыс. рублей, налогам на совокупный доход – на 1175,2 тыс. рублей.

2. В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 27.09.2012г. № 85 " О порядке оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения" проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными, поскольку имеют социальную направленность.

3. Бюджет Федоровского сельского поселения сформирован на основе 10 муниципальных программ Федоровского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2015 году 
13717,9 тыс. рублей. Доля расходов  бюджета Федоровского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Федоровского сельского поселения, составила 92,4 процентов в общем объеме расходов  бюджета Федоровского сельского поселения.

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2015 года приняты Решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения:

- «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Федоровском сельском поселении в 2015 и 2016 годах» от 05.11.2015 
№ 125;

- о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 27.07.2007 №81 «О бюджетном процессе в Федоровском сельском поселении» в том числе: от 27.02.2015 № 101, от 17.07.2015 № 118, от 05.11.2015 № 126, от 11.12.2015 №137.

2. Решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения  от 23.12.2014 № 89 «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Федоровского сельского поселения в объеме 170.0 тыс. рублей или 1,1 процента от расходов бюджета поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда исполнительных органов государственной власти, не превышающий 3 процента общего объема расходов  бюджета

3. Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2015 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2015 год.

4. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 03.03.2015 № 13«О мерах по реализации решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения» от 23.12.2014 № 89 «О  бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлениями Администрации Федоровского сельского поселения от 27.08.2013 № 80 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи  бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств  бюджета  Федоровского сельского поселения Неклиновского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновскогорайона)» и от 11.01.2010 № 4 «О порядке исполнения  бюджета  Федоровского сельского поселения Неклиновского района  по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета и порядке составления и ведения кассового плана  бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района».

Подпрограмма «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

Целью данной подпрограммы является совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету  Неклиновского  района.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- в течение 2015 года осуществлялось эффективное предоставление и расходование межбюджетных трансфертов. Ежемесячно и без нарушения сроков осуществлялось ежемесячное перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджету Неклиновского района на частичную передачу полномочий. За 2015 год  бюджету Неклиновского района было предоставлено межбюджетных трансфертов на сумму  311550 рублей.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения и областного бюджета  за 2015 год на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Федоровского сельского поселения | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения | № 6 от 09.02.15 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |
| 2. | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения | №75 от 24.09.15 | Уменьшение расходов на 3,1 тыс.рублей для софинансирования расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера |
| 3. | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения | № 154 от 28.12.15 | Увеличение расходов на 58,1 тыс.рублей на содержание аппарата Администрации. Уменьшение суммы передаваемых полномочий на 3,0 тыс.рублей, так как в 2015 году не осуществлялся контроль за исполнением бюджета Федоровского сельского поселения |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Федоровского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

- Расчет  степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (9144,5/8315,3 + 92,4/87,0+ 97,2/95,0+5,4/1,7) / 4 = 1,6 (160 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию  муниципальной программы  (приложение № 5):

УФ = 5775,4/5783,0*100%= 99,9 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 160/99,9= 1,6

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно такая эффективность оценивается как высокая.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», ей присваивается уровень эффективности реализации – эффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 1 | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | Да/нет | нет | да | да |  |
| 2 | Качество управления финансами Федоровского сельского поселения, определяемое финансовым отделом Неклиновского района | степень | I | I | I |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Федоровского сельского поселения | тыс.рублей | 7114,5 | 8315,3 | 9144,5 |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Федоровского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процент | 98,3 | 87,0 | 92,4 |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процент | 94,1 | 95 | 97,2 |  |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» |
| 3.1 | Доля межбюджетных трансфертов, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме расходов | процент | 2,6 | 1,7 | 2,1 | Увеличение расходов по сравнению с 2014 годом на содержание аварийно-спасательных формирований |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Федоровского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Федоровского сельского поселения (Леонтьева Л.А.) | 01.01.15 | на постоянной основе | 01.01.15 | на постоянной основе | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налогов | План по собственным доходам (налоговым и неналоговым) за 2015 год исполнен на 110,0%. | Несмотря на перевыполнение доходной части бюджета по поступлениям налоговых и неналоговых доходов, по состоянию на 01.01.16г. общая недоимка числящаяся за поселением составила 581,0тыс.рублей. |
| 1.2. | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовым актом Администрации Федоровского сельского поселения | Администрация Федоровского сельского поселения (Леонтьева Л.А.) | 01.01.15 | на постоянной основе | 01.01.15 | на постоянной основе | Сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Льготы для жителей Федоровского сельского поселения установлены в соответствии с Налоговым кодексом РФ |  |
| 1.3. | Формирование бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В.) | 01.01.15 | 31.12.20 | 01.01.15 | 31.12.20 | Переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов | Бюджет поселения сформирован на основании 10 муниципальных программ. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2015 году 13607,1 тыс. рублей. Доля расходов бюджета Федоровского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Федоровского сельского поселения, составила 92,4 процентов в общем объеме расходов бюджета Федоровского сельского поселения. |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В.) | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативно правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2015 года приняты Решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения: - «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Федоровском сельском поселении в 2015 и 2016 годах» от 05.11.2015 № 125; - о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 27.07.2007 №81 «О бюджетном процессе в Федоровском сельском поселении» в том числе: от 27.02.2015 № 101, от 17.07.2015 № 118, от 05.11.2015 № 126, от 11.12.2015 №137 |  |
| 2.2. | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Федоровского сельского поселения | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В.) | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Федоровского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение средств по распоряжениям Администрации Федоровского сельского поселения | Решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 23.12.2014 № 89 «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Федоровского сельского поселения в объеме 170.0 тыс. рублей или 1,1 процента от расходов бюджета поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда исполнительных органов государственной власти, не превышающий 3 процента общего объема расходов бюджета |  |
| 2.3. | Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В.) | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2015 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2015 год |  |
| 2.4. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В.) | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Расходная часть бюджета поселения исполнена на 97,2% |  |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» |
| 3.1 | Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В.) | 01.01.15 | 31.12.15 | 01.01.15 | 31.12.15 | Создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | В течение 2015 года эффективно и своевременно предоставлялись межбюджетные трансферты |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 5783,0 | 5775,4 |
|  |  | бюджет поселения | 5782,8 | 5775,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Долгосрочное финансовое планирование | всего | финансовое обеспечение на реализацию данной подпрограммы не предусматривается | финансовое обеспечение на реализацию данной подпрограммы не предусматривается |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Федоровского сельского поселения и снижением недоимки | всего | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовым актом Администрации Федоровского сельского поселения | всего | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.3. | Формирование бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 5471,4 | 5463,8 |
|  |  | бюджет поселения | 5471,2 | 5463,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | всего | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.2. | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Федоровского сельского поселения | всего | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.3. | Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения | всего | 5471,4 | 5463,8 |
|  |  | бюджет поселения | 5471,2 | 5463,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,2 | 0,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | всего | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3. | Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы | всего | 311,6 | 311,6 |
|  |  | бюджет поселения | 311,6 | 311,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 3.1. | Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | всего | 311,6 | 311,6 |
|  |  | бюджет поселения | 311,6 | 311,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Федоровского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | В 2015 году обеспечена управленческая и организационная деятельность Администрации Федоровского сельского поселения | 7,6 | 0,0 |
| Всего |  |  | 7,6 | 0,0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Федоровского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Федоровского сельского поселения в отчетном году

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |  |
| Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения | +66,0 | Увеличение расходов на обеспечение деятельности Администрации за счет остатков средств, образовавшихся на 01.01.16г. | Решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 30.01.15 № 95 |
|  | -3,1 | Уменьшение расходов на обеспечение деятельности Администрации | Решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 08.09.15 № 122 |
|  | +25,4 | Увеличение расходов на обеспечение деятельности Администрации | Решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 05.11.15 №127 |
|  | +47,7 | Увеличение расходов на обеспечение деятельности Администрации | Решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 24.12.15 № 140 |
| Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | -3,0 | В 2015 году не осуществлялся контроль за исполнением бюджета Федоровского сельского поселения | Решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 05.11.15г. №127 |