АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Федоровка

«26» февраля  2018г.    		                                                               № 28

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от 19.08.2013г. № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 « Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Федоровского сельского поселения			О.В.Фисакова

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от  26.02.2018г.  № 28

Отчет

о реализации в 2017 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2017 год

С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента социально-экономической политики в Федоровском сельском поселении непрерывно возрастает, что связано с проводимой долгосрочной бюджетной политикой по мобилизации собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала, концентрации средств на решение социальных и экономических задач, повышение эффективности  бюджетного процесса.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Федоровского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития поселения.

Основными результатами бюджетных реформ последних лет стали:

формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного планирования;

использование единого программного продукта Администрацией Федоровского сельского поселения для обеспечения бюджетного процесса;

применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, посредством формирования муниципальных программ, реестров расходных обязательств, докладов о результатах и основных направлений деятельности, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

Результатом проведенной работы стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Федоровского сельского поселения, характеризующейся следующими показателями:

Основные показатели бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в 2017 году

(тыс. рублей)

| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы, всего | 12006,2 | 13871,9 | 115,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 7970,4 | 9836,1 | 123,4 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4035,8 | 4035,8 | 100,0 |
| Расходы, всего | 13672,0 | 12778,1 | 93,5 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -1665,8 | +1093,8 | - |

На достижение высоких показателей исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района оказало влияние принятие муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 93. На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 4884,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 4866,8 тыс. рублей, или 99,6%.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 – «Совершенствование системы распределения  финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы».

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 93, распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 30.01.2017 № 10 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2017 года на постоянной основе.

В рамках  реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2018 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 9836,1 тыс. рублей, план 2017 года исполнен на 123,4%.                                                Недоимка по налогам в бюджет Федоровского сельского поселения составила 2160,8 тыс. рублей и увеличилась на 525,1 тыс. рублей, или на 32,1%, по сравнению с недоимкой на 01.01.2017г. в связи с начислением налогов по сроку уплаты до 01.12.2017г.

По контрольному событию программы данной подпрограммы бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на долгосрочный период утвержден постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 24.02.2017 № 17.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2017 год предусмотрено 4840,4 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2018 заключено контрактов и договоров на сумму 904,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4822,4 тыс. рублей, или 99,6 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2017 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» (далее – подпрограмма 3) на 2017 год предусмотрено 44,4 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2018г. заключено  3 соглашения о частичной передаче полномочий на уровень бюджета Неклиновского района.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», отчетный период 2017 год представлен по форме таблицы 15 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013 № 79 (далее – Методические рекомендации).

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы за отчетный период представлен по форме таблицы 16 к Методическим рекомендациям.

3. Перечень контрольных событий муниципальной программы

По контрольному событию  подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» муниципальной программы постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от  24.02.2017 № 17 утвержден бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на долгосрочный период.

Контрольное событие подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы исполнено в срок:  проект решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» сдан своевременно в срок до 15.11.2017 и в полном объеме, принято решение от 27.12.2017 № 77.

Контрольное событие подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» муниципальной программы исполнено в срок: сформированы подходы к организации межбюджетных отношений в Федоровском сельском поселении на предстоящий период, своевременно подготовлены расчеты к соглашениям, которые реализованы в решении Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 27.12.2017 № 77.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено,  основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

5. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 4884,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 4866,8 тыс. рублей, или 99,6%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены по форме таблицы 17 к Методическим рекомендациям.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены по форме таблиц 18 и 19 к Методическим рекомендациям.

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 93.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 26.12.2016 № 31 в течение 2017 года принято 4 постановления Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 14.04.2017 № 38; от 25.05.2017 № 50; от 22.08.2017 № 75; от 09.10.2017 № 85. Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является экономия бюджетных средств и их перераспределение на мероприятия других муниципальных программ.

8. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы направлена Главе Администрации Федоровского сельского поселения по форме таблицы 21 к Методическим рекомендациям. Сумма экономии в 2017 году составила 18,0 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования между основными мероприятиями муниципальной программы в 2017 году не перераспределялись.

Администрация Федоровского сельского поселения является учредителем муниципального бюджетного учреждения МБУ ФСП «ФДКиК».

Этапы расчета бюджетной эффективности реализации муниципальной программы:

1) степень реализации основных мероприятий:

СРм = Мв / М,

где

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 7 / 7 = 1

2) степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 4866,8/ 4884,8 = 0,996

3) эффективность использования средств бюджета Федоровского сельского поселения  Неклиновского района:

Эис = СРм / ССуз,

где

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района.

Эис = 1 / 0,996 = 1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и выше.

9. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Основным риском реализации программы является возможное снижение темпов экономического роста, что может повлечь увеличение дефицита местного бюджета и, соответственно, муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, существуют риски использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.

Для управления финансовыми рисками при реализации муниципальной программы основной мерой правового регулирования станет утверждение бюджетного прогноза Федоровского сельского поселения  на долгосрочный период. Минимизации рисков способствует совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения в Федоровском сельском поселении, своевременное принятие решений Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения  Неклиновского района.

В течение 2017 года были внесены 2 изменения в решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 27.07.2007 № 81 «О бюджетном процессе в Федоровском сельском поселении» .

Решения Собрания депутатов  Федоровского сельского поселения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и на плановый период и об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района приняты своевременно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджетном процессе в Федоровском сельском поселении».

Оценка результатов реализации мер правового регулирования представлена по форме таблицы 20 к Методическим рекомендациям.

10. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

### Таблица 15

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», отчетный период 2017 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района и снижением недоимки | Ведущий специалист Новикова А.А. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | весь период | весь период | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: Реализация Плана мероприятий Администрации Федоровского сельского поселения по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Ростовской области | Ведущий специалист Новикова А.А. | В результате реализации Плана мероприятий, утвержденных постановлением Администрации Неклиновского района от 17.02.2015 № 221 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет Неклиновского района на 2015-2017 годы» план 2017г. по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 123,4%. По состоянию на 01.01.2018 отмечается увеличение недоимки в бюджет Федоровского сельского поселения на 525,1 тыс.руб. по сравнению с недоимкой на 01.01.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие: Реализация Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района и повышению эффективности налогового администрирования | Ведущий специалист Новикова А.А. | План по доходам бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района по состоянию на 01.01.2018 исполнен на 123,4% | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Мероприятие: Реализация Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района и повышению эффективности налогового администрирования |  |  |
| 1.2 | Мероприятие: Формирование расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с муниципальными программами | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | Формирование и исполнение бюджета Федоровского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета составит в 2020 году более 90%. По состоянию на 01.01.2018 на реализацию муниципальных программ направлено 95,6% всех расходов бюджета поселения. | весь период | весь период |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие: Формирование бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района на основе программного подхода | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | Бюджет Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов принят на основе программного подхода | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие: Применение программной бюджетной классификации | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | В целях формирования бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района на основе программного подхода принято распоряжение Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2017 № 94 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на поановый период 2019 и 2020 годов» | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие: Включение ассигнований бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в проекты муниципальных программ Федоровского сельского поселения по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства только с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | В проекты муниципальных программ Федоровского сельского поселения бюджетные ассигнования на новые расходные обязательства включались при наличии средств, полученных в результате оптимизации действующих расходных обязательств | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Федоровского сельского поселения об утверждении Бюджетного прогноза Федоровского сельского поселения на долгосрочный период | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | Утверждение Бюджетного прогноза Федоровского сельского поселения на долгосрочный период. Постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 24.02.2017 №17 утвержден Бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на долгосрочный период. | X | До 01.03.2017 | X | X | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Федоровского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | весь период | весь период |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие Своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Федоровского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | В соответствии с изменениями в областном законодательстве своевременно вносятся изменения в решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 27.07.2007г. № 81 «О бюджетном процессе в Федоровском сельском поселении | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Федоровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Федоровского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по распоряжениям Администрации Федоровского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | весь период |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие Формирование резервного фонда Администрации Федоровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | Формирование резервного фонда Администрации Федоровского сельского поселения проводится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременно подготавливаются проекты распоряженийАдминистрации Федоровского сельского поселения о выделении средств из резервного фонда. За 2017 год подготовлено 5 проектов распоряжений | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие Своевременное предоставление бюджетных средств по распоряжениям Администрации Федоровского сельского поселения для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в ведомственной структуре расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в процессе формирования проекта решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и плановый период | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | По заявкам главных распорядителей финансирование за счет средств резервного фонда проводится своевременно. За 2017г. профинансировано заявок на сумму 249,6 тыс.руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В Главный бухгалтер Сытникова Н.А. Ведущий специалист Карпенко О.В. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | весь период |  | 4840,4 | 4840,4 | 4822,4 | 904,2 |
| 2.3.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения в соответствии с возложенными на него функциями в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В Главный бухгалтер Сытникова Н.А. Ведущий специалист Карпенко О.В. | Обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата Администрации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4840,4 | 4840,4 | 4822,4 | 904,2 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В Главный бухгалтер Сытникова Н.А. Ведущий специалист Карпенко О.В. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | весь период |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие Планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной администрацией Федоровского сельского поселения методики | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В Главный бухгалтер Сытникова Н.А. Ведущий специалист Карпенко О.В. | Бюджетные ассигнования планируются на основании методики, утвержденной распоряжением администрации от 04.08.2017 № 70 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района» | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Мероприятие Принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | Бюджетные ассигнования на реализацию новых расходных обязательств принимаются с учетом сроков и механизмов их исполнения | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Мероприятие Составление проекта показателей расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | Принято постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 14.06.2017 № 53 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | 01.01.2017 | 10.12.2017 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Мероприятие Ведение реестра расходных обязательств Федоровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | Составлены и предоставлены в Финансовое управление Неклиновского района реестр расходных обязательств Федоровского сельского поселения | 15.01.2017 | 01.06.2017 |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Мероприятие Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | Главным распорядителям средств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района своевременно доводятся бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Мероприятие Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В Главный бухгалтер Сытникова Н.А. Ведущий специалист Новикова А.А. Ведущий специалист Карпенко О.В. | Проводится проверка ежемесячной и ежеквартальной отчетности главных распорядителей средств бюджета поселения, ежемесячно до 3-го числа составляется и предоставляется в министерство финансов РО отчетность об исполнении бюджета | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В Главный бухгалтер Сытникова Н.А. Ведущий специалист Карпенко О.В | Снижение уровня нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании и исполнении бюджета Федоровского сельского поселения; повышение уровня финансово-бюджетной дисциплины | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Организация и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации программ Федоровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В Главный бухгалтер Сытникова Н.А. Ведущий специалист Карпенко О.В | В соответствии с утвержденным графиком проверки на 2017 год в отношении МБУ ФСП «ФДКиК» осуществлена камеральная проверка хозяйственной деятельности учреждения | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Организация и осуществление контроля в сфере закупок | Ведущий специалист Карпенко О.В | Постоянный контроль, в т.ч. при осуществлении закупок подведомственным муниципальным бюджетным учреждением | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Федоровского сельского поселения проекта решения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В Главный бухгалтер Сытникова Н.А. Ведущий специалист Карпенко О.В | Проект решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внесен В Собрание депутатов в установленный законом срок. | 15.11.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы |  |  |  |  | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | весь период |  | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 3.1.1 | Мероприятие Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | Своевременно подготовлены расчеты к соглашениям на частично передаваемые полномочия на уровень Неклиновского района, отражение плановых назначений в решении Собрания депутатов «О бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|  | Контрольное событие программы Подготовка расчетов к соглашениям по частично передаваемым полномочиям по решению вопросов местного значения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В | формирование подходов к организации межбюджетных отношений в Федоровском сельском поселении на предстоящий период, своевременная подготовка расчетов к соглашениям | Х | 15.11.2017 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 4884,8 | 4884,8 | 4866,8 | 948,6 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. <3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

### Таблица 16

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. На реализацию основных мероприятий расходы бюджета не предусмотрены. Мероприятия реализованы в полном объеме. |
| 2 | Подпрограмма 2. Основные мероприятия реализованы в полном объеме, фактическое освоение средств составило 99,6% |
| 3 | Подпрограмма 3. Основные мероприятия реализованы в полном объеме, фактическое освоение средств составило 100% |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 17

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2017 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | Всего | 4884,8 | 4884,8 | 4866,8 |
|  | Бюджет поселения | 4884,6 | 4884,6 | 4866,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - местного бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - местного бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района и снижением недоимки | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.2 Формирование расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с муниципальными программами | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 4840,4 | 4840,4 | 4822,4 |
|  | Бюджет поселения | 4840,2 | 4840,2 | 4822,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - местного бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Федоровского сельского поселения | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 2.3. Обеспечение деятельности администрации Федоровского сельского поселения | Всего, <3> | 4840,4 | 4840,4 | 4822,4 |
| ОМ 2.4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы | Всего | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|  | Бюджет поселения | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - местного бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 3.1. Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Всего, <3> | 44,4 | 44,4 | 44,4 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 8.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

### Таблица 18

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 1. | Показатель (индикатор) Наличие бюджетного прогноза Федоровского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | Нет | Да | Да |  |
| 2. | Показатель (индикатор) Качество управления финансами Неклиновского района, определяемое Финансовым управлением Неклиновского района | степень | I | I | I |  |
| Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | тыс.рублей | 10846,3 | 7970,4 | 9836,1 |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) Доля расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | процентов | 96,8 | 95,7 | 95,6 |  |
| Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Исполнение расходных обязательств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | процентов | 99,4 | 95,0 | 93,5 |  |
| Подпрограмма 3 Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы |
| 4.2 | Показатель (индикатор) Доля межбюджетных трансфертов, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме расходов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 20

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Постановление Администрации Федоровского сельского поселения | Бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на долгосрочный период | Администрация Федоровского сельского поселения | 01.03.2017 | 24.02.2017 |  |