АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Федоровка

«03» октября  2017г.    		                                                         №  83

Об утверждении отчета за 9 месяцев

2017 года об исполнении плана реализации

муниципальных программ

Федоровского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 19.08.2013г. № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. № 79 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 9 месяцев 2017 года  об исполнении плана реализации  следующих муниципальных программ Федоровского сельского поселения:

1.1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

1.2. «Развитие муниципальной службы» (приложение 2).

1.3. «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» на 2014-2020 годы» (приложение 3).

1.4.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 4).

1.5.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 5).

1.6.«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории  Федоровского сельского поселения» (приложение 6).

1.7. «Развитие культуры » (приложение 7).

1.8. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 8).

1.9.«Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (приложение 9).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Федоровского

сельского поселения	                                                                        О.В.Фисакова

## Приложение  1

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от  03.10.2017г.  №  83

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за отчетный период 9 месяцев 2017 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения | Администрация Федоровского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | Обеспечена деятельность Администрации Федоровского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4780,4 | 3207,8 | 728,4 (без учетов расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда) |
| 2 | Правовое сопровождение уставной деятельности органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения | Администарция Федоровского сельского поселения, ведущий специалист Карпенко О.В. | Обеспечено правовое сопровождение уставной деятельности органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 60,0 | 20,0 | 60,0 |
| 3 | Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Администрация Федоровского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | Своевременное предоставление межбюджетных трансфертов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 44,4 | 36,1 | 44.4 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4884,8 | 3263,9 | 915.5 |

## Приложение  2

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от  03.10.2017г  № 83

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

за отчетный период 9 месяцев 2017 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Федоровского сельского поселения, инспектор Петрушина К.А. | Повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Администрация Федоровского сельского поселения, инспектор Петрушина К.А. | Медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 48,0 | 0,0 | 0,0 |

## Приложение  3

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2017г  № 83

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы    «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» на 2014-2020 годы» за отчетный период 9 месяцев 2017 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Администрация Федоровского сельского поселения, ведущий специалист Железняк Л.Н. | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации | 01.01.2017 | 31.01.2017 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Администрация Федоровского сельского поселения, ведущий специалист Железняк Л.Н. | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 90,0 | 76,0 | 76,0 |
| 3 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества | Администрация Федоровского сельского поселения, ведущий специалист Железняк Л.Н. | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 105,0 | 76,0 | 76,0 |

## Приложение  4

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2017г  № 83

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 9 месяцев 2017 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Опашка населенных пунктов поселения | Администрация Федоровского сельского поселения , специалист Шилова Е.С. | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2 | Наблюдение за паводковой обстановкой на реке М.Еланчик | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист Шилова Е.С. | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16,5 | 5,3 | 5,3 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 41,5 | 30,3 | 30,3 |

## Приложение  5

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от  03.10.2017г  № 83

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 9 месяцев 2017 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в бюджетных учреждениях на территории Федоровского сельского поселения сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Федоровского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции | Администрация Федоровского сельского поселения, ведущий специалист Карпенко О.В. | Противодействие коррупции в Федоровском сельском поселении | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Федоровского сельского поселения по антитеррористической тематике | Администрация Федоровского сельского поселения, ведущий специалист Карпенко О.В. | Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 3 | Установка системы видеонаблюдения | Администрация Федоровского сельского поселения, ведущий специалист Карпенко О.В. | Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 53,0 | 52,2 | 52,2 |
|  |  | МБУ ФСП «ФДКиК», директор Распопов Я.В. | Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 117,0 | 116,1 | 116,1 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 174,2 | 172,5 | 172,5 |

## Приложение  6

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2017г  № 83

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории  Федоровского сельского поселения»

за отчетный период 9 месяцев 2017 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Организация освещения улиц сельского поселения | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист Шилова Е.С. | Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1592,3 | 872,7 | 1592,3 |
| 2 | Озеленение территории поселения, выполнение уходных работ за многолетними насаждениями, покос травы на объектах благоустройства | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист Шилова Е.С. | Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 102,8 | 69,7 | 69,7 |
| 3 | Содержание и благоустройство мест захоронения | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист Шилова Е.С. | Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4 | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист Шилова Е.С. | Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 975,4 | 630,7 | 944,9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 2970,5 | 1873,1 | 2906,9 |

## Приложение  7

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от  03.10.2017г  № 83

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие культуры»

за отчетный период 9 месяцев 2017 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Федоровского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист Шилова Е.С. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3590,6 | 2957,4 | 3590,6 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 3590,6 | 2957,4 | 3590,6 |

## Приложение  8

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2017г  № 83

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 9 месяцев 2017 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист Шилова Е.С. | Увеличение доли жителей Федоровского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Федоровского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 90,0 | 42,2 | 42,2 |
| 2 | Содержание спортивных объектов | Администрация Федоровского сельского поселения, специалист Шилова Е.С. | Успешное проведение соревнований по футболу | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 100,0 | 52,2 | 52,2 |

## Приложение  9

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.10.2017г  № 83

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»

за отчетный период 9 месяцев 2017 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц замещавших муниципальные должности | Администрация Федоровского сельского поселения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 184,5 | 125,4 | Выплата муниципальной пенсии |
| 2 | Предоставление единовременной помощи лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности) своевременно и в полном объеме | Администрация Федоровского сельского поселения | Улучшение качества жизни нуждающихся лиц пожилого возраста | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 186,5 | 125,4 | 0,0 |