АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«25» июля 2019г.                                 № 64                                          с. Федоровка

«О внесении изменений в

распоряжение Администрации

Федоровского сельского поселения

от 30.10.2018г. № 136»

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018 № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения»:

1.  Внести в приложение к распоряжению Администрации Федоровского сельского поселения от 30.10.2018 №135 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» на 2019 год  изменения, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

.

Глава Администрации

Федоровского сельского поселения		                   		Л.Н.Железняк

Приложение1

к распоряжению

администрации Федоровского

сельского поселения

от 25.07.2019г. № 64

План

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» на 2019 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс.руб.) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах. | Специалист первой категории Шилова Е.С. |  |  | 86,5 |  | 86,5 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Специалист первой категории Шилова Е.С. |  |  | 64,6 |  | 64,6 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Противопожарная опашка населенных пунктов поселения | Специалист первой категории Шилова Е.С. | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | весь период | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение стенда (уголка) по пожарной безопасности | Специалист первой категории Шилова Е.С. | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | весь период | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3 Приобретение плана эвакуации для здания администрации | Специалист первой категории Шилова Е.С. | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | весь период | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист первой категории Шилова Е.С |  |  | 16,9 | 0,0 | 16,9 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Наблюдение за паводковой обстановкой на реке М.Еланчик | Специалист первой категории Шилова Е.С | Повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного характера | весь период | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Приобретение стендов (уголков) по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Специалист первой категории Шилова Е.С | Повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного характера | весь период | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист первой категории Шилова Е.С |  |  | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Издание и распространение печатной информации для информирования населения о безопасности на воде. | Специалист первой категории Шилова Е.С | Повысить уровень безопасности населения на водных объектах | весь период | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 86,5 | 0,0 | 86,5 | 0,0 |