**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения по итогам 2017 года**

В 2017 году реализованы мероприятия 9 муниципальных программ Федоровского сельского поселения.

 На реализацию мероприятий муниципальных программ Федоровского сельского поселения в 2017 году предусмотрено бюджетных средств в размере 13086,9 тыс. рублей. Освоено – 12210,1 тыс. рублей, или 93,3%.

 В результате проведенных котировок получена экономия бюджетных средств в размере 69,9 тыс. рублей.

**1.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства на территории Федоровского сельского поселения»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

**Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год по подпрограмме «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований(тыс. руб.) |
| 1. | Организация освещения улиц сельского поселения | В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения; своевременно производилась оплата за уличное освещение; производилась замена ламп ДРЛ на светодиодные светильники | 1542,8 |
| 2. | Озеленение территории поселения | Многолетние насаждения в течение года содержались в надлежащем состоянии. В течение 2017 года на территории детских площадок, в парковых зонах были высажены деревья. | 109,1 |
| 3. | Содержание мест захоронения | На территории кладбищ постоянно осуществлялась уборка мусора, было установлено ограждение на кладбищах х.Чекилев и х.Атамановка | 361,2 |
| 4. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Улучшение комплексного благоустройства территории | 1052,4 |
| Всего | 3065,5 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- общая площадь зеленых насаждений на 1 жителя – 28 м², при плане 27м²;

- количество действующих светильников к общему количеству светильников – 100,0% при плане 98%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 3895,0 тыс. рублей, освоено 3065,5 тыс. рублей, или 78,7%. В результате проведенных котировок образовалась экономия бюджетных средств в сумме 69,9 тыс.рублей.

**2.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта »**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Несмотря на то, что в Федоровском сельском поселении проводится большая регулярная работа по развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, привлечению жителей всех возрастов к регулярным занятиям физической культурой, за последние годы в поселении, как и по всей России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества питания, увеличения стрессовых нагрузок.

Ежегодно спортсмены Федоровского сельского поселения принимают участие в районных соревнованиях, розыгрыше открытого чемпионата по футболу, различных соревнованиях.

Несмотря на положительную динамику, общая ситуация с физической культурой и спортом в Федоровском сельском поселении характеризуется:

- отсутствием специалистов по физической культуре и спорту в Администрации, на предприятиях и учреждениях, работающих в трудовых коллективах;

- отсутствием эффективной нормативной и правовой базы по физической культуре и спорту, направленной на коренное улучшение и повышение эффективности средств физической культуры и спорта в решении государственной политики в области физической культуры и спорта;

- отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря, спортивного оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физкультурой, спортивных объектов для занятий спортом.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- доля жителей Федоровского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения – 22,1%, план – 22,1%;

 - доля жителей Федоровского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике – 8,4%, план -8,4%;

 - приведение футбольного стадиона в надлежащее состояние. Стадион приведен в надлежащее состояние.

Достигнуты значения всех показателей.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 200,0 тыс. рублей, освоено 170,8 тыс. рублей, или 85,4%.

**3.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В последние годы приняты важные решения по совершенствованию системы социальной поддержки. Развивается законодательная база социальной поддержки, совершенствуется ее организация, укрепляется материально-техническая, информационная и кадровая база. Расширяется сфера применения страховых принципов в предоставлении мер социальной поддержки. Внедрены социальные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам до уровня прожиточного минимума пенсионера; осуществляется индексация социальных выплат с учетом динамики инфляции.

Программа предполагает выраженную социальную направленность.

Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения поселения на протяжении длительного времени.

 Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» являются:

- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;

- удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» являются:

- доля граждан, получающих социальную поддержку в общей численности отдельной категории граждан Администрации Федоровского сельского поселения: план – 41%, факт – 100,0% ;

- доля граждан, получающих пенсию за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих: план – 33%, факт – 11%.;

-доля граждан, получивших единовременную помощь, в общей численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих: план – 33%, факт -42,8%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 173,4 тыс. рублей, освоено 173,4 тыс. рублей, или 100%.

**4.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» направлена на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения и территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти, а также организации их взаимодействия с общественными объединениями в сфере профилактики правонарушений. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах района, воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечение антитеррористической защищенности населения. Гармонизация межнациональных отношений, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности. Снижение уровня коррупционных проявлений на территории Федоровского сельского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в Федоровском сельском поселении (далее- муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013 № 91, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Федоровском сельском поселении;

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Федоровского сельского поселения;

активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

установлено видеонаблюдение в здании администрации и зданиях муниципального бюджетного учреждения культуры;

осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности.

 Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

 - дополнительного усиления мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;

- совершенствования профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

- вовлечения в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

 -снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

 - обеспечение учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов;

 - снижение доли граждан, опрошенных в ходе монито­ринга общественного мнения, которые лично сталкивались с проявлениями коррупции в Федоровском сельском поселении.

 Реализация программы обеспечена наличием в Федоровском сельском поселении постоянно действующей антитеррористической комиссии Федоровского сельского поселения, комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

 В охране общественного порядка принимает участие добровольная народная дружина, в которую входят 9 дружинника.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

 - доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Федоровского сельского поселение»- план 43,2% ,факт -43,2%;

- совершение террористических актов (попытка совершения) и актов экстремистской направленности на территории Федоровского сельского поселения – не совершались.

Все запланированные показатели достигнуты в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 174,2тыс. рублей, освоено 174,2 тыс. рублей, или 100,0%.

**5.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Развитие культуры»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В целях сохранения культурного наследия Федоровского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Федоровского сельского поселения, формирования, в рамках реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Федоровского сельского поселения 14.10.2013 г. № 94 (далее –программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось количество и уровень проведения культурно-массовых мероприятий;

- улучшилась материально-технической база учреждений культуры;

- повысилось качество и уровень оказания услуг учреждениями культуры;

- штат укомплектован квалифицированными кадрами и постоянно повышают уровень квалификации;

- расширен спектр работ клубных формирований, включая клубы по интересам и творческие самодеятельные коллективы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности».

 по основному мероприятию «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

- показатель разнообразия тематической направленности проводимых мероприятий составляет 8, при запланированном 8;

- разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов составляет 6, при запланированном 6;

- количество выступлений самодеятельных творческих коллективов 9, при запланированном 9;

-количество посетителей мероприятий от численности населения 126,3%, при запланированном не менее 50%;

-количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) 352, при запланированном 350.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 3590,6 тыс. рублей, освоено 3590,6 тыс. рублей, или 100%.

**6.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Цели программы:

Совершенствование системы гражданской обороны, противопожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Федоровского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

1. обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
2. поддержание в постоянной готовности и реконструкция территориальной системы оповещения населения поселения;
3. защита жизни и здоровья населения, обучение мерам безопасности при чрезвычайных ситуациях;
4. укрепление материально-технической базы добровольных пожарных формирований;
5. совершенствование безопасности людей на водных объектах.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность».

Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций».

Конкретные результаты:

- выполнена противопожарная опашка населенных пунктов Федоровского сельского поселения;

- в течение февраля–марта 2016 года выполнялось наблюдение за противопаводковой обстановкой на реке М.Еланчик.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

1.Количество обученных специалистов -1.

2.Количество пожаров -35.

3.Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – отсутствуют.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2017 году достигнуты в размере 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 30,3 тыс. рублей, освоено 30,3 тыс. рублей, или 100%.

**7.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами »**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Федоровского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития поселения.

Основными результатами бюджетных реформ стали:

-формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

-внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного планирования;

-использование единого программного продукта для обеспечения бюджетного процесса;

-применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования.

Основные показатели бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в 2017 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| Доходы, всего | 12006,2 | 13871,9 | 115,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 7970,4 | 9836,1 | 123,4 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4035,8 | 4035,8 | 100,0 |
| Расходы, всего | 13672,0 | 12778,1 | 93,5 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -1665,8 | +1093,8 | - |

На достижение высоких показателей исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района оказало влияние принятие муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 3 показателя:

1.Бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на долгосрочный период утвержден постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 24.02.2017 № 17;

2.За 2017 год Администрацией Федоровского сельского поселения достигнута 1 степень качества управления муниципальными финансами.

3. Сформированы подходы к организации межбюджетных отношений в Федоровском сельском поселении на предстоящий период, своевременно подготовлены расчеты к соглашениям. По состоянию на 01.01.2018г. заключено 4 соглашения о частичной передаче полномочий на уровень бюджета Неклиновского района, денежные средства перечислены в полном объеме, без нарушения сроков оплаты.

В рамках реализации подпрограммы 1. «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрены 2 показателя:

1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района (план – 7970,4 тыс. рублей, факт – 9836,1 тыс. рублей);

2. Доля расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района (план 95,0%, факт – 95,6%).

В рамках реализации подпрограммы 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрен 1 показатель:

1. Исполнение расходных обязательств бюджета Федоровского Неклиновского района – (план 95,0%, факт 93,5%).

В рамках реализации подпрограммы 3. «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» предусмотрен 1 показатель:

1. Доля межбюджетных трансфертов, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме расходов (план – 100%, факт-100%).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 4884,8 тыс. рублей, освоено 4866,8 тыс. рублей, или 99,6%.

**8.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании «Федоровское сельское поселение», совершенствования муниципального управления и муниципальной службы, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения«Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от 14.10.2013 № 97 «Об утверждении муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» ответственными исполнителями и соисполнителями реализован комплекс мероприятий, на реализацию которых в 2017 году бюджетом Федоровского сельского поселения Неклиновского района предусмотрено 35,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 35,2 тыс. рублей, или 100,0%.

Программа» включает в себя следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1** - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

 **Подпрограмма 2** - «Диспансеризация муниципальных служащих».

В 2017 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образованием лиц, занятых в системе самоуправления»** достигнуты следующие результаты:

Разработано 10 (десять) нормативных правовых актов по совершенствованию организации муниципальной службы в Администрации Федоровского сельского поселения.

В 2017 году прошли обучение по программе повышения квалификации 4 муниципальных служащих администрации по следующим темам:

-«Управление закупками в контрактной системе»;

-«Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления».

В рамках реализации **подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих»** достигнуты следующие результаты:

- по итогам 2017 года прошли диспансеризацию 7 человек, что позволило обеспечить систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Мероприятия Программы, запланированные на 2017 год, выполнены на 100%.

Из 2 показателей муниципальной программы плановых назначений, 1 показатель достиг плановых назначений.

Показатель 1. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование. При плане 85%, фактическое исполнение составило 85,7 %.

Показатель 2. Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих. При плане 100%, фактическое исполнение составило 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 35,2 тыс. рублей, освоено 35,2 тыс. рублей, или 100%.

**9.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В целях необходимости эффективного управления муниципальным имуществом Федоровского сельского поселения разработана муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение», утвержденная постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.10.2013г. №99 «Об утверждении муниципальной программы «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение».

Программа» включает в себя следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1** - «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»;

 **Подпрограмма 2** - «Создание условий для реализации муниципальной программы».

В 2017 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации **подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»** достигнуты следующие результаты:

1)Произведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности:

а) нежилое помещение с.Федоровка ул.Ленина 28;

б) земельный участок сельскохозяйственного назначения, общей площадью 158000 кв.м.

2)Произведена подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков на 20 земельных участках.

3)Увеличена доля муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано. Оформлено право собственности на 4 объекта недвижимости.

В рамках реализации **подпрограммы 2 «Создание условий для реализации муниципальной программы»** достигнуты следующие результаты:

- реализованы полномочия по управлению муниципальным имуществом;

Разработаны нормативно-правовые акты в части распоряжения муниципальным имуществом.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение»» предусмотрено 3 показателя:

1. количество технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости муниципального образования – 4 шт, при плане 1 шт.
2. оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества 2 шт., при плане 3 шт.
3. подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков 20 шт., при плане 20 шт.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 105 тыс. рублей, освоено 105 тыс. рублей, или 100%.

Начальник экономики и финансов Т.В.Гончарова