АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Федоровка

«24» августа 2012г.    		                                                         №  71

Об утверждении отчета за 1 полугодие

2012 года о реализации муниципальных

долгосрочных целевых программ

Федоровского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 08.02.2012г. № 9 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ Федоровского сельского поселения, их формирования и реализации и  Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», Администрация Федоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 1 полугодие 2012 год о реализации муниципальных долгосрочных  целевых  программ Федоровского сельского поселения:

1.1. «Развитие материально-технической базы Администрации Федоровского сельского поселения на 2012-2014 годы» (приложение 1).

1.2. «Развитие муниципальной службы в Федоровском сельском поселении на 2012-2014 годы» (приложение 2).

1.3. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Федоровское сельское поселение» на 2012-2014 годы» (приложение 3).

1.4. «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» на 2012-2014 годы» ( приложение 4).

1.5.«Пожарная безопасность в Федоровском сельском поселении на 2012-2014 годы» (приложение 5).

1.6. «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Федоровского сельского поселения на 2012-2014 годы»» (приложение 6).

1.7. «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Федоровского сельского поселения на 2010-2014 годы» (приложение 7).

1.8. «Развитие системы водоснабжения населенных пунктов Федоровского сельского поселения на 2012-2014 годы» (приложение 8).

1.9. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Федоровском сельском поселении на 2010-2014 годы» (приложение 9).

1.10. «Благоустройство территории Федоровского сельского поселения на 2012-2014 годы» (приложение 10).

1.11. «Развитие культуры и искусства в Федоровском сельском поселении на 2010-2014 годы» (приложение 11).

1.12. «Развитие физической культуры и спорта в Федоровском сельском поселении на 2012-2014 годы» (приложение 12).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Федоровского

сельского поселения	                                                         А.В.Леонтьева

## Приложение  1

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 24.08.2012г  № 71

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие материально-технической базы Администрации Федоровского сельского поселения на 2012 - 2014 годы» по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе | всего | 80,0 | 80,0 | 56,9 | 23,1 профинансировано по потребности |
|  |  |  | бюджет поселения | 80,0 | 80,0 | 56,9 |  |
| 1 | Приобретение компьютерной техники и программного обеспечения | 2012г | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 80,0 | 80,0 | 56,9 | 23,1 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 80,0 | 80,0 | 56,9 |  |

## Приложение  2

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 24.08.2012г  № 71

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в Федоровском сельском поселении на 2012 - 2014 годы» по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе | всего | 40,0 | 40,0 | 3,5 | 36,5 профинансировано по потребности |
|  |  | бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | 3,5 |  |
| 1 | Проведение курсов повышения квалификации муниципальных служащих, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | 2012г | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 40,0 | 40,0 | 3,5 | 36,5 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | 3,5 |  |

## Приложение  3

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 24.08.2012г  № 71

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Федоровское сельское поселение»  на 2012 - 2014 годы» по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе | всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0, планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1 | Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в Федоровском сельском поселении | 2012г | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2 | Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Федоровском сельском поселении | 2012г | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 3 | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Федоровском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления Федоровского сельского поселения сборника нормативных правовых актов Российской Федерации, Ростовской области и муниципальных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Обеспечение организации обучения муниципальных служащих на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 6 | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Федоровского сельского поселения в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |

## Приложение  4

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 24.08.2012г  № 71

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Оформление права собственности на муниципальное и бесхозяйное  имущество муниципального образования «Федоровское сельское поселение» на 2012 - 2014 годы» по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе | всего | 202,5 | 202,5 | 51,4 | 151,1 профинансировано по потребности |
|  |  | бюджет поселения | 202,5 | 202,5 | 51,4 | 151,1 |
| 1 | Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 52,5 | 52,5 | 0,0 | 52,5 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 52,5 | 52,5 | 0,0 | 52,5 |
| 2 | Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимости | 2012г. |  | всего | 150,0 | 150,0 | 51,4 | 98,6 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 150,0 | 150,0 | 51,4 | 98,6 |

## Приложение  5

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 24.08.2012г  № 71

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность в Федоровском сельском поселении на 2012 - 2014 годы» по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе | всего | 100,0 | 100,0 | 20,9 | 79,1 профинансировано по потребности |
|  |  | бюджет поселения | 100,0 | 100,0 | 20,9 | 79,1 |
| 1 | Приобретение пожарного обмундирования для членов ДПД | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 0,,0 |
| 2 | Опашка населенных пунктов | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 9,1 | 9,1 | 3,0 | 6,1 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 9,1 | 9,1 | 3,0 | 6,1 |
| 3 | Приобретение мотопомпы для населенных пунктов | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 25,2 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 25,2 |
| 4 | Приобретение и монтаж средств оповещения населения (сирен) о пожаре | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 44,3 | 44,3 | 0,0 | 44,3 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 44,3 | 44,3 | 0,0 | 44,3 |
| 5 | Изготовление плана эвакуации арендуемого здания | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 3,5 |

## Приложение  6

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 24.08.2012г  № 71

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной долгосрочной целевой программе «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Федоровского сельского поселения на 2012 - 2014 годы» по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе | всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1 | Информирование жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 2 | Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории Федоровского сельского поселения по антитеррористической тематике | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 3 | Создание на базе библиотек зональных информационных центров по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. Изготовление информационно-пропагандистских материалов профилактического характера | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 4 | Информирование граждан о наличии в Администрации Федоровского сельского поселения телефонных линий для сообщения фактов террористической экстремистской деятельности | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

## Приложение  7

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 24.08.2012г  № 71

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог Федоровского сельского поселения на 2012 - 2014 годы» по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе | всего | 396,1 | 396,1 | 97,3 | 298,8 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  | областной бюджет | 286,1 | 286,1 | 0,0 | 286,1 |
|  |  | бюджет поселения | 110,0 | 110,0 | 97,3 | 12,7 |
| 1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 389,2 | 389,2 | 91,0 | 298,2 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | областной бюджет | 286,1 | 286,1 | 0,0 | 286,1 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 103,1 | 103,1 | 91,0 | 12,1 |
| 2 | Проектно-изыскательские работы по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 6,9 | 6,9 | 6,3 | 0,6 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 6,9 | 6,9 | 6,3 | 0,6 |

## Приложение  8

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 24.08.2012г  № 71

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие системы водоснабжения населенных пунктов Федоровского сельского поселения на 2012 - 2014 годы» по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе | всего | 150,0 | 150,0 | 95,5 | 54,5 профинансировано по потребности |
|  |  | бюджет поселения | 150,0 | 150,0 | 95,5 | 54,5 |
| 1 | Текущий ремонт водоводов | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 53,1 | 53,1 | 0,0 | 53,1 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 53,1 | 53,1 | 0,0 | 53,1 |
| 2 | Проектирование артезианских скважин | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 |
| 3 | Технологическое присоединение к электрическим сетям артезианской скважины и насосной станции | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| 4 | Прокладка линии электропередачи на объекте: водонапорная башня Рожновского | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 0,0 |
| 5 | Профилактические испытания электрооборудования напряжением до 1000В на объекте: артезианские скважины | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| 6 | Автотранспортные услуги по транспортировке воды | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 1,4 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 1,4 |

## Приложение  9

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 24.08.2012г  № 71

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Федоровском сельском поселении на 2010 - 2014 годы» по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе | всего | 95,9 | 95,9 | 0,0 | 95,9 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  | бюджет поселения | 95,9 | 95,9 | 0,0 | 95,9 |
| 1 | Установка приборов учета электрической энергии на фонарных столбах уличного освещения | 2012г | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 95,9 | 95,9 | 0,0 | 95,9 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 95,9 | 95,9 | 0,0 | 95,9 |

## Приложение  10

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 24.08.2012г  № 71

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Федоровского сельского поселения на 2012 - 2014 годы» по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе | всего | 2641,6 | 2641,6 | 971,5 | 1670,1 профинансировано по потребности |
|  |  | бюджет поселения | 2641,6 | 2641,6 | 971,5 | 1670,1 |
| Мероприятия по организации освещения улиц сельского поселения |
| 1 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 1797,9 | 1769,8 | 689,5 | 1080,3 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 1797,9 | 1769,8 | 689,5 | 1080,3 |
| 2 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 199,5 | 199,5 | 72,6 | 126,9 планируется освоение средств в 3-4 кварталах текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 199,5 | 199,5 | 72,6 | 126,9 |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  | 1997,4 | 1969,3 | 762,1 | 1207,2 |
| Мероприятия по озеленению территории поселения |
| 1 | Работы по содержанию зеленых насаждений: побелка, обрезка деревьев, покос травы в парках и скверах | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 183,1 | 179,1 | 26,9 | 152,2 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 183,1 | 179,1 | 26,9 | 152,2 |
| 2 | Приобретение цветов | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
| 3 | Приобретение извести для побелки деревьев | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 |
| 4 | Приобретение поливного шланга | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 планируется освоение средств в 3 квартале текущего года |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 5 | Приобретение лески, бензина, масла для бензокос | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 19,1 | 19,1 | 18,7 | 0,4 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 19,1 | 19,1 | 18,7 | 0,4 |
|  | Итого по разделу 2: |  |  |  | 227,1 | 227,1 | 70,5 | 156,6 |
| 3.Организация содержания мест захоронения |
| 1 | Работы по уборке мусора и покосу травы на территориях кладбищ | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 49,7 | 49,7 | 0,0 | 49,7 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 49,7 | 49,7 | 0,0 | 49,7 |
| 2 | Строительство (приобретение) туалетов выгребного типа | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 126,4 | 126,4 | 0,0 | 126,4 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 126,4 | 126,4 | 0,0 | 126,4 |
| 3 | Транспортные услуги по вывозу мусора с территории кладбищ | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 0,1 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 0,1 |
|  | Итого по разделу 3: |  |  |  | 197,1 | 197,1 | 20,9 | 176,2 |
| Организация прочих мероприятий по благоустройству территории |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок, планировка площадок временного хранения ТБО | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 72,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 72,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Уборка прочих объектов благоустройства от мусора | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 105,1 | 105,1 | 75,2 | 29,9 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 105,1 | 105,1 | 75,2 | 29,9 |
| 3 | Изготовление мемориальной плиты | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 0,0 |
| 4 | Отлов бесхозяйных животных | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 |
|  | Итого по разделу 4: |  |  |  | 220,0 | 248,0 | 118,1 | 129,9 |

## Приложение  11

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 24.08.2012г  № 71

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие культуры и искусства в Федоровском сельском поселении на 2010 - 2014 годы» по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе | всего | 3309,6 | 3309,6 | 1693,7 | 1615,9 профинансировано по потребности |
|  |  | бюджет поселения | 3309,6 | 3309,6 | 1693,7 | 1615,9 |
| 1 | Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и искусства) | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 3309,6 | 3309,6 | 1693,7 | 1615,9 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 3309,6 | 3309,6 | 1693,7 | 1615,9 |

## Приложение  12

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 24.08.2012г  № 71

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие физической культуры и спорта в Федоровском сельском поселении на 2012 - 2014 годы» по состоянию  на  "01" июля  2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Федоровского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по Программе | всего | 120,0 | 120,0 | 64,4 | 55,6 профинансировано по потребности |
|  | бюджет поселения | 120,0 | 120,0 | 64,4 | 55,6 |
| 1 | Обеспечение питанием спортсменов, тренеров при проведении спортивных мероприятий на территории Федоровского сельского поселения и за ее пределами | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 68,5 | 68,5 | 29,0 | профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 68,5 | 68,5 | 29,0 |  |
| 2 | Закупка бензина для доставки спортсменов к месту проведения соревнований | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 33,9 | 33,9 | 12,8 | 21,1 профинансировано по потребности |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 33,9 | 33,9 | 12,8 | 21,1 |
| 3 | Закупка грамот, дипломов, благодарственных писем | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
| 4 | Закупка кубков, сувениров | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
| 5 | Оплата взноса за участие в соревнованиях | 2012г. | Администрация Федоровского сельского поселения | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |