

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«20» января 2023г. № 5 с. Федоровка

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Федоровского**

**сельского поселения «Обеспечение общественного**

**порядка и противодействие преступности» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018г № 121, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрация**

**Федоровского сельского поселения Л.Н. Железняк**

Приложение 1

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от 20.01.2023г. № 5

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Федоровского сельского поселения «Обеспечение общественного**

**порядка и противодействие преступности» за 2022 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год**

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению в рамках реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 17 октября 2018г № 121(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

- повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

- обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

- осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности.

**2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год (далее – План реализации).

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Федоровском сельском поселении», предусмотрена реализация 2 основного мероприятия, 2 приоритетного основного мероприятия и 2 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в бюджетных учреждениях на территории Федоровского сельского поселения плакатов по вопросам противодействия коррупции» выполнено в полном объеме. При реализации данного мероприятия созданы условия для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению, обеспечена разработка и издание плакатов рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Федоровском сельском поселении» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Федоровском сельском поселении», предусмотрена реализация 3 основных мероприятия, 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток, стендов и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Федоровского сельского поселения по антитеррористической тематике» выполнено в полном объеме. При реализации данного мероприятия было обеспечено усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем изготовления и приобретения плакатов, рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Федоровского сельского поселения по антитеррористической тематике.

Основное мероприятие 2.4. Усиление антитеррористической защищенности (установление видеокамер).

Основное мероприятие 2.6. «Страхование народных дружин» выполнено в полном объеме. При реализации данного мероприятия было проведено страхование членов добровольных народных дружин.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Федоровском сельском поселении» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 18,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета –0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 18,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 27.12.2021г. № 21 «О бюджете Федоровского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 18,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 18,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 18,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов –0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 18,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета –0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 18,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной** **программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программы предусмотрено 6 показателей, по 6 из которым фактически значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 121.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 27.12.2021г. № 21 в течение 2022 года принято 2 постановления Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 31.01.2022г. № 14, от 27.07.2022г. № 74.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

**7. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.**

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

-Программа 1:

индикатор 1: 42,1/42,1=1

индикатор 2: 5/5=1

индикатор 3: 6/6=1

- Подпрограмма 2:

индикатор 1: 37/37 = 1

индикатор 2: 7/7 = 1

индикатор 3: 4/4=1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1+1+1+1+1+1

Эо = ------------------------ = 1

6

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 6/6 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм = 6/6 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 18,1 / 18,1 = 1.

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета района.

 = 1 / 1 = 1

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

**8. Результаты реализации мер**

**муниципального и правового регулирования**

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год (далее-План реализации).

**Раздел 9. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 1

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

Таблица 11

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Федоровском сельском поселении | Главный специалист Карпенко О.В. | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Главный специалист Карпенко О.В. | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в бюджетных учреждениях на территории Федоровского сельского поселения плакатов по вопросам проти­водействия коррупции | Главный специалист Карпенко О.В. | 01.10.2022 | 01.01.2022 | 17.06.2022 | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов в области противодействия коррупции, подготовка изменений и дополнений в них | Главный специалист Маудер К.А. | По мере необходимости |  |  | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов НПА и мониторинга их применения | Прокуратура Неклиновского района (по согласованию) | По мере необходимости |  |  | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Неклиновского района | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.4 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции | Глава Администрации Федоровского сельского поселения | По мере необходимости |  |  | Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.5 Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликта интересов | Главный специалист Маудер К.А. | По мере проведения заседаний комиссии |  |  | Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликта интересов | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.6 Проведение должностных инструкций муниципальных служащих аппарата администрации с целью выявления положений с наличием коррупционной составляющей | Главный специалист Маудер К.А. | Январь 2022г |  |  | Проведение мониторинга и обобщение исследований 1 раз в год | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.7 Контроль за лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | Главный специалист Маудер К.А. | Весь период |  |  | Контроль за лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства о противодействии коррупции | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1.1.8  Планирование мероприятий по противодействию коррупции, утверждение Плана на 2023г | Главный специалист  Карпенко О.В.  Главный специалист Маудер К.А. | 2-е полугодие 2022г |  |  | Утвержден план мероприятий на 2023г | выполнено |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.  Рассмотрение на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Федоровском сельском поселении вопроса о соблюдении лицами, замещающими государственные должности, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Главный специалист Маудер К.А. | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Подготовка и утверждение протокола на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Федоровском сельском поселении |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.1  Усиление антитеррористической защищённости мест массового пребывания граждан | Главный специалист  Карпенко О.В. | Весь период | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем изготовления и приобретения буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Федоровского сельского поселения по антитеррористической | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Федоровского сельского поселения по антитеррористической тематике | Главный специалист  Карпенко О.В. | 01.12.2022 | 01.01.2022 | 17.06.2022 | Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, по антитеррористической тематике | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 Установка системы видеонаблюдения | Главный специалист  Карпенко О.В. |  |  |  | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 Организация постоянного патрулирования в местах массового скопления людей | Главный специалист  Карпенко О.В. | весь  период |  |  | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 Разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремисткой деятельности территории Федоровского сельского поселения | Главный специалист  Карпенко О.В. | весь  период |  |  | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.5 Обобщить и распространить опыт проведения просветительских информационных мероприятий в учреждениях культуры поселения по формированию толерантности и преодолению ксенофобии | Главный специалист  Карпенко О.В. | весь  период |  |  | Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.6 Проведение мероприятий для детей и молодежи | Главный специалист  Карпенко О.В. | весь  период |  |  | Утвердить в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.7 Организация работы учреждений культуры по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | Директор ФДК и К  Кондратьева Ю.В. | весь  период |  |  | Утвердить в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.8 Комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них. | Директор ФДК и К  Кондратьева Ю.В. | весь  период |  |  | Проверка потенциально опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них. | выполнено |  |
|  | Мероприятие 2.1.9 Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС | Главный специалист  Карпенко О.В. | весь  период |  |  | Предупредить террористические акты, проверка поведения в условиях возникновения ЧС | выполнено |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.2 Страхование народных дружин | Главный специалист  Карпенко О.В. | 01.11.2022 | 01.01.2022 | 13.10.2022 | Страхование жизни и здоровья | выполнено |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1  Усиление антитеррористической защищенности социальных объектов в Федоровском сельском поселении | Главный специалист  Карпенко О.В. | весь  период |  |  | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 3.1  Обеспечение контроля за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ) | Глава Администрации Федоровского сельского поселения,  начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | весь  период |  |  | Обеспечение контроля за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ) | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 3.2  Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органов местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд и устранение выявленных коррупционных рисков | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | весь  период |  |  | Проведение мониторинга и обобщение исследований 1 раз в год | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 3.3  Организация и проведение мероприятий по выявлению личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | весь  период |  |  | Обеспечение контроля за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ) | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 3.4  Осуществление контроля за соблюдение требований об осуществлении закупок у СМП, СОНО | Глава Администрации Федоровского сельского поселения,  начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | весь  период |  |  | Обеспечение контроля за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ) | выполнено |  |
|  | Мероприятие 3.5  Проведение иных мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | весь  период |  |  | Обеспечение контроля за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ) | выполнено |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов | Главный специалист Карпенко О.В. | 1 раз в год |  |  | Проведение мониторинга и обобщение исследований | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.1  Соблюдение муниципальными служащими аппарата администрации установленных ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Главный специалист  Маудер К.А. | Весь период |  |  | Контроль за соблюдением муниципальными служащими аппарата администрации установленных ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.2  Осуществление контроля за предоставлением муниципальными служащими аппарата администрации, Собранием депутатов «справок БК» за 2021г | Главный специалист  Маудер К.А. | До 30.04.2022г |  |  | Контроль за предоставление муниципальными служащими аппарата администрации, Собранием депутатов «справок БК» за 2021г | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.3  Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Главный специалист  Маудер К.А. | 1 раз в год |  |  | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.4  Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Главный специалист  Маудер К.А. | При приеме |  |  | Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.5  Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Комиссия по противодействию коррупции | Весь период |  |  | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.6  Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (на основании Федерального Закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных») | Главный специалист  Маудер К.А. | При приеме |  |  | Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.7  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также замещающих указанные должности на основании информации, предоставляемой налоговыми органами | Главный специалист  Маудер К.А. | В случае поступления соответствующих сведений (информации) |  |  | Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.8  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими аппарата администрации | Главный специалист  Маудер К.А. | При наличии оснований для проведения проверки |  |  | Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими аппарата администрации | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.9  Проведение служебных расследований на основании поступивших обращений о фактах коррупции в отношении муниципальных служащих | Глава Администрации Федоровского сельского поселения | По мере необходимости |  |  | Проведение служебных расследований на основании поступивших обращений о фактах коррупции в отношении муниципальных служащих | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.10  Оказание консультативной помощи муниципальным служащим по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, другим вопросам муниципальной службы | Глава Администрации Федоровского сельского поселения,  Главный специалист  Маудер К.А. | постоянно |  |  | Консультационная помощь муниципальным служащим по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике | выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.11  Осуществление контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступление на такую службу, об их родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Главный специалист  Маудер К.А. | Май 2022г |  |  | актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых об их родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | выполнено |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 Обучение муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти | Главный специалист  Маудер К.А. | Весь период |  |  | Устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности | выполнено |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 2

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

Таблица 12

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей),  <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| бюджет поселения | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. | Всего | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| бюджет поселения | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего, [<3>](#Par1127) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Подпрограмма 2. | Всего | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| бюджет поселения | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего, [<3>](#Par1127) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Основное мероприятие 2.2. | Всего, [<3>](#Par1127) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Основное мероприятие 2.3. | Всего, [<3>](#Par1127) | 15,4 | 15,4 | 15,4 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 3

к отчету о реализации в 2022 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»

Таблица 13

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец   отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Федоровском сельском поселении | процент | 31,2 | 42,1 | 42,1 |  |
| 2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Федоровском сельском поселении» | | | | | | |
| 3 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | процент | 2,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 4 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения | процент | 35,0 | 37,0 | 37,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Федоровском сельском поселении» | | | | | | |
| 5 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | процент | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.