АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Федоровка

«11» июля 2023г.	№ 57

Об утверждении отчета за 1 полугодие

2023 года об исполнении плана реализации

муниципальных программ

Федоровского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. № 79 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 1 полугодие 2023 года об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Федоровского сельского поселения:

1.1.«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

1.2.«Развитие муниципальной службы» (приложение 2).

1.3.«Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» (приложение 3).

1.4.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 4).

1.5.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 5).

1.6. «Развитие транспортной системы» (приложение 6).

1.7.«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» (приложение 7).

1.8. «Развитие культуры» (приложение 8).

1.9.«Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (приложение 9).

1.10. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 10).

1.11. «Формирование современной городской среды территории муниципального образования "Федоровское сельское поселение" (приложение 11).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Федоровского

сельского поселения	Л.Н.Железняк

Приложение 1

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 11.07.2023г. № 57

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
Предусмотрено муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	Факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование	Х	X	Х	-	-	-
1.1	Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Федоровского сельского поселения	Старший инспектор администрации Федоровского сельского поселения Поляшенко А.А.	Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях)	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-
1.2	Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с муниципальными программами	Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.	Формирование и исполнение бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района составит в 2030 году 95 процентов	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-
Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на период 2023- 2036 годов	Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.	Внесение изменений в бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на период до 2023-2036 годов	Х	07.02.2023	X	X	X
2.	Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса	Х	X	Х	8092,5	8092,5	3379,2
2.1	Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса	Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.; главный бухгалтер Сытникова Н.А.; главный специалист Карпенко О.В.; старший инспектор Поляшенко А.А.	Подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Федоровского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Федоровского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-
2.2	Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения	Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.; главный бухгалтер Сытникова Н.А.; главный специалист Карпенко О.В.	Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций	01.01.2023	31.12.2023	8092,5	8092,5	3379,2
2.3	Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района	Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.; главный бухгалтер Сытникова Н.А.; главный специалист Карпенко О.В.	Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-
2.4	Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района	Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.; главный бухгалтер Сытникова Н.А.; главный специалист Карпенко О.В.	Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; обеспечение использования средств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-
2.5	Основное мероприятие 2.5 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области	Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.	Работы по сопровождению программного обеспечения выполнены	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-
Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Федоровского сельского поселения проекта решения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района	Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.; главный бухгалтер Сытникова Н.А.; главный специалист Карпенко О.В.; старший инспектор Поляшенко А.А.	Своевременное внесение проекта решения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района в Собрание депутатов Федоровского сельского поселения	Х	15.11.2023	Х	Х	Х
3.	Подпрограмма 3 Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы	Х	Х	Х	92,6	92,6	74,6
3.1	Основное мероприятие 3.1 Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов	Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.	Создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов	01.01.2023	31.12.2023	92,6	92,6	74,6
Контрольное событие программы Подготовка проекта решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О межбюджетных отношениях в Федоровском сельском поселении»	Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.	Формирование подходов к организации межбюджетных отношений в Федоровском сельском поселении на предстоящий период	Х	Х	Х	Х
Итого по муниципальной программе	Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.; главный бухгалтер Сытникова Н.А.; главный специалист Карпенко О.В.; старший инспектор Поляшенко А.А.	Х	Х	Х	8185,1	8185,1	3453,8

Приложение 2

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского селения

от 11.07.2023 г. № 57

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за отчетный период 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Номер и наименование <4>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления	X	X	X	36,5	36,5	4,0
1.1	Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы	Главный специалист Маудер К.А	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления	01.01.2023	31.12.2023	Х	Х	Х	Х
1.1.1	Мероприятие 1.1.1 Разработка нормативных правовых актов о повышении профессиональной компетенции муниципальных служащих	Главный специалист Маудер К.А	Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих	01.01.2023	31.12.2023	Х	Х	Х	Х
1.2	Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих	Главный специалист Маудер К.А, главный специалист Карпенко О.В.	Повышение уровня профессиональной компетенции кадров муниципального управления	Х	31.12.2023	36,5	36,5	4,0
Контрольное событие подпрограммы 1.1 Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации	Главный специалист Маудер К.А.	В курсах повышения квалификации примут участие не менее 30% муниципальных служащих	X	X	X	X	X
2	Подпрограмма 2 Диспансеризация муниципальных служащих	01.01.2023	31.12.2023	15,5	15,5	0,0
2.1	Основное мероприятие 2.1 Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих	Главный специалист Маудер К.А., главный специалист О.В. Карпенко	Создание основы сохранения и улучшения физического и духовного здоровья муниципальных служащих	01.01.2023	31.12.2023	15,5	15,5	0,0
Контрольное событие программы	Главный специалист Маудер К.А., главный специалист Карпенко О.В.	Реализация мероприятий программы позволяет повышать уровень профессиональной компетенции муниципальных служащих и вести систематическое наблюдение за их здоровьем.	X	31.12.2023	X	X	X	X
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	52,0	52,0	4,0	0,0
ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения	X	X	X	52,0	52,0	4,0	0,0

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 3

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 11.07.2023г. № 57

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» за отчетный период 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Номер и наименование <4>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реали-зации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации	X	X	X	70,7	70,7	7,0
1.1	Основное мероприятие 1.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы кадастровые паспорта)	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Нистиренко А.А	Увеличение доли объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию для последующей регистрации права муниципальной собственности	01.01.2023	31.12.2023	48,7	48,7	0,0
1.2	Основное мероприятие 1.2 Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Нистиренко А.А	Увеличение доли земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. В отношении которых будет осуществлен государственный кадастровый учет, для последующей регистрации права муниципальной собственности	01.01.2023	31.12.2023	7,0	7,0	0,0
1.3	Основное мероприятие 1.3 Оценка рыночной стоимости и годовой арендной платы объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Нистиренко А.А	Выполнение оценки рыночной стоимости и годовой арендной платы объектов недвижимого имущества	01.01.2023	31.12.2023	15,0	15,0	15,0
2	Подпрограмма 2 Создание условий для реализации муниципальной программы	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Нистиренко А.А	х	х	X	X	X	X
2.1	Основное мероприятие 2.1 Реализация полномочий по управлению муниципальным имуществом	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Нистиренко А.А	Разработка нормативно правовых актов Федоровского сельского поселения в части распоряжения муниципальным имуществом	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-	-
2.2	Основное мероприятие 2.2 Совершенствование программного комплекса по управлению имуществом и земельным ресурсами	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Нистиренко А.А	Подготовка к проведению инвентаризации имущества, находящегося н территории поселения	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-	-
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	70,7	70,7	15,0
ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения	Х	Х	Х	70,7	70,7	15,0

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 4

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 11.07.2023г № 57

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за отчетный период I полугодие 2023 г.

№ п/п	Номер и наименование <4>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Федоровском сельском поселении	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Карпенко О.В.	X	X	X	1,4	1,4	0,0	0,0
2	Основное мероприятие 1.1 Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Карпенко О.В.	Создать условия для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению	Весь период	1,4	1,4	0,0	0,0
3	Мероприятие 1.1.1 Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в Администрации Федоровского сельского поселения и в бюджетных учреждениях на территории Федоровского сельского поселения издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции и Федоровского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Карпенко О.В.	01.01.2023	01.09.2023	1,4	1,4	0,0	0,0
5	Мероприятие 1.1.2 Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов в области противодействия коррупции, подготовка изменений и дополнений в них	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	По мере необходимости	-	-	-	-
6	Мероприятие 1.1.3 Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов НПА и мониторинга их применения	Прокуратура Неклиновского района (по согласованию)	По мере необходимости	-	-	-	-
7	Мероприятие 1.1.4 Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции	Глава Администрации Федоровского сельского поселения	По мере необходимости	-	-	-	-
8	Мероприятие 1.1.5 Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликта интересов	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	По мере необходимости	-	-	-	-
9	Мероприятие 1.1.6 Приведение должностных инструкций муниципальных служащих аппарата администрации с целью выявления положений с наличием коррупционной составляющей	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	Январь 2022г	-	-	-	-
10	Мероприятие 1.1.7 Контроль за лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	Весь период	-	-	-	-
11	Мероприятие 1.1.8 Планирование мероприятий по противодействию коррупции, утверждение Плана на 2023г	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Карпенко О.В.; Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	2-е полугодие 2023г	-	-	-	-
12	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Рассмотрение на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Федоровском сельском поселении вопроса о соблюдении лицами, замещающими государственные должности, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	Подготовка и утверждение протокола на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Федоровском сельском поселении	Весь период	-	-	-	-
13	Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Федоровского сельского поселения	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Карпенко О.В.	Х	Х	Х	3,3	3,3	0,0
14	Основное мероприятие 2.1. Усиление антитеррористической защищённости мест массового пребывания граждан	Главный Администрации Федоровского сельского поселения специалист Карпенко О.В.	Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем изготовления и приобретения буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Федоровского сельского поселения по антитеррористической тематике	Весь период	-	-	-	-
15	Мероприятие 2.1.1 Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Федоровского сельского поселения по антитеррористической тематике	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Карпенко О.В.	01.01.2023	01.09.2023	1,7	1,7	0,0	0,0
16	Мероприятие 2.1.2 Установка системы видеонаблюдения	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Карпенко О.В.	Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения	-	-	-	-	-	-
17	Мероприятие 2.1.3 Организация постоянного патрулирования в местах массового скопления людей	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Нистиренко А.А.	Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения	Весь период	-	-	-	-
18	Мероприятие 2.1.4 Разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремисткой деятельности территории Федоровского сельского поселения	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Карпенко О.В.	Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения	Весь период	-	-	-	-
19	Мероприятие 2.1.5 Обобщить и распространить опыт проведения просветительских информационных мероприятий в учреждениях культуры поселения по формированию толерантности и преодолению ксенофобии	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Нистиренко А.А.	Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия	Весь период	-	-	-	-
20	Мероприятие 2.1.6 Проведение мероприятий для детей и молодежи	Директор МБУ ФСП «ФДК и К» - Кондратьева Ю.В.	Утвердить в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе	Весь период	-	-	-	-
21	Мероприятие 2.1.7 Организация работы учреждений культуры по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе	Директор МБУ ФСП «ФДК и К» - Кондратьева Ю.В.	Утвердить в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе	Весь период	-	-	-	-
22	Мероприятие 2.1.8 Комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них.	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Нистиренко А.А.	Проверка потенциально опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них.	Весь период	-	-	-	-
23	Мероприятие 2.1.9 Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Нистиренко А.А.	Предупредить террористические акты, проверка поведения в условиях возникновения ЧС	Весь период	-	-	-	-
24	Мероприятие 2.1.10 Страхование членов добровольной народной дружины	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Нистиренко А.А.; главный специалист Карпенко О.В.	повышение антитеррористической защищенности объектов	01.10.2023	-	1,6	1,6	0,0	0,0
25	Подпрограмма 3. Совершенствование деятельности в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
26	Мероприятие 3.1 Обеспечение контроля за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ)	Глава Администрации Федоровского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В.	Весь период	-	-	-	-
27	Мероприятие 3.2 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органов местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд и устранение выявленных коррупционных рисков	Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В.	Весь период	-	-	-	-
28	Мероприятие 3.3 Организация и проведение мероприятий по выявлению личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В.	Весь период	-	-	-	-
29	Мероприятие 3.4 Осуществление контроля за соблюдение требований об осуществлении закупок у СМП, СОНО	Глава Администрации Федоровского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В.	Весь период	-	-	-	-
30	Мероприятие 3.5 Проведение иных мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд	Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В.	Весь период	-	-	-	-
31	Контрольное событие муниципальной программы 3.1 обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов.	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Карпенко О.В.	проведение мониторинга и обобщение исследований	Х	Х	Х	Х	Х
32	4. Подпрограмма 4. Совершенствование кадровой политики
33	Мероприятие 4.1 Соблюдение муниципальными служащими аппарата администрации установленных ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	Весь период	-	-	-	-
34	Мероприятие 4.2 Осуществление контроля за предоставлением муниципальными служащими аппарата администрации, Собранием депутатов «справок БК» за 2022г	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	До 30.04.2023г	29.04.2023	-	-	-	-
35	Мероприятие 4.3 Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	1 раз в год	-	-	-	-
36	Мероприятие 4.4 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	При приеме	-	-	-	-
37	Мероприятие 4.5 Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Комиссия по противодействию коррупции	Весь период	-	-	-	-
38	Мероприятие 4.6 Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (на основании Федерального Закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных»)	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	При приеме	-	-	-	-
39	Мероприятие 4.7 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также замещающих указанные должности на основании информации, предоставляемой налоговыми органами	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	В случае поступления соответствующих сведений (информации)	-	-	-	-
40	Мероприятие 4.8 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими аппарата администрации	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	При наличии оснований для проведения проверки	-	-	-	-
41	Мероприятие 4.9 Проведение служебных расследований на основании поступивших обращений о фактах коррупции в отношении муниципальных служащих	Глава Администрации Федоровского сельского поселения	По мере необходимости	-	-	-	-
42	Мероприятие 4.10 Оказание консультативной помощи муниципальным служащим по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, другим вопросам муниципальной службы	Глава Администрации Федоровского сельского поселения, Главный специалист Маудер К.А.	постоянно	-	-	-	-
43	Мероприятие 4.11 Осуществление контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступление на такую службу, об их родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	Май 2023г	Май 2023г	-	-	-	-
44	Контрольное событие муниципальной программы 4.1 Обучение муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти	Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Маудер К.А.	Устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности	Весь период	-	-	-	-
45	Итого по муниципальной программе	ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения	X	X	X	4,7	4,7	0,0

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 5

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 11.07.2023г № 57

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 1 полугодие 2023 г.

№ п/п	Номер и наименование <4>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»	X	X	X	39,3	39,3	36,9	0,0
1.1.	Основное мероприятие 1.1 Противопожарная опашка населенных пунктов поселения	Глава Администрации Федоровского сельского поселения Железняк Л.Н.	Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия	01.01.2023	31.12.2023	35,0	35,0	35,0	0,0
1.2.	Основное мероприятие 1.3 Издание и распространение печатной информации для информирования населения	Глава Администрации Федоровского сельского поселения Железняк Л.Н.	Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия	01.01.2023	31.12.2023	1,9	1,9	1,9	0,0
1.3.	Страхование добровольных пожарных	Глава Администрации Федоровского сельского поселения Железняк Л.Н.	Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия	01.01.2023	31.12.2023	2,4	2,4	0,0	0,0
2.	Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»	-	х	х	х	0,0	0,0	0,0	-
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Наблюдение за паводковой обстановкой на реке М.Еланчик	Глава Администрации Федоровского сельского поселения Железняк Л.Н.	Повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного характера	х	х	0,0	0,0	0,0	-
3.	Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»	Х	Х	Х	4,3	4,3	4,3	0,0
3.1.	Основное мероприятие 3.1 Издание и распространение печатной информации для информирования населения о безопасности на воде.	Глава Администрации Федоровского сельского поселения Железняк Л.Н.	Повысить уровень безопасности населения на водных объектах	01.01.2023	31.12.2023	1,5	1,5	1,5	0,0
3.2.	Издание и установка специальных знаков «Купание запрещено»	Глава Администрации Федоровского сельского поселения Железняк Л.Н.	Повысить уровень безопасности населения на водных объектах	01.01.2023	31.12.2023	2,8	2,8	2,8	0,0
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	43,6	43,6	41,2	0,0
ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения	X	X	X	43,6	43,6	41,2	0,0

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 6

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 11.07.2023г № 57

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за отчетный период 1 полугодие 2023 г.

№ п/п	Номер и наименование <4>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной структуры Федоровского сельского поселения»	X	X	X	990,7	95,8	95,8
1.1.	Основное мероприятие 1.1 Содержание (круглогодичное) внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения	Администрация Федоровского сельского поселения, Главный специалист Карпенко О.В.	Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме	01.01.2023	31.12.2023	170,0	56,6	56,6
1.2.	Основное мероприятие 1.2 Протяженность капитально отремонтированных внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения	Администрация Федоровского сельского поселения, главный специалист Карпенко О.В.	-	-	-	-	-	-
1.3.	Основное мероприятие 1.3 Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения	Администрация Федоровского сельского поселения, главный специалист Карпенко О.В.	Улучшение состояния дорожного покрытия транспортной сети	01.01.2023	31.12.2023	820,7	39,2	39,2
2.	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения»	Х	Х	Х	499,7	4,0	4,0
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Дороги общего пользования местного значения, на которых осуществляется разметка дорожной сети	Администрация Федоровского сельского поселения, главный специалист Карпенко О.В.	Создание безопасных условий движения на дорогах	01.01.2023	31.12.2023	405,6	0,0	0,0
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Установка элементов (дорожных знаков) на автомобильных дорогах местного значения	Администрация Федоровского сельского поселения, главный специалист Карпенко О.В.	Создание безопасных условий движения на дорогах	01.01.2023	31.12.2023	90,0	0,0	0,0
2.5.	Основное мероприятие 2.5. Разработка сметной документации	Администрация Федоровского сельского поселения, главный специалист Карпенко О.В.	Создание безопасных условий движения на дорогах	01.01.2023	31.12.2023	4,1	4,0	4,0
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	1490,4	99,8	99,8
ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения	X	X	X	1490,4	99,8	99,8

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 7

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 11.07.2023г № 57

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения»

за отчетный период 1 полугодие. 2023 года

№ п/п	Номер и наименование <4>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реали-зации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения»	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма 2. «Развитие уровня благоустройства территории поселения»	х	х	х	1695,7	1695,7	815,3	-
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Организация освещения улиц сельского поселения	Администрация Федоровского сельского поселения	Повышение качества уличного освещения	01.01.2023	31.12.2023	962,6	962,6	324,8	-
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Озеленение территории поселения	Администрация Федоровского сельского поселения	Поддержание многолетних насаждений в надлежащем состоянии. Высадка многолетних насаждений	01.01.2023	31.12.2023	248,0	248,0	173,5	-
2.3.	Основное мероприятие 2.3. Развитие и содержание мест захоронения	Администрация Федоровского сельского поселения	Улучшение благоустройства территорий кладбищ	01.01.2023	31.12.2023	68,4	68,4	40,0	-
2.4.	Основное мероприятие 2.4. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории	Администрация Федоровского сельского поселения	Улучшение комплексного благоустройства территории	01.01.2023	31.12.2023	416,7	416,7	277,0	-
Итого по муниципальной программе	ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения	X	X	X	1695,7	1695,7	815,3	-

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 8

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 11.07.2023г № 57

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за отчетный период 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Номер и наименование <4>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
Предусмотрено муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью	Факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма «Развитие культурно -досуговой деятельности»	Администрация Федоровского сельского поселения, Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В.	х	х	х	7926,4	7926,4	2708,0	-
1.1	Основное мероприятие 1.1 Создание благоприятной культурной среды в сельском поселении	Администрация Федоровского сельского поселения, Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В.	Обеспечено устойчивое развитие сферы культуры в сельском поселении	01.01.2023	31.12.2023	х	х	х	х
1.2	Основное мероприятие 1.2 Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Федоровского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры	Администрация Федоровского сельского поселения, Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В.	Созданы условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	01.01.2023	31.12.2023	5064,9	5064,9	2708,0	-
Контрольное событие программы Качественное выполнение муниципального задания в полном объеме	Директор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В.	Своевременное и качественное выполнение муниципального задания в полном объеме	х	31.12.2023	х	х	х	х
1.3.	Основное мероприятие 1.3. Развитие материально- технической базы сферы культуры	Администрация Федоровского сельского поселения, Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В.	Развитие материально-технической базы	01.01.2023	31.12.2023	2861,5	2861,5	0,0
1.3.2	Мероприятие 1.3.2. Реализация проекта инициативного бюджетирования в части ремонта кровли здания Ефремовского ДК Муниципального бюджетного учреждения Федоровского сельского поселения «Федоровский Дом культуры и клубы»	Администрация Федоровского сельского поселения, Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В.	Ремонт кровли здания Ефремовского ДК	01.01.2023	31.12.2023	2841,5	2841,5	0,0
1.3.3.	Мероприятие 1.3.3. Газификация муниципальных бюджетный учреждений культуры	Администрация Федоровского сельского поселения, Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В.	Газификация учреждений культуры	01.01.2023	31.12.2023	20,0	20,0	0,0
Контрольное событие программы 1.3.2. Реализация проекта инициативного бюджетирования в части ремонта кровли здания Ефремовского ДК МБУ ФСП «ФДК и К»	Администрация Федоровского сельского поселения, Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В.	Ремонт кровли здания Ефремовского ДК	01.01.2023	31.12.2023	2841,5	2841,5	0,0
Контрольное событие программы 1.3.3 Газификация муниципальных бюджетных учреждений культуры	Администрация Федоровского сельского поселения, Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В.	Газификация зданий учреждений культуры	01.01.2023	31.12.2023	20,0	20,0	0,0
2	Подпрограмма «Сохранение и развитие народного творчества»	Директор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В.	х	х	-	-	-	-
2.1	Основное мероприятие 2.1 Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов	Директор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В.	Увеличение интереса населения поселения к изучению, сохранению и развитию национальных традиций	01.01.2023	31.12.2023	-	-	-	-
Контрольное событие программы Создание фольклорного коллектива, организация выставок народного творчества	Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В.	Создать при МБУ ФСП «ФДКиК» фольклорный коллектив и организовать выставку народного творчества	х	31.12.2023	-	-	-	-
Итого по муниципальной программе	ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения	Х	Х	Х	7926,4	7926,4	2708,0	-

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 9

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 11.07.2023г № 57

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» за отчетный период 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Номер и наименование <4>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реали-зации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности)	Главный специалист Маудер К.А., главный бухгалтер Сытникова Н.А.	X	X	X	387,9	387,9	186,2
1.1	Основное мероприятие 1.1 Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности	Ведущий специалист Маудер К.А., главный бухгалтер Сытникова Н.А.	Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления	01.01.2023	31.12.2023	387,9	387,9	186,2
Контрольное событие подпрограммы 1.1 Par1127	Своевременная и в полном объеме выплата пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности	X	X	X	X
2	Подпрограмма 2 Нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)	Главный специалист Маудер К.А.	Х	Х	Х	Х	Х
2.1	Основное мероприятие 2.1 Приведение нормативно-правовых актов Федоровского сельского поселения в сфере социальной поддержки лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) в соответствие с федеральным и областным законодательством	Главный специалист Маудер К.А.	Своевременное и качественное внесение изменений в нормативные правовые акты Федоровского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	Х	Х	Х
Контрольное событие программы	Главный специалист Маудер К.А.	Соответствие нормативно-правовых актов Федоровского сельского поселения в сфере социальной поддержки лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) федеральному и областному законодательству и своевременная и в полном объеме выплата пенсий	X	Х	X	X	X
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	387,9	387,9	186,2
ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения	X	X	X	387,9	387,9	186,2

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 10

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 11.07.2023г № 57

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Номер и наименование <4>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>
предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения»	Главный специалист Маудер К.А.	X	X	X	70,1	70,1	26,9
1.1.	Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи	Главный специалист Маудер К,А.	Увеличение доли жителей Федоровского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Федоровского сельского поселения	01.01.2023	31.12.2023	48,8	48,8	16,2
2.	Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры и спорта Федоровского сельского поселения»	Главный специалист Маудер К.А.	х	х	х	21,3	21,3	10,7
2.1.	Основное мероприятие 2.1 Развитие инфраструктуры спорта и содержание спортивных объектов	Главный специалист Маудер К.А.	Приведение спортивной инфраструктуры в надлежащее состояние, увеличение количества жителей поселения постоянно занимающихся спортом	01.01.2023	31.12.2023	21,3	21,3	10,7
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	70,1	70,1	26,9
ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения	X	X	X	70,1	70,1	26,9

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 11

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 11.07.2023г № 57

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды территории муниципального образования "Федоровское сельское поселение"

за отчетный период 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Номер и наименование <4>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2>
предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Федоровского сельского поселения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)»	X	X	X	80,8	80,8	0,0
1.1.	Содержание общественной территории (пешеходная зона ул.Ленина с.Федоровка)	Администрация Федоровского сельского поселения, главный специалист Нистиренко А.А.	Обеспечение порядка на благоустроенной территории для массового отдыха людей, оплата услуг водоснабжения	01.01.2023	31.12.2023	80,8	80,8	0,0
2.	Подпрограмма 2 «Актуализация нормативно правовых актов в сфере разработки и реализации муниципальной программы»	0,0	0,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Совершенствование нормативно правового регулирования для реализации муниципальной программы	Администрация Федоровского сельского поселения, главный специалист Нистиренко А.А	0,0	0,0	0,0
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	80,8	80,8	0,0
ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения	X	X	X	80,8	80,8	0,0

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.