

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«09» августа 2023 г. № 66 с. Федоровка

**О внесении изменений в распоряжение № 132 от 26.12.2022г.**

 **«****Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышения уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» на 2023 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018 № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения» и от 27.08.2018 № 102 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013 №79 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», согласно Решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 21.07.2023 года № 77 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 22.12.2022 года № 53 «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»**:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышения уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Федоровского сельского поселения Л.Н. Железняк

Приложение1

к распоряжению

администрации Федоровского

сельского поселения

от 09.08.2023 № 66

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%5CDesktop%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс.руб.) <2> |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения»  |  |  |  | **1 665,6** | **-** | **1 665,6** | - |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения» |  | х | х | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие уровня благоустройства территории поселения» |   |  |  | **1 665,6** | **-** | **1 665,6** | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация освещения улиц сельского поселения | Глава Администрации Федоровского сельского поселенияЖелезняк Л.Н. | Повышение качества уличного освещения | 31.12.2023 | 865,1 | - | 865,1 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Озеленение территории поселения | Глава Администрации Федоровского сельского поселенияЖелезняк Л.Н. | Поддержание многолетних насаждений в надлежащем состоянии. Высадка многолетних насаждений | 31.12.2023 | 303,8 | - | 303,8 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Развитие и содержание мест захоронения | Глава Администрации Федоровского сельского поселенияЖелезняк Л.Н. | Улучшение благоустройства территорий кладбищ | 31.12.2023 | 80,0 | - | 80,0 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Глава Администрации Федоровского сельского поселенияЖелезняк Л.Н. | Улучшение комплексного благоустройства территории | 31.12.2023 | 416,7 | - | 416,7 | - |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  |  | **1 665,6** | **-** | **1 665,6** | - |