

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 «29» ноября 2023г. № 93 с. Федоровка

О внесении изменений в распоряжение

Администрации Федоровского сельского поселения

от 27.12.2022г. № 136 «Об утверждении плана

|  |
| --- |
| реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год» |

В соответствии с постановлениями Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018 № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения» и от 26.10.2018 № 126 «Об утверждении муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры»**:**

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Федоровского сельского поселения от 27.12.2022 № 136 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Главному специалисту администрации Федоровского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Федоровского сельского поселения Л.Н. Железняк

Приложение

к распоряжению

администрации Федоровского

сельского поселения

от 29.11.2023 № 93

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс.руб.) <2> |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культурно -досуговой деятельности» |  Администрация Федоровского сельского поселенияДиректор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | х | х | 7499,9 | 1698,9 | - | 5801,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Создание благоприятной культурной среды в сельском поселении |  Администрации Федоровского сельского поселенияДиректор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | х | 31.12.2023 | х | х |  | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Федоровского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Администрации Федоровского сельского поселенияДиректор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 31.12.2023 | 5064,9 | - | - | 5064,9 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрации Федоровского сельского поселенияДиректор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | х | 31.12.2023 | 2435,0 | 1698,9 | - | 736,1 | - |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1.Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | Администрации Федоровского сельского поселенияДиректор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | х | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2.Реализация проекта инициативного бюджетирования в части ремонта кровли здания Ефремовского ДК Муниципального бюджетного учреждения Федоровского сельского поселения «Федоровский Дом культуры и клубы» | Администрации Федоровского сельского поселенияДиректор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Ремонт кровли здания Ефремовского ДК | 31.12.2023 | 2435,0 | 1698,9 | - | 736,1 | - |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3.Газификация Муниципальных бюджетных учреждений культуры | Администрации Федоровского сельского поселенияДиректор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Газификация учреждений культуры | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.3.1Модернизация оборудования учреждений культуры | Администрации Федоровского сельского поселенияДиректор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | х | х | х |  | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.3.2Реализация проекта инициативного бюджетирования в части ремонта кровли здания Ефремовского ДК Муниципального бюджетного учреждения Федоровского сельского поселения «Федоровский Дом культуры и клубы» | Администрации Федоровского сельского поселенияДиректор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Ремонт кровли здания Ефремовского ДК | 31.12.2023 | 2841,5 | 1698,9 | - | 736,1 | - |
|  | Контрольное событие программы 1.3.3Газификация Муниципальных бюджетных учреждений культуры | Администрации Федоровского сельского поселенияДиректор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Газификация зданий учреждений культуры | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма«Сохранение и развитие народного творчества» | Директор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В. |  | х | - | - |  | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов | Директор МБУ ФСП « ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Увеличение интереса населения поселения к изучению, сохранению и развитию национальных традиций | 31.12.2023 | - | - |  | - | - |
|  | Контрольное событие программы 2.1Создание фольклорного коллектива, организация выставок народного творчества | Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Создать при МБУ ФСП «ФДКиК» фольклорный коллектив и организовать выставку народного творчества | 31.12.2023 | - | - |  | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 7499,9 | 1698,9 | - | 5801,0 | - |