АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Федоровка

«24» января  2024г.    		                                                               № 4

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Федоровского сельского поселения			Л.Н.Железняк

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от  24.01.2024  № 4

Отчет

о реализации в 2023 году муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 27.08.2018 № 102, Администрация Федоровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 122.

Распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2022 № 130 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами являются основными установленными целями муниципальной программы. В рамках их реализации в отчетном периоде проводилась эффективная бюджетная политика, позволившая обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, способствовавшая не наращиванию расходов и снижению дефицита бюджета.

Результатом проведенной работы стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Федоровского сельского поселения, характеризующейся следующими показателями:

Основные показатели бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в 2023 году

(тыс. рублей)

| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы, всего | 17864,7 | 19128,5 | 107,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 9338,4 | 10602,2 | 113,5 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 8526,3 | 8526,3 | 100,0 |
| Расходы, всего | 18702,0 | 18382,1 | 98,3 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -837,3 | 746,4 |  |

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района стало принятие решения Собрания депутатов Неклиновского района от 25.12.2023 № 90 «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В рамках общей концепции стратегического планирования в Федоровском сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 07.02.2023г. № 26 внесены изменения в бюджетный прогноз на долгосрочный период 2023-2036 годов.

Задача сбалансированности бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2023 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения: от 22.12.2022 № 53 «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 22.06.2021 года №233 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Федоровском сельском поселении»».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами было принято решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 06.06.2023 № 75 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского Неклиновского района за 2022 год», приняты постановления Администрации  Федоровского сельского поселения от 05.04.2023 № 35 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района за 1 квартал 2023 года", от 04.07.2023 № 56 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района за 1 полугодие 2023 года», от 03.10.2023 № 78 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района за 9 месяцев 2023 года». По проектам решений Собрания депутатов Федоровского сельского поселения Неклиновского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района за 2022 год» и «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» состоялись публичные слушания. Проводились заседания общественного Совета при Администрации Федоровского сельского поселения. На официальном сайте Администрации Федоровского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района за 2022 год» и «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 – «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между местными бюджетами».

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 122, распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2022 № 130 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2024 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 10602,2 тыс. рублей, план 2023 года исполнен на 113,5%. Недоимка по налогам составила 2478,4 тыс. рублей и увеличилась на 257,8 тыс. рублей по сравнению с недоимкой на 01.01.2023г.

Контрольное событие программы данной подпрограммы исполнено. Постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 07.02.2023 № 26 внесены изменения в бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на долгосрочный период 2023-2036 годов.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 8137,6 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2024 заключено муниципальных контрактов на сумму 1411,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по подпрограмме составило 8065,3 тыс. рублей, или 99,1%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между местными бюджетами» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено 92,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 92,6 тыс. рублей, или 100.0%.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», отчетный период 2023 год представлен по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013 № 79 (далее – Методические рекомендации).

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Перечень контрольных событий муниципальной программы

Контрольное событие  подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» муниципальной программы исполнено. Постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 07.02.2023 № 26 внесены изменения в бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на долгосрочный период 2023-2036 годов.

Контрольное событие подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы исполнено в срок:  проект решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» представлен своевременно в срок до 15.11.2023г. и в полном объеме, принято решение от 25.12.2023 № 90.

Контрольное событие подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между местными бюджетами» муниципальной программы исполнено в срок: подготовлены расчеты к соглашениям по частично передаваемым полномочиям по решению вопросов местного значения.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено,  основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

5. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 8230,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 8157,9 тыс. рублей, или 99,1%, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 0,2 тыс.рублей;

-средства местного бюджета – 8157,7 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Федоровского сельского поселения и областного бюджета представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 4 показателя (индикатора), подпрограммой «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено 2 показателя (индикатора), подпрограммой «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»   предусмотрено 2 показателя (индикатора),   подпрограммой «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 9 показателей по 5  фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателю фактические значения превышают плановые.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 122.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 22.12.2022 № 53 в течение 2023 года принято 5 постановлений Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 25.01.2023 №13, от 04.04.2023 № 33, от 26.05.2023 № 45, от 29.11.2023 № 96,  от 26.12.2023 №102.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

8. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

- Программа

Показатель 1 программы: «Наличие бюджетного прогноза Федоровского сельского поселения на долгосрочный период»: плановое значение «да», фактическое значение «да», достигнуто: 1.

Показатель 2 программы: «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Федоровского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)»:плановое значение «100,1», фактическое значение «116,6»,  достигнуто:  116,6/100,1=1,16.

Показатель 3 программы: «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района»: плановое значение «0», фактическое значение «0», достигнуто: 1.

Показатель 4 программы: «Качество управления финансами Федоровского сельского поселения, определяемое Финансовым управлением Неклиновского района»: плановое значение «1», фактическое «1»,  достигнуто 1.

- Подпрограмма 1:

Показатель  1.1 подпрограммы: «Объем налоговых доходов бюджета Федоровского сельского поселения»: плановое значение «8524,6», фактическое «9518,2»,  9518,2 / 8524,6 = 1,12.

Показатель 1.2 подпрограммы:  «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Федоровского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения»: плановое значение «95,0», фактическое «97,9», 97,9 / 95,0 = 1,03.

- Подпрограмма 2:

Показатель 2.1 подпрограммы:  «Исполнение расходных обязательств бюджета Федоровского сельского поселения»: плановое значение «95,0», фактическое «98,3», 98,3/ 95 = 1,03.

Показатель 2.2. подпрограммы: «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»: плановое значение «100», фактическое «100»,  100/100=1.

- Подпрограмма 3:

Показатель 3.1 подпрограммы «Доля межбюджетных трансфертов распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме межбюджетных трансфертов бюджета поселения»: плановое значение «100», фактическое «100», 100 / 100 = 1.

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1 + 1,16 +1+1+ 1,12+1,03+1,03+1+1

Эо = ----------------------------------------------- =  1,04

9

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 8/ 8 = 1,0

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 8 / 8 = 1,0

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию  муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию  муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 8157,9 / 8230,2 = 0,99

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из  бюджета района.

=  1,0/ 0,99 = 1,01

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,04 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,022

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более.

9. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Основным риском реализации программы является возможное снижение темпов экономического роста, что может повлечь увеличение дефицита местного бюджета и, соответственно, муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, существуют риски использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.

Для управления финансовыми рисками при реализации муниципальной программы основной мерой правового регулирования стало утверждение постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 07.02.2023 № 26 изменений в бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения  на долгосрочный период.

Минимизации рисков способствует совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения в Федоровском сельском поселении, своевременное принятие решений Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района.

В течение 2023 года было принято 3 решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О внесении изменений в Решение  Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 22.06.2021 № 233 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Федоровском сельском поселении».

Решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения Неклиновского района о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и на плановый период и об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района приняты своевременно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджетном процессе в Федоровском сельском поселении».

10. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

### Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Федоровского сельского поселения | Старший инспектор администрации Федоровского сельского поселения Поляшенко А.А. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | по состоянию на 01.01.2024 по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 113,5%. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с муниципальными программами | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 95,0% | 97,9% |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 Внесение изменений в бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на период 2023-2036 | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | 28.02.2023 | Х | 07.02.2023 | принятие постановления Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз на долгосрочный период | постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 07.02.2023 № 26 внесены изменения в бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на долгосрочный период |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  | Х | Х | Х | 8137,6 | 8065,3 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., главный специалист Карпенко О.В. старший инспектор Поляшенко А.А. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Федоровского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | своевременно и качественно разрабатывались нормативные правовые акты Федоровского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., главный специалист Карпенко О.В. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8137,6 | 8065,3 | Мероприятия выполнены в полном объеме, экономия составила 72,3 тыс.рублей |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., главный специалист Карпенко О.В. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., главный специалист Карпенко О.В. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; обеспечение использования средств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | Полномочия по организации и осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2023 год переданы Администрации Неклиновского района (соглашение №18 от 26.12.2022г.) |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., главный специалист Карпенко О.В. старший инспектор Поляшенко А.А. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сопровождение программного обеспечения | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2 Представление в Собрание депутатов Неклиновского района проекта решения «О бюджете Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В., главный бухгалтер Сытникова Н.А., главный специалист Карпенко О.В, старший инспектор Поляшенко А.А. | 15.11.2023 | Х | 07.11.2023 | 15.11.2023 | 07.11.2023 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между местными бюджетами |  | Х | Х | Х | 92,6 | 92,6 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1: Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 92,6 | 92,6 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3: Подготовка расчетов к соглашениям по частично передаваемым полномочиям по решению вопросов местного значения | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование подходов к организации межбюджетных отношений в Федоровском сельском поселении на предстоящий период | Подготовка расчетов к соглашениям о передаче полномочий бюджету Неклиновского района, своевременное перечисление межбюджетных трансфертов |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 8230,2 | 8157,9 |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | Всего | 8230,2 | 8230,2 | 8157,9 |
|  | Бюджет поселения | 8230,0 | 8230,0 | 8157,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 1.1. Реализация реализация мероприятий по росту доходного потенциала Федоровского сельского поселения | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.2 Формирование расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с муниципальными программами | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 8137,6 | 8137,6 | 8065,3 |
|  | Бюджет поселения | 8137,4 | 8137,4 | 8065,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 2.2. Обеспечение деятельности администрации Федоровского сельского поселения | Всего, <3> | 8137,6 | 8137,6 | 8065,3 |
| ОМ 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| О.М. 2.5. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между бюджетами Неклиновского района | Всего | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
|  | Бюджет поселения | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 3.1. Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Всего, <3> | 92,6 | 92,6 | 92,6 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами

## и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

### Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Федоровского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | Да | Да | Да |  |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Федоровского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 97,8 | 100,1 | 116,6 |  |
| 3 | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Федоровского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Показатель 4. Качество управления финансами Федоровского сельского поселения, определяемое Финансовым управлением Неклиновского района | степень | I | I | I |  |
| Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование |
| 5. | Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Федоровского сельского поселения | тыс.рублей | 8753,9 | 8524,6 | 9518,2 |  |
| 6. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Федоровского сельского поселения в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 98,1 | 95,0 | 97,9 |  |
| Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |
| 7. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Федоровского сельского поселения | процентов | 99,4 | 95,0 | 98,3 |  |
| 8. | Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3 Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы |
| 9. | Показатель 3.1. Доля межбюджетных трансфертов, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме межбюджетных трансфертов бюджета поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.