

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Федоровка

«06» февраля 2023г. № 12

|  |
| --- |
| **Об утверждении годового отчета о реализации**  **муниципальной программы Федоровского**  **сельского поселения «Защита населения и**  **территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**  **пожарной безопасности и безопасности людей**  **на водных объектах» за 2023 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации в 2023 году муниципальной «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Федоровского сельского поселения Л.Н. Железняк

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от 06.02.2023г. № 12

Отчет

о реализации в 2023 году муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 27.08.2018 № 102, Администрация Федоровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 125.

Распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 27.12.2022 № 138 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

В результате реализации муниципальной программы за 2023 год обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022года, а именно:

-снизились риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде;

-улучшилась система информирования населения поселения об угрозе и возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций;

-повысилась готовность членов ДПД к действиям при возникновении пожаров;

-своевременное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

- выполнена противопожарная опашка населенных пунктов поселения на сумму 66,2 тыс. рублей;

- в целях информирования населения о противопожарной безопасности издана и распространена печатная информация на сумму 1,9 тыс. рублей;

- выполнено страхование добровольных пожарных на сумму 2,3 тыс. рублей;

- в целях обеспечения выполнения мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде издана и распространена среди населения печатная информация на сумму 1,5 тыс. рублей;

- в целях обеспечения выполнения мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде изданы и установлены специальные знаки «Купание запрещено» на сумму 2,8 тыс. рублей;

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 125, распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 27.12.2022 № 138 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 70,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 года фактическое освоение средств составило 70,4 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено 4,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 года фактическое освоение средств составило 4,3 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 11 к Методическим рекомендациям).

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 74,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 74,7 тыс. рублей, или 100%, в том числе по источникам финансирования:

-средства местного бюджета – 74,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Федоровского сельского поселения и областного бюджета представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», предусмотрено 2 показателя (индикатора), подпрограммой «Пожарная безопасность» предусмотрено 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрен 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 4 показателей по 4 фактические значения соответствуют плановым.

По муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

Показатель 1 «Охват населения профилактическими мероприятиями по предупреждению и ликвидации черезвычайных ситуаций и проишествий на воде» - плановое значение – 17, фактическое значение -51;

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность»:

Показатель 1.2. «Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» – плановое значение -3, фактическое – 3.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Показатель 2.2. «Количество профилактических мероприятий и происшествий» – плановое значение - 1, фактическое - 1.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде»

Показатель 3.2. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на воде» плановое значение – 1 , фактическое - 2.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 125.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 22.12.2022 № 53 в течение 2023 года принято 6 постановлений Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 31.01.2023г. № 24, от 04.04.2023г. № 32, от 26.05.2023 №48, от 09.08.2023 №67, от 29.11.2023 №97, от 26.12.2023 №107.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

7. Сведения о результатах оценки бюджетной

эффективности муниципальной программы

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

- Программа:

Показатель 1: 51/17=3

- Подпрограмма 1:

Показатель 1.2: 3 / 3 = 1

- Подпрограмма 2:

Показатель 2.2: 1 / 1 = 1

- Подпрограмма 3:

Показатель 3.2: 2 / 1 = 2

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

3 + 1+1+2

Эо = ------------------------ = 1,75

4

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 4/ 4 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм = 4 / 4 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 74,7 / 74,7 = 1

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 = 1 / 1 = 1

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,75 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,375

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

8. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год (далее-План реализации).

В течение 2023 года было внесено 6 изменений в постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 125 «Об утверждении муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Также в течение 2023 года было проведено совершенствование нормативно правовой базы, разработаны следующие нормативно правовые акты по вопросам защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

- распоряжение Администрации Федоровского сельского поселения № 3 от 23.01.2023г. «О создании рабочей группы по контролю за выполнением собственниками территорий, прилегающей к лесам, требований Правил Противопожарного режима на территории Федоровского сельского поселения»»;

- распоряжение Администрации Федоровского сельского поселения № 45 от 24.05.2023г. «О создании мобильных групп для профилактического патрулирования водных объектов на территории Федоровского сельского поселения в 2023 году»;

9. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1  1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  | х | х | х | 70,4 | 70,4 |  |
| 2  1.1. | Основное мероприятие 1.1. Опашка населенных пунктов Федоровского сельского поселения | Администрация Федоровского сельского поселения | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 66,2  Снизить риски возникновения пожаров и смягчить их последствия | 66,2  Обеспечена безопасность населенных пунктов в пожароопасный период |  |
| 3  1.2. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение ранцевых огнетушителей | Администрация Федоровского сельского поселения | х | х | х | х | х |  |
| 4  1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Издание и распространение печатной информации для информирования населения о пожарной безопасности | Администрация Федоровского сельского поселения | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,9  Профилактика возникновения пожаров | 1,9  Изданы и распространены листовки среди населения |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Страхование добровольных пожарных | Администрация Федоровского сельского поселения | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,3  Осуществление стимулирования добровольных пожарных | 2,3  Поддержка добровольных пожарных |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Поощрение добровольных пожарных грамотой | Администрация Федоровского сельского поселения | х | х | х | х | х |  |
| 5  2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Федоровского сельского поселения | х | х | х | х | х |  |
| 6  3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Федоровского сельского поселения | х | х | х | 4,3 | 4,3 |  |
| 7  3.1 | Основное мероприятие 3.1. Издание и распространение печатной информации для информирования населения о безопасности на воде | Администрация Федоровского сельского поселения | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,5  Профилактические мероприятия среди населения по безопасности на воде | 1,5  Издание и распространение среди населения листовок с целью профилактики безопасности на воде |  |
| 33.2 | Основное мероприятие 3.2  Издание и установка специальных знаков «Купание запрещено» | Администрация Федоровского сельского поселения | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,8  Профилактические мероприятия среди населения по безопасности на воде | 2,8  Профилактические мероприятия среди населения по безопасности на воде |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 74,7 | 74,7 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| Бюджет поселения | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1.  «Пожарная безопасность» | Всего | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| Бюджет поселения | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 1.1.  Опашка населенных пунктов поселения | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| ОМ 1.2  Приобретение огнетушителей для здания администрации | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.3  Приобретение ранцевых огнетушителей | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.4  Издание и распространение печатной информации для информирования населения о пожарной безопасности | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| ОМ 1.5  Страхование добровольных пожарных | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| ОМ 1.6  Поощрение добровольных пожарных | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 2.1.  Наблюдение за паводковой обстановкой на реке М.Еланчик | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3.  «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Бюджет поселения | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 3.1.  Издание и распространение печатной информации для информирования населения о безопасности на воде. | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ОМ 3.2.  Издание и установка специальных знаков «Купание запрещено» | Всего, [<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](file:///C:\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | |
| 1 | Показатель 1  Охват населения профилактическими мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | процент | 48 | 17 | 51 |  |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»** | | | | | | |
| 2 | Показатель 1.2  Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| **Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | |
| 3 | Показатель 2.2  Количество профилактических мероприятий и происшествий | единиц | 1 | 1 | 2 |  |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»** | | | | | | |
| 4 | Показатель 3.2  Количество профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на воде | едениц | 1 | 1 | 1 |  |