

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Федоровка

«03» июля 2024г. № 39

Об утверждении отчета за 1 полугодие

2024 года об исполнении плана реализации

 муниципальных программ

Федоровского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. № 79 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчеты за 1 полугодие 2024 года об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Федоровского сельского поселения:

 1.1.«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

 1.2.«Развитие муниципальной службы» (приложение 2).

 1.3.«Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» (приложение 3).

 1.4.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 4).

 1.5.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 5).

 1.6.«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения» (приложение 6).

 1.7. «Развитие культуры» (приложение 7).

 1.8.«Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (приложение 8).

 1.9. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 9).

 1.10. «Формирование современной городской среды территории муниципального образования "Федоровское сельское поселение" (приложение 10).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Федоровского**

**сельского поселения Л.Н.Железняк**

Приложение 1

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.07.2024г. № 39

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  | Х | X | Х | - | - | - |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Федоровского сельского поселения  | Старший инспектор администрации Федоровского сельского поселения Поляшенко А.А. | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с муниципальными программами | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В. | Формирование и исполнение бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района составит в 2030 году 95 процентов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на период 2023- 2036 годов | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В. | Внесение изменений в бюджетный прогноз Федоровского сельского поселения на период до 2023-2036 годов | Х | 28.02.2024 | X | X | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |  | Х | X | Х | 8681,7 | 8681,7 | 3742,2 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса  | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.;главный бухгалтер Сытникова Н.А.;главный специалист Карпенко О.В.;старший инспектор Поляшенко А.А. | Подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Федоровского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Федоровского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Федоровского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.;главный бухгалтер Сытникова Н.А.;главный специалист Карпенко О.В. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8681,7 | 8681,7 | 3742,2 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3Организация планирования и исполнения расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.;главный бухгалтер Сытникова Н.А.;главный специалист Карпенко О.В. | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.;главный бухгалтер Сытникова Н.А.;главный специалист Карпенко О.В. | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;обеспечение использования средств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В. | Работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программыПредставление в Собрание депутатов Федоровского сельского поселения проекта решения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.;главный бухгалтер Сытникова Н.А.;главный специалист Карпенко О.В.;старший инспектор Поляшенко А.А. | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района в Собрание депутатов Федоровского сельского поселения | Х | 15.11.2024 | Х | Х | Х |  |
| 3. | Подпрограмма 3Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы |  | Х | Х | Х | 110,4 | 110,4 | 110,4 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В. | Создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 110,4 | 110,4 | 110,4 |  |
|  | Контрольное событие программыПодготовка проекта решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О межбюджетных отношениях в Федоровском сельском поселении» | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В. | Формирование подходов к организации межбюджетных отношений в Федоровском сельском поселении на предстоящий период | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела экономики и финансов администрации Федоровского сельского поселения Гончарова Т.В.;главный бухгалтер Сытникова Н.А.;главный специалист Карпенко О.В.;старший инспектор Поляшенко А.А. | Х | Х | Х | 8792,1 | 8792,1 | 3852,6 |  |

Приложение 2

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского селения

от 03.07.2024 г. № 39

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за отчетный период 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  | X | X | X | 40,3 | 40,3 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основноемероприятие 1.1Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Главный специалист Маудер К.А | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1Разработка нормативных правовых актов о повышении профессиональной компетенции муниципальных служащих | Главный специалист Маудер К.А | Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | Главный специалист Маудер К.А, главный специалист Карпенко О.В. | Повышение уровня профессиональной компетенции кадров муниципального управления | Х | 31.12.2024 | 40,3 | 40,3 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.1 Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации | Главный специалист Маудер К.А. | В курсах повышения квалификации примут участие не менее 30% муниципальных служащих | X |  | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2Диспансеризация муниципальных служащих |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 13,1 | 13,1 | 0,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Главный специалист Маудер К.А., главный специалист О.В. Карпенко | Создание основы сохранения и улучшения физического и духовного здоровья муниципальных служащих | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 13,1 | 13,1 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы   | Главный специалист Маудер К.А.,главный специалист Карпенко О.В. | Реализация мероприятий программы позволяет повышать уровень профессиональной компетенции муниципальных служащих и вести систематическое наблюдение за их здоровьем. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения | X | X | X | 53,4 | 53,4 | 0,0 | 0,0 |

[<1>](#Par1127) По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 3

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.07.2024г. № 39

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» за отчетный период 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%206%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%5C%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%206%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%5C%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%206%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%5C%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации |  | X | X | X | 22,0 | 22,0 | 11,6 |  |
| 1.1 | Основноемероприятие 1.1Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы кадастровые паспорта) | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А | Увеличение доли объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию для последующей регистрации права муниципальной собственности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| 1.2 | Основноемероприятие 1.2Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А | Увеличение доли земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. В отношении которых будет осуществлен государственный кадастровый учет, для последующей регистрации права муниципальной собственности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основноемероприятие 1.3Оценка рыночной стоимости и годовой арендной платы объектов недвижимого имущества муниципальной собственности | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А | Выполнение оценки рыночной стоимости и годовой арендной платы объектов недвижимого имущества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6,4 | 6,4 | 3,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2Создание условий для реализации муниципальной программы  | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А |  | х | х | X | X | X | X |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Реализация полномочий по управлению муниципальным имуществом | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А | Разработка нормативно правовых актов Федоровского сельского поселения в части распоряжения муниципальным имуществом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2Совершенствование программного комплекса по управлению имуществом и земельным ресурсами | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А | Подготовка к проведению инвентаризации имущества, находящегося н территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 22,0 | 22,0 | 11,6 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения | Х | Х | Х | 22,0 | 22,0 | 11,6 |  |

[<1>](#Par1127) По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 4

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.07.2024г № 39

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за отчетный период I полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Федоровском сельском поселении | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияКарпенко О.В. | X | X | X | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1Создание условий для снижения право­вого нигилизма населения, форми­рование анти­кор­рупционного об­ще­ственного мнения и нетерпимости к кор­рупционному поведе­нию | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияКарпенко О.В. | Создать условия для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Весь период |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1Обеспечение разра­ботки, издания и без­возмездного рас­про­странения в Администрации Федоровского сельского поселения и в бюджетных учреждениях на территории Федоровского сельского поселения изда­ние и распро­странение печатной продукции по вопросам про­тиводействия коррупции и Федоровского сельского поселения по вопросам проти­водействия кор­руп­ции | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияКарпенко О.В. |  | 01.01.2024 | 01.09.2024 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.1.2Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов в области противодействия коррупции, подготовка изменений и дополнений в них | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. |  | По мере необходимости |  | - | - | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.1.3Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов НПА и мониторинга их применения | Прокуратура Неклиновского района (по согласованию) |  | По мере необходимости |  | - | - | - | - |
| 7 | Мероприятие 1.1.4Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции | Глава Администрации Федоровского сельского поселения |  | По мере необходимости |  | - | - | - | - |
| 8 | Мероприятие 1.1.5Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликта интересов | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. |  | По мере необходимости |  | - | - | - | - |
| 9 | Мероприятие 1.1.6Приведение должностных инструкций муниципальных служащих аппарата администрации с целью выявления положений с наличием коррупционной составляющей | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. |  | Январь 2024г |  | - | - | - | - |
| 10 | Мероприятие 1.1.7Контроль за лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 11 | Мероприятие 1.1.8Планирование мероприятий по противодействию коррупции, утверждение Плана на 2025г | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияКарпенко О.В.;Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. |  | 2-е полугодие 2024г |  | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Рассмотрение на заседаниикомиссии по координации работыпо противодействию коррупции вФедоровском сельском поселении вопроса о соблюдении лицами, замещающими государственные должности, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. | Подготовка иутверждениепротокола назаседании комиссии покоординации работыпо противодействиюкоррупции в Федоровском сельском поселении | Весь период |  | - | - | - | - |
| 13 | Подпрограмма 2. Профилактика экс­тремизма и терро­ризма в Федоровского сельского поселения | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияКарпенко О.В. | Х | Х | Х | 3,5 | 3,5 | 1,9 |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Усиление антитерро­ристической защи­щённости мест массового пребывания граждан | Главный Администрации Федоровского сельского поселения специалист Карпенко О.В. | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем изготовления и приобретения буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Федоровского сельского поселения по антитеррористической тематике | Весь период |  | - | - | - | - |
| 15 | Мероприятие 2.1.1Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Федоровского сельского поселения по антитеррористической тематике | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияКарпенко О.В. |  | 01.01.2024 | 01.10.2024 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 2.1.2Установка системы видеонаблюдения | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияКарпенко О.В. | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Мероприятие 2.1.3Организация постоянного патрулирования в местах массового скопления людей | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселения Нистиренко А.А. | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения | Весь период |  | - | - | - | - |
| 18 | Мероприятие 2.1.4Разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремисткой деятельности территории Федоровского сельского поселения | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияКарпенко О.В. | Обеспечить усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем установки системы видеонаблюдения | Весь период |  | - | - | - | - |
| 19 | Мероприятие 2.1.5Обобщить и распространить опыт проведения просветительских информационных мероприятий в учреждениях культуры поселения по формированию толерантности и преодолению ксенофобии | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А. | Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия | Весь период |  | - | - | - | - |
| 20 | Мероприятие 2.1.6Проведение мероприятий для детей и молодежи | Директор МБУ ФСП «ФДК и К» - Кондратьева Ю.В. | Утвердить в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | Весь период |  | - | - | - | - |
| 21 | Мероприятие 2.1.7Организация работы учреждений культуры по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | Директор МБУ ФСП «ФДК и К» - Кондратьева Ю.В.  | Утвердить в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | Весь период |  | - | - | - | - |
| 22 | Мероприятие 2.1.8Комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них. | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А. | Проверка потенциально опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них. | Весь период |  | - | - | - | - |
| 23 | Мероприятие 2.1.9Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А. | Предупредить террористические акты, проверка поведения в условиях возникновения ЧС | Весь период |  | - | - | - | - |
| 24 | Мероприятие 2.1.10 Страхование членов добровольной народной дружины | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияНистиренко А.А.;главный специалист Карпенко О.В. | повышениеантитеррористическойзащищенностиобъектов | 01.10.2024 | - | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Подпрограмма 3. Совершенствование деятельности в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятие 3.1Обеспечение контроля за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ФЗ № 44-ФЗ) | Глава Администрации Федоровского сельского поселения,начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 27 | Мероприятие 3.2Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органов местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд и устранение выявленных коррупционных рисков | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 28 | Мероприятие 3.3Организация и проведение мероприятий по выявлению личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 29 | Мероприятие 3.4Осуществление контроля за соблюдение требований об осуществлении закупок у СМП, СОНО | Глава Администрации Федоровского сельского поселения,начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 30 | Мероприятие 3.5Проведение иных мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд | Начальник отдела экономики и финансов Гончарова Т.В. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 31 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов. | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияКарпенко О.В. | проведениемониторинга иобобщениеисследований | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 32 | 4. Подпрограмма 4. Совершенствование кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Мероприятие 4.1Соблюдение муниципальными служащими аппарата администрации установленных ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 34 | Мероприятие 4.2Осуществление контроля за предоставлением муниципальными служащими аппарата администрации, Собранием депутатов «справок БК» за 2023г | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. |  | До 30.04.2024г | 29.04.2024 | - | - | - | - |
| 35 | Мероприятие 4.3Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. |  | 1 раз в год |  | - | - | - | - |
| 36 | Мероприятие 4.4Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. |  | При приеме |  | - | - | - | - |
| 37 | Мероприятие 4.5Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Комиссия по противодействию коррупции |  | Весь период |  | - | - | - | - |
| 38 | Мероприятие 4.6Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (на основании Федерального Закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных») | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. |  | При приеме |  | - | - | - | - |
| 39 | Мероприятие 4.7Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также замещающих указанные должности на основании информации, предоставляемой налоговыми органами | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. |  | В случае поступления соответствующих сведений (информации) |  | - | - | - | - |
| 40 | Мероприятие 4.8Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими аппарата администрации | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. |  | При наличии оснований для проведения проверки |  | - | - | - | - |
| 41 | Мероприятие 4.9Проведение служебных расследований на основании поступивших обращений о фактах коррупции в отношении муниципальных служащих | Глава Администрации Федоровского сельского поселения |  | По мере необходимости |  | - | - | - | - |
| 42 | Мероприятие 4.10Оказание консультативной помощи муниципальным служащим по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, другим вопросам муниципальной службы | Глава Администрации Федоровского сельского поселения, Главный специалист Маудер К.А. |  | постоянно |  | - | - | - | - |
| 43 | Мероприятие 4.11Осуществление контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступление на такую службу, об их родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. |  | Май 2024г | Май 2024г | - | - | - | - |
| 44 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 Обучение муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти | Главный специалист Администрации Федоровского сельского поселенияМаудер К.А. | Устранениенеобоснованныхзапретов иограничений в областипредпринимательскойдеятельности | Весь период |  | - | - | - | - |
| 45 | Итого по муниципальнойпрограмме | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения | X | X | X | 5,1 | 5,1 | 3,5 |  |

[<1>](#Par1127) По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 5

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.07.2024г № 39

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 за отчетный период 1 полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  | X | X | X | 492,9 | 492,9 | 470,2 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Противопожарная опашка населенных пунктов поселения | Глава Администрации Федоровского сельского поселения Железняк Л.Н. | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 70,0 | 70,0 | 49,7 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2Страхование добровольных пожарных | Глава Администрации Федоровского сельского поселения Железняк Л.Н. | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3Издание и распространение печатной информации для информирования населения | Глава Администрации Федоровского сельского поселения Железняк Л.Н. | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений культуры | Глава Администрации Федоровского сельского поселения Железняк Л.Н. | Снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 418,3 | 418,3 | 418,3 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | - | х | х | х | 23,8 | 23,8 | 19,8 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Наблюдение за паводковой обстановкой на реке М.Еланчик | Глава Администрации Федоровского сельского поселения Железняк Л.Н. | Повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного характера | х | х | 23,8 | 23,8 | 19,8 | - |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  | Х | Х | Х | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1Издание и распространение печатной информации для информирования населения о безопасности на воде. | Глава Администрации Федоровского сельского поселения Железняк Л.Н. | Повысить уровень безопасности населения на водных объектах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 518,4 | 518,4 | 491,7 | 0,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения | X | X | X | 518,4 | 518,4 | 491,7 | 0,0 |

[<1>](#Par1127) По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 6

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.07.2024г № 39

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения»

 за отчетный период 1 полугодие. 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения» |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие уровня благоустройства территории поселения» |  | х | х | х | 1928,8 | 1928,8 | 927,1 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация освещения улиц сельского поселения | Администрация Федоровского сельского поселения | Повышение качества уличного освещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1068,7 | 1068,7 | 384,6 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Озеленение территории поселения | Администрация Федоровского сельского поселения | Поддержание многолетних насаждений в надлежащем состоянии. Высадка многолетних насаждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 245,5 | 245,5 | 117,4 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Развитие и содержание мест захоронения | Администрация Федоровского сельского поселения | Улучшение благоустройства территорий кладбищ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 80,0 | 80,0 | 50,0 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Федоровского сельского поселения | Улучшение комплексного благоустройства территории | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 534,6 | 534,6 | 375,1 | - |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения | X | X | X | 1928,8 | 1928,8 | 927,1 | - |

[<1>](#Par1127) По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 7

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.07.2024г № 39

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за отчетный период 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культурно -досуговой деятельности» | Администрация Федоровского сельского поселения,МБУ ФСП «ФДК и К» | х | х | х | 6539,1 | 6539,1 | 3047,6 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Создание благоприятной культурной среды в сельском поселении | Администрация Федоровского сельского поселения,МБУ ФСП «ФДК и К»  | Обеспечено устойчивое развитие сферы культуры в сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Оборудование зданий муниципальных учреждений культуры пандусами для инвалидов и маломобильных групп населения | Администрация Федоровского сельского поселения,МБУ ФСП «ФДК и К» | Обеспечен доступ инвалидов и маломобильных групп населения к учреждениям культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 322,4 | 322,4 | 322,4 | - |
|  | Контрольное событие программы 1.1.1 Установка пандусов в учреждениях культуры | Администрация Федоровского сельского поселения,МБУ ФСП «ФДК и К» | Обеспечен доступ инвалидов и маломобильных групп населения к учреждениям культуры |  | 31.12.2024 |  |  |  | Фактически работы выполнены 15.04.24 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Федоровского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Администрация Федоровского сельского поселения,МБУ ФСП «ФДК и К»  | Созданы условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5151,6 | 5151,6 | 2575,8 | - |
|  | Контрольное событие программыКачественное выполнение муниципального задания в полном объеме |  МБУ ФСП «ФДК и К» Кондратьева Ю.В. | Своевременное и качественное выполнение муниципального задания в полном объеме | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.Развитие материально- технической базы сферы культуры | Администрация Федоровского сельского поселения, МБУ ФСП «ФДК и К»  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1065,1 | 1065,1 | 149,4 |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.1.Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | Администрация Федоровского сельского поселения, МБУ ФСП «ФДК и К»  | Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1065,1 | 1065,1 | 149,4 |  |
| 1.3.3. | Контрольное событие программы 1.3.1 Модернизация оборудования учреждений культуры | Администрация Федоровского сельского поселения, МБУ ФСП «ФДК и К»  | Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма«Сохранение и развитие народного творчества» |  МБУ ФСП « ФДК и К»  |  | х | х | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов | МБУ ФСП «ФДК и К»  | Увеличение интереса населения поселения к изучению, сохранению и развитию национальных традиций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программыСоздание фольклорного коллектива, организация выставок народного творчества |  МБУ ФСП «ФДК и К»  | Создать при МБУ ФСП «ФДКиК» фольклорный коллектив и организовать выставку народного творчества | х | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения | Х | Х | Х | 6539,1 | 6539,1 | 3047,6 | - |

[<1>](#Par1127) По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 8

к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.07.2024г № 39

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» за отчетный период 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности) | Главный специалист Маудер К.А., главный бухгалтер Сытникова Н.А. | X | X | X | 411,2 | 411,2 | 194,9 |  |
| 1.1 | Основноемероприятие 1.1Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | Главный специалист Маудер К.А., главный бухгалтер Сытникова Н.А. | Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления | 01.01.2024 | 31.12.2023 | 411,2 | 411,2 | 194,9 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.1 [Par1127](#Par1127) |  | Своевременная и в полном объеме выплата пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | X |  | X | X | X |  |
| 2 | Подпрограмма 2Нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) | Главный специалист Маудер К.А. |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Приведение нормативно-правовых актов Федоровского сельского поселения в сфере социальной поддержки лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) в соответствие с федеральным и областным законодательством | Главный специалист Маудер К.А. | Своевременное и качественное внесение изменений в нормативные правовые акты Федоровского сельского поселения  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие программы  | Главный специалист Маудер К.А. | Соответствие нормативно-правовых актов Федоровского сельского поселения в сфере социальной поддержки лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности) федеральному и областному законодательству и своевременная и в полном объеме выплата пенсий | X | Х | X | X | X |  |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 411,2 | 411,2 | 194,9 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы:Администрация Федоровского сельского поселения | X | X | X | 411,2 | 411,2 | 194,9 |  |

[<1>](#Par1127) По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 9

 к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.07.2024г № 39

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

 за отчетный период 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения» | Главный специалистМаудер К.А. | X | X | X | 71,3 | 71,3 | 16,2 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Главный специалистМаудер К,А. | Увеличение доли жителей Федоровского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Федоровского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 71,3 | 71,3 | 16,2 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры и спорта Федоровского сельского поселения» | Главный специалист Маудер К.А. | х | х | х | 21,3 | 21,3 | 20,8 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1Развитие инфраструктуры спорта и содержание спортивных объектов  | Главный специалистМаудер К.А. | Приведение спортивной инфраструктуры в надлежащее состояние, увеличение количества жителей поселения постоянно занимающихся спортом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 21,3 | 21,3 | 20,8 |  |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 92,6 | 92,6 | 37,0 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения | X | X | X | 92,6 | 92,6 | 37,0 |  |

[<1>](#Par1127) По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.

Приложение 10

 к Постановлению

Администрации Федоровского

сельского поселения

от 03.07.2024г № 39

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды территории муниципального образования "Федоровское сельское поселение"

 за отчетный период 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Федоровского сельского поселения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)» |  | X | X | X | 81,6 | 81,6 | 28,5 |  |
| 1.1. | Содержание общественной территории (пешеходная зона ул.Ленина с.Федоровка) | Администрация Федоровского сельского поселения,главный специалистНистиренко А.А. | Обеспечение порядка на благоустроенной территории для массового отдыха людей, оплата услуг водоснабжения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 81,6 | 81,6 | 28,5 |  |
| 2. | [Подпрограмма 2](#sub_200) «Актуализация нормативно правовых актов в сфере разработки и реализации муниципальной программы» |  |  | х | х | х | х | х |  |
| 2.1. |  Основное мероприятие 2.1.Совершенствование нормативно правового регулирования для реализации муниципальной программы | Администрация Федоровского сельского поселения,главный специалистНистиренко А.А | Своевременное и качественное внесение изменений в нормативные правовые акты Федоровского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | х | х | х |  |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | X | X | X | X | 81,6 | 81,6 | 28,5 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Федоровского сельского поселения | X | X | X | 81,6 | 81,6 | 28,5 |  |

[<1>](#Par1127) По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Федоровского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям.