**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава Администрации**

**Федоровского сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Л.Н. Железняк**

**01.11.2024  года**

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента государственной (комплексной) программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет  | федеральныйбюджет  | местный бюджет | внебюджетныеисточники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Маудер К.А., главный специалист) | 5122,2 | 0,0 | 0,0 | 5122,2 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями Федоровского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Маудер К.А., главный специалист) | 5122,2 | 0,0 | 0,0 | 5122,2 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Х | 28.11.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Маудер К.А., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.Услуга оказана | Х | 30.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Маудер К.А., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие народного творчества» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Маудер К.А., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Созданы условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Маудер К.А., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.Организована выставка традиционного народного художественного творчества | Х | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Маудер К.А., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |