УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Федоровского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Н. Железняк

«01»ноября2024 год

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной) программы Федоровского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Нистиренко А.А., главный специалист  Сытникова Н.А., главный бухгалтер, Карпенко О.В., главный специалист)) | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1  «Выполнена противопожарная опашка населенных пунктов поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Нистиренко А.А., главный специалист  Сытникова Н.А., главный бухгалтер, Карпенко О.В., главный специалист)) | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1  Заключение договоров на проведение опашки населенных пунктов | Х | 01.09.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2  Исполнение расходов местного бюджета в части оплаты поставщикам | Х | 01.09.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Сытникова Н.А., главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2  «Проведены мероприятия по страхованию членов добровольной пожарной дружины» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Нистиренко А.А., главный специалист  Сытникова Н.А., главный бухгалтер, Карпенко О.В., главный специалист)) | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1  Заключение договора на страхование членов ДПД | Х | 01. 11.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2.  Исполнение расходов местного бюджета в части оплаты поставщикам | Х | 01.11.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Сытникова Н.А., главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3  Издана печатная информация для информирования населения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Нистиренко А.А., главный специалист  Сытникова Н.А., главный бухгалтер, Карпенко О.В., главный специалист)) | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1  Заключение договоров на изготовление печатных агитационных материалов | Х | 01.09.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.2.  Исполнение расходов местного бюджета в части оплаты поставщикам | Х | 01.09.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Сытникова Н.А., главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных мероприятий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Нистиренко А.А., главный специалист  Сытникова Н.А., главный бухгалтер, Карпенко О.В., главный специалист)) | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 32,9 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1  «Проведено наблюдение за паводковой обстановкой на реке М.Еланчик»» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Нистиренко А.А., главный специалист) | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 32,9 | 0,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Нистиренко А.А., главный специалист  Сытникова Н.А., главный бухгалтер, Карпенко О.В., главный специалист) | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1  «Издана печатная информация для информирования населения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Нистиренко А.А., главный специалист  Сытникова Н.А., главный бухгалтер, Карпенко О.В., главный специалист) | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1  Заключение договоров на изготовление печатных агитационных материалов | Х | 01.11.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Исполнение расходов местного бюджета в части оплаты поставщикам | Х | 01.11.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Сытникова Н.А., главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 0,0 |