|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:** Глава Администрации Федоровского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н. Железняк"01 " ноября 2024 г. |

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Федоровского сельского поселения»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Федоровского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| начало | окончание | всего | областнойбюджет  | федеральныйбюджет  | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федоровского сельского поселения»  | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 77,4 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1«Обеспечено ежегодное прохождение технического обслуживания объектов газового хозяйства» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 77,4 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Федеральным законом](https://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для технического обслуживания объектов газового хозяйства в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 09.01.2025 | 1 мая 2025 г. | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета  | 09.01.2025 | 25 декабря 2025 г. | Администрация Федоровского сельского поселения (Сытникова Н.А., главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3.Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Федеральным законом](https://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для технического обслуживания объектов газового хозяйства в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 09.01.2025 | 1 мая 2026 г. | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4.Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 09.01.2025 | 25 декабря 2026 г. | Администрация Федоровского сельского поселения (Сытникова Н.А., главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.5.Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с [Федеральным законом](https://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для технического обслуживания объектов газового хозяйства в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 09.01.2025 | 1 мая 2027 г. | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.6.Исполнение расходов областного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения областного бюджета | 09.01.2025 | 25 декабря 2027 г. | Администрация Федоровского сельского поселения (Сытникова Н.А., главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | 1 704,5 | 0,0 | 0,0 | 1 704,5 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1«Организована бесперебойная работа фонарей уличного освещения на территории Федоровского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | 1 159,1 | 0,0 | 0,0 | 1 159,1 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1Подготовка и согласование проекта технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг | Х | 1 февраля 2025г.1 февраля 2026г.1 февраля 2027г. | Администрация Федоровского сельского поселения ( Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | Х | 1 февраля 2025г.1 февраля 2026г.1 февраля 2027г. | Администрация Федоровского сельского поселения ( Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | 20 декабря 2025г.20 декабря 2026г.20 декабря 2027г. | Комиссия по приемке поставленного товара(выполненной работы, оказанной услуги) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4. Осуществление оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | 25 декабря 2025г.25 декабря 2026г.25 декабря 2027г. | Администрация Федоровского сельского поселения (Сытникова Н.А., главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.2«Организованы уходные работы за территориями многолетних насаждений» | 09.01.202509.01.202609.01.2027 | 25 декабря 2025г.25 декабря 2026г.25 декабря 2027г. | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Контрольная точка 1.2.1Подготовка и согласование проекта технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг | Х | 30 апреля 2025г.25 июня 2025г.25 июля 2025г.25 сентября 2025г.30 апреля 2026г.25 июня 2026г.25 июля 2026г.25 сентября 2026г.30 апреля 2027г.25 июня 2027г.25 июля 2027г.25 сентября 2027г. | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2.2Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | Х | 01 июня 2025г.01 июля 2025г. 01 августа 2025г. 01 октября 2025г.01 июня 2026г.01 июля 2026г. 01 августа 2026г. 01 октября 2026г.01 июня 2027г.01 июля 2027г. 01 августа 2027г. 01 октября 2027г. | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | Контрольная точка 2.2.3Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | 01 июля 2025г. 01 августа 2025г. 01 октября 2025г.30 октября 2025г. 01 июля 2026г. 01 августа 2026г. 01 октября 2026г.30 октября 2026г.01 июля 2027г. 01 августа 2027г. 01 октября 2027г.30 октября 2027г. | Комиссия по приемке поставленного товара(выполненной работы, оказанной услуги) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4 | Контрольная точка 2.2.4. Осуществление оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 09.01.2025 | 15 июля 2025г. 15 августа 2025г. 15 октября 2025г.15 ноября 2025г. 15 июля 2026г. 15 августа 2026г. 15 октября 2026г.15 ноября 2026г.15 июля 2027г. 15 августа 2027г. 15 октября 2027г.15 ноября 2027г. | Администрация Федоровского сельского поселения (Сытникова Н.А., главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 2.3«Организованы работы по развитию и содержанию мест захоронения» | 09.01.2025 09.01.2026 09.01.2027 | Х | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 2.3.1Подготовка и согласование проекта технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг | Х | 30 апреля 2025г.15 июля 2025г.30 апреля 2026г.15 июля 2026г.30 апреля 2027г.15 июля 2027г. | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2.3.2Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | Х | 01 июня 2025г.01 августа 2025г. 01 июня 2026г.01 августа 2026г. 01 июня 2027г.01 августа 2027г.  | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольная точка 2.3.3Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | 01 июля 2025г. 30 августа 2025г. 01 июля 2026г. 30 августа 2026г. 01 июля 2027г. 30 августа 2027г.  | Комиссия по приемке поставленного товара(выполненной работы, оказанной услуги) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Контрольная точка 2.3.4. Осуществление оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Х | 15 июля 2025г. 15 сентября 2025г. 15 июля 2026г. 15 сентября 2026г. 15 июля 2027г. 15 сентября 2027г.  | Администрация Федоровского сельского поселения (Сытникова Н.А., главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 2.4«Организованы прочие мероприятия по благоустройству территории Федоровского сельского поселения» | 09.01.2025 09.01.2026 09.01.2027 | Х | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | 387,4 | 0,0 | 0,0 | 387,4 | 0,0 |
| 4.1.1 | Контрольная точка 2.4.1Подготовка и согласование проекта технического задания для проведения закупки товаров, работ, услуг | Х | ежемесячно до 10 числа | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2.4.2Подготовка и согласование проекта муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | Х | ежемесячно до 10 числа | Администрация Федоровского сельского поселения (Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.3 | Контрольная точка 2.4.3Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  | прием товара, выполненных работ, оказанных услуг производится Заказчиком, в течение 2(двух) календарных дней с момента поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Комиссия по приемке поставленного товара(выполненной работы, оказанной услуги) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.4 | Контрольная точка 2.4.4. Осуществление оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  | 25 декабря 2025г.25 декабря 2026г.25 декабря 2027г. | Администрация Федоровского сельского поселения (Сытникова Н.А., главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1 781,9 | 0,0 | 0,0 | 1 781,9 | 0,0 |