**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения по итогам 2022 года**

В 2022 году реализованы мероприятия 11 муниципальных программ Федоровского сельского поселения.

 На реализацию мероприятий муниципальных программ Федоровского сельского поселения в 2022 году предусмотрено бюджетных средств в размере 39961,3 тыс. рублей. Освоено – 39716,1 тыс. рублей или 99,4%.

 В результате проведения закупок на региональном портале закупок малого объема сложилась экономия бюджетных средств в сумме 16,8 тыс. рублей.

***1.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства на территории Федоровского сельского поселения»***

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год по подпрограмме «Развитие благоустройства территории Федоровского сельского поселения».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований(тыс. руб.) |
| 1. | Организация освещения улиц сельского поселения | В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения; своевременно производилась оплата за уличное освещение;  | 731,5 |
| 2. | Озеленение территории поселения | 1) выполнялись работы по покосу травы в парках и скверах, на территориях детских площадок на сумму 268,5 тыс. рублей;2)приобретены расходные материалы для бензокос на общую сумму 22,7 тыс. рублей;3)приобретена известь пакетированная на сумму 4,0 тыс. рублей. | 295,2 |
| 3. | Содержание мест захоронения | в рамках мероприятий по содержанию мест захоронений были выполнены работы по покосу травы и поросли на территориях гражданских кладбищ на общую сумму 66,0 тыс. рублей | 66,0 |
| 4. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | 1) работы по уборке мусора на объектах муниципальной собственности сельского поселения на сумму 211,9 тыс. рублей;2) выполнен текущий ремонт памятников на сумму 104,9 тыс. рублей; 3)выполнена акарицидная обработка объектов благоустройства территории поселения на сумму 34,2 тыс. рублей. | 350,9 |
| Всего | 1443,6 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- удельный вес благоустроенных населенных пунктов, входящих в состав Федоровского сельского поселения - 48% при плане - 48%;

- общая площадь зеленых насаждений на 1 жителя – 28 м², при плане 28м²;

 -количество действующих светильников к общему количеству светильников – 95% при плане 99%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 1548,4 тыс. рублей, освоено 1443,6 тыс. рублей, или 93,2%. В результате проведенных закупок образовалась экономия бюджетных средств в сумме 104,8 тыс. рублей.

***2.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»***

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Несмотря на то, что в Федоровском сельском поселении проводится большая регулярная работа по развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, привлечению жителей всех возрастов к регулярным занятиям физической культурой, за последние годы в поселении, как и по всей России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества питания, увеличения стрессовых нагрузок.

Ежегодно спортсмены Федоровского сельского поселения принимают участие в районных соревнованиях, розыгрыше открытого чемпионата Неклиновского района по футболу, волейболу, различных соревнованиях.

Несмотря на положительную динамику, общая ситуация с физической культурой и спортом в Федоровском сельском поселении характеризуется:

- отсутствием специалистов по физической культуре и спорту на предприятиях и учреждениях, работающих в трудовых коллективах;

- отсутствием эффективной нормативной и правовой базы по физической культуре и спорту, направленной на коренное улучшение и повышение эффективности средств физической культуры и спорта в решении государственной политики в области физической культуры и спорта;

- отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря, спортивного оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физкультурой, спортивных объектов для занятий спортом.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- доля жителей Федоровского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения – 25,0%, план – 25,0%;

 - доля жителей Федоровского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике – 11,0%, план -11,0%;

 - приведение футбольного стадиона в надлежащее состояние, развитие инфраструктуры спорта в Федоровском сельском поселении. В осенне-летний период обеспечен покос стадиона и приведение его в надлежащее состояние.

Достигнуты значения всех показателей.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 64,5 тыс. рублей, освоено 64,5 тыс. рублей, или 100,0%.

***3.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»***

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В последние годы приняты важные решения по совершенствованию системы социальной поддержки. Развивается законодательная база социальной поддержки, совершенствуется ее организация, укрепляется материально-техническая, информационная и кадровая база. Расширяется сфера применения страховых принципов в предоставлении мер социальной поддержки. Внедрены социальные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам до уровня прожиточного минимума пенсионера; осуществляется индексация социальных выплат с учетом динамики инфляции.

Программа предполагает выраженную социальную направленность.

Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения поселения на протяжении длительного времени.

 Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» являются:

- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период.

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» являются:

- доля граждан, получающих социальную поддержку в общей численности отдельной категории граждан Администрации Федоровского сельского поселения: план – 100%, факт – 100,0% ;

- доля граждан, получающих пенсии за выслугу лет по старости (инвалидности), в общей численности лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих : план – 100%, факт – 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 370,0 тыс. рублей, освоено 370,0 тыс. рублей, или 100%.

***4.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»***

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» направлена на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения и территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти, а также организации их взаимодействия с общественными объединениями в сфере профилактики правонарушений. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах поселения, воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечение антитеррористической защищенности населения. Гармонизация межнациональных отношений, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности. Снижение уровня коррупционных проявлений на территории Федоровского сельского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в Федоровском сельском поселении (далее- муниципальная программа) ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

- повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

- обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

- осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности.

 Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

 - дополнительного усиления мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;

- совершенствования профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

- вовлечения в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

 -снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

 - обеспечение учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов;

 - снижение доли граждан, опрошенных в ходе монито­ринга общественного мнения, которые лично сталкивались с проявлениями коррупции в Федоровском сельском поселении.

 Реализация программы обеспечена наличием в Федоровском сельском поселении постоянно действующей антитеррористической комиссии Федоровского сельского поселения, комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

 В охране общественного порядка принимает участие добровольная народная дружина, в которую входят 9 дружинников.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

 - доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Федоровского сельского поселение»- план- 42,1%, факт -42,1%;

 - доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве – план -5,0%, факт – 5,0%;

 - количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» - план -6%, факт- 6%;

 - доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Федоровского сельского поселения – план -37%, факт -37%;

 - доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов – план - 7%, факт - 7%.

 Все запланированные показатели достигнуты в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 18,1 тыс. рублей, освоено 18,1 тыс. рублей, или 100,0%.

***5.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Развитие культуры»***

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В целях сохранения культурного наследия Федоровского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Федоровского сельского поселения, формирования, в рамках реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры» ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось количество и уровень проведения культурно-массовых мероприятий;

- улучшилась материально-технической база учреждений культуры;

- повысилось качество и уровень оказания услуг учреждениями культуры;

- штат укомплектован квалифицированными кадрами и работники постоянно повышают уровень квалификации;

- расширен спектр работ клубных формирований, включая клубы по интересам и творческие самодеятельные коллективы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности».

 по основному мероприятию «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

- показатель разнообразия тематической направленности проводимых мероприятий составляет - 8, при запланированном - 8;

- количество клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) составляет- 45, при запланированном - 43;

- количество посетителей мероприятий от численности населения в год составляет 100%, при запланированном 100%;

- степень удовлетворенности населением качеством проводимых мероприятий составляет - 100%, при запланированном - 100%;

- количество публичных выступлений составляет - 80, при запланированном - 60;

- количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры составляет - 36, при запланированном - 36.

- количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для поселения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел составляет - 3, при запланированном -3.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 5059,1 тыс. рублей, освоено 5059,1 тыс. рублей, или 100%.

***6.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»***

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Цели программы:

Совершенствование системы гражданской обороны, противопожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Федоровского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

 -обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

-поддержание в постоянной готовности и реконструкция территориальной системы оповещения населения поселения;

 -защита жизни и здоровья населения, обучение мерам безопасности при чрезвычайных ситуациях;

 -укрепление материально-технической базы добровольных пожарных формирований;

-совершенствование безопасности людей на водных объектах.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность».

Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций».

Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде».

Конкретные результаты:

 - выполнена противопожарная опашка населенных пунктов поселения на сумму 67,6 тыс.рублей;

 - в целях информирования населения о противопожарной безопасности издана и распространена печатная информация на сумму 1,1 тыс.рублей;

 - выполнено страхование добровольных пожарных на сумму 2,4 тыс.рублей;

 - в целях обеспечения выполнения мероприятий по предупреждению возникновения несчастных случаев на воде издана и распространена среди населения печатная информация на сумму 1,1 тыс.рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период.

1.Охват населения профилактическими мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде -48, при запланированном - 16.

2. Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности – 3, при запланированном - 3.

3. Количество профилактических мероприятий и происшествий -1, при запланированном значении – 1.

4. Количество профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на воде -1, при запланированном значении – 1.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 72,2 тыс. рублей, освоено 72,2 тыс. рублей, или 100%.

***7. Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»***

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

 Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Федоровского сельского поселения, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития поселения.

 Основными результатами бюджетных реформ стали:

 -формирование и исполнение местного бюджета по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам;

 -внедрение в бюджетный процесс среднесрочного бюджетного планирования;

 -использование единого программного продукта для обеспечения бюджетного процесса;

 -применение программно-целевого метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования.

Основные показатели бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района в 2022 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| Доходы, всего | 39745,0 | 40330,8 | 101,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 8505,2 | 9091,1 | 106,9 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 31239,8 | 31239,6 | 99,99 |
| Расходы, всего | 40502,4 | 40250,9 | 99,4 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -757,4 | 79,9 |  |

На достижение высоких показателей исполнения бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района оказало влияние принятие муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 3 показателя:

1. В рамках общей концепции стратегического планирования в Федоровском сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 14.02.2022 № 24 внесены изменения в бюджетный прогноз на долгосрочный период 2020-2030 годов.

2.За 2022 год Администрацией Федоровского сельского поселения достигнута 1 степень качества управления муниципальными финансами.

3. Сформированы подходы к организации межбюджетных отношений в Федоровском сельском поселении на предстоящий период, своевременно подготовлены расчеты к соглашениям. По состоянию на 01.01.2022г. заключено 3 соглашения о частичной передаче полномочий на уровень бюджета Неклиновского района, по состоянию на 31.12.2022 года денежные средства перечислены в полном объеме, без нарушения сроков оплаты.

В рамках реализации подпрограммы 1. «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрены 2 показателя:

1. Объем налоговых доходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района (план – 7786,2 тыс. рублей, факт – 8753,9 тыс. рублей);

2. Доля расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района (план 95,0%, факт – 98,1%).

В рамках реализации подпрограммы 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено 2 показателя:

1. Исполнение расходных обязательств бюджета Федоровского Неклиновского района – (план 95,0%, факт 99,4%).

 2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (план 100,0%, факт 100,0%).

В рамках реализации подпрограммы 3. «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» предусмотрен 1 показатель:

1. Доля межбюджетных трансфертов, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме расходов (план – 100%, факт-100%).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 7530,9 тыс. рублей, освоено 7458,1 тыс. рублей, или 99,0%.

***8.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»***

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании «Федоровское сельское поселение», совершенствования муниципального управления и муниципальной службы, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 123 «Об утверждении муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» ответственными исполнителями и соисполнителями реализован комплекс мероприятий, на реализацию которых в 2022 году бюджетом Федоровского сельского поселения Неклиновского района предусмотрено 45,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 45,7 тыс. рублей, или 100,0%.

Программа» включает в себя следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1** - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

 **Подпрограмма 2** - «Диспансеризация муниципальных служащих».

В 2022 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образованием лиц, занятых в системе самоуправления» достигнуты следующие результаты:

В 2022 году прошли обучение по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 10 муниципальных служащих администрации.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» достигнуты следующие результаты:

- по итогам 2022 года прошли диспансеризацию 6 муниципальных служащих, что позволило обеспечить систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период.

Мероприятия Программы, запланированные на 2022 год, выполнены на 100%.

Из 2 показателей муниципальной программы плановых назначений, 2 показателя достигли плановых назначений.

Показатель 1. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование. При плане 40%, фактическое исполнение составило 100,0%.

Показатель 2. Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих. При плане 100%, фактическое исполнение составило 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 45,7 тыс. рублей, освоено 45,7 тыс. рублей, или 100%.

***9.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение»***

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В целях необходимости эффективного управления муниципальным имуществом Федоровского сельского поселения разработана муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение», утвержденная постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018г. №134 «Об утверждении муниципальной программы «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение».

Программа» включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»;

 Подпрограмма 2 - «Создание условий для реализации муниципальной программы».

В 2022 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» достигнуты следующие результаты:

 1. Произведена подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с.Федоровка, ул.Ленина, 38.

 2. Произведено изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества - инвентаризация и учет зеленых насаждений, изготовление паспорта объекта «Парк культуры и отдыха 60-летия Победы в селе Федоровка» по следующему адресу: земельный участок, расположенный по адресу: с. Федоровка, ул. Ленина 69.

 В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для реализации муниципальной программы» достигнуты следующие результаты:

Разработаны нормативно-правовые акты в части распоряжения муниципальным имуществом.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение»» предусмотрено 2 показателя:

 1) изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта и инвентаризация и учет зеленых насаждений) при плане 1шт., факт составил 1 шт.

 2) подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков при плане 1шт., факт составил 1 шт.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 22,0 тыс. рублей, освоено 22,0 тыс. рублей, или 100%.

***10. Муниципальная программа Федоровского сельского поселения***

 ***«Развитие транспортной системы»***

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Федоровского сельского поселения, повышения уровня безопасности дорожного движения, разработана муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа), утвержденная постановлением Администрации Федоровыского сельского поселения от 28.10.2019 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие транспортной системы». Ответственными исполнителями и соисполнителями реализован комплекс мероприятий, на реализацию которых в 2022 году бюджетом Федоровского сельского поселения Неклиновского района предусмотрено 2010,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2010,4 тыс. рублей или 100,0%.

Программа» включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры».

 Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения».

В 2022 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» достигнуты следующие результаты:

-в зимний период времени осуществлялось зимнее содержание дорог;

- выполнен ямочный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Ефремовка 278,5 м2;

- выполнены работы по содержанию дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения (грейдирование и отсыпка) ул. Гагарина, ул. Пушкина, ул. Исполкомовская (северная часть, южная часть), ул. Крупской с. Федоровка.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения» были выполнены работы по разметке дорожного полотна, а так же разработан проект организации дорожного движения на территории Федоровского сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период.

Мероприятия Программы, запланированные на 2022 год, выполнены на 100%.

Из 4 показателей муниципальной программы плановых назначений, 4 показателя достигли плановых назначений.

Показатель 1. Содержание (круглогодичное) внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения. При плане 41,9 км, фактическое исполнение составило 41,9 км.

Показатель 2. Протяженность отремонтированных (реконструированных) внутри поселковых автомобильных дорог и тротуаров местного значения. При плане 1,33 км, фактическое исполнение составило 1,33 км.

Показатель 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой осуществляется разметка дорожной сети. При плане 0,12 км, фактическое исполнение составило 0,12 км.

Показатель 4. Агитация по пропаганде безопасности дорожного информирование населения через радио-газету.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 2010,4 тыс. рублей, освоено 2010,4 тыс. рублей или 100%.

**11.Муниципальная программа Федоровского сельского поселения**

***программа******"Формирование современной городской среды территории муниципального образования***

 ***"Федоровское сельское поселение"***

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

 В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Федоровского сельского поселения, разработана муниципальная программа "Формирование современной городской среды территории муниципального образования "Федоровское сельское поселение" (далее – муниципальная программа), утвержденная постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2020 № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Федоровское сельское поселение». Ответственными исполнителями и соисполнителями реализован комплекс мероприятий, на реализацию которых в 2022 году бюджетом Федоровского сельского поселения Неклиновского района предусмотрено 23220,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23152,4 тыс. рублей, или 99,7%.

Программа» включает в себя следующие подпрограммы:

 Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий Федоровского сельского поселения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Подпрограмма 2. Актуализация нормативно правовых актов в сфере разработки и реализации муниципальной программы.

В 2022 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Федоровского сельского поселения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)» достигнуты следующие результаты:

-выполнен монтаж водопроводной сети с обследованием и подключением по ул.Ленина в с.Федоровка на сумму 136,6 тыс. рублей;

-в рамках заключенного соглашения с Неклиновским районом о передаче полномочий по осуществлению функций заказчика работ по благоустройству в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» по объекту: «Общественная территория: «Улица Ленина села Федоровка Ростовской области» на уровень Неклиновского района перечислены иные межбюджетные трансферты в сумме 23015,8 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период.

Муниципальной программой «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Федоровское сельское поселение», предусмотрено 2 показателя (индикатора), подпрограммой «Благоустройство общественных территорий Федоровского сельского поселения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов и иных территорий)» предусмотрен 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Актуализация нормативно правовых актов с сфере разработки и реализации муниципальной программы» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 2 показателей по 2 фактические значения соответствуют плановым.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Федоровское сельское поселение»:

По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Федоровского сельского поселения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов и иных территорий)»:

Показатель 1 «Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий» - плановое значение – 20, фактическое значение -70.

По подпрограмме 2 ««Актуализация нормативно правовых актов с сфере разработки и реализации муниципальной программы»:

Показатель 2 «Разработка нормативно правовых актов в сфере реализации муниципальной программы» – плановое значение - нет, фактическое - нет.

Мероприятия Программы, запланированные на 2022 год, выполнены на 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 23220,0 тыс. рублей, освоено 23152,4 тыс. рублей, или 99,7%.

Начальник экономики и финансов Т.В.Гончарова