

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«05» февраля 2025г. № 11 с. Федоровка

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Федоровского**

**сельского поселения «Оформление права**

**собственности на муниципальное имущество и**

**бесхозяйные объекты муниципального образования**

**«Федоровское сельское поселение»**

**за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018 № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.13 № 79 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018г. № 134, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Федоровского сельского поселения Л.Н. Железняк**

Приложение 1

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от 05.02.2025 № 11

Отчет

о реализации муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

«Оформление права собственности на муниципальное имущество и

бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» за 2024 год

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год**

В целях создания условий для увеличения доли объектов недвижимости, с целью увеличения доходной части бюджета за счет продажи или аренды имущества повышения качества и результативности реализуемых мер по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта), подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, оценки рыночной стоимости и годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества, реализации полномочий по управлению муниципальным имуществом, совершенствования программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами в рамках реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение», утвержденной Постановлением Администрацией Федоровского сельского поселения от 26 октября 2018г. № 134 (далее муниципальная программа). Распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2023 № 118 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1.Произведено изготовление технической документации на объекты недвижимого имуществ, а именно изготовление технических документов на объект недвижимого имущества, расположенного по адресу: с.Федоровка, ул.Горького 12.

2. Произведена подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков:

- Ростовская область, Неклиновский район, с.Федоровка, Горького 12.

3. Произведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности следующих объектов:

-Автомобиль ВАЗ-21150, легковой, год выпуска 2006, модель двигателя 4526097, тип двигателя-бензиновый;

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации».  
 Подпрограмма 2 – «Создание условий для реализации муниципальной программы».  
 В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 134, распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2023г. № 118 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 18,6 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 2) расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение», отчетный период 2024 года представлен по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013 № 79 (далее – Методические рекомендации).

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

**Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 18,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 18,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Уточненный план бюджетных ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 25.12.2023г. № 90 «О бюджете Федоровского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 18,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 18,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 18,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 18,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 18,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Муниципальной программой «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования

«Федоровское сельское поселение» предусмотрено 2 подпрограммы. Подпрограммой «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» предусмотрено 3 показателя (индикатора).

Из показателей подпрограммы 1:

-Основное мероприятие 1.1 фактическое значение соответствует плановому;

-Основное мероприятие 1.2 фактическое значение соответствует плановому;

-Основное мероприятие 1.3 фактическое значение соответствует плановому.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем  
изменениях в муниципальную программу**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 134.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 25.12.2023 № 90, в течение 2024 года принято 4 постановления Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями программы: -Постановление Администрации Федоровского сельского поселения №20 от 07.03.2024г.;   
-Постановление Администрации Федоровского сельского поселения №32 от 25.04.2024г.;   
-Постановление Администрации Федоровского сельского поселения №70 от 30.10.2024г.;   
-Постановление Администрации Федоровского сельского поселения №85 от 26.11.2024г.;

**Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.1: 1/ 1= 1

индикатор 1.2: 1/ 1= 1

индикатор 1.2: 1/ 1= 1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1+1+1

Эо = ------------------------ = 1

3

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 5/ 5= 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм = 5 /5 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 18,6 / 18,6 = 1

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета района.

 = 1 / 1 = 1

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

**8. Результаты реализации мер  
муниципального и правового регулирования**

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» за 2024год (далее-План реализации).

**Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы «Оформление права собственности

на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты

муниципального образования

«Федоровское сельское поселение» за 2024 год

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Главный специалист Нистиренко А.А. | Х | Х | Х | 18,6 | 18,6 | Х |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта и инвентаризация и учет зеленых насаждений) | Главный специалист Нистиренко А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8,6  Увеличение доли объектов недвижимости и земельных участков | 8,6  В 2024 г. был подготовлен (изготовлен) пакет технической документации в отношении 1 объекта недвижимости |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Главный специалист Нистиренко А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7,0  Увеличение количества земельных участков для межевания | 7,0  В 2024 г. был подготовлен 1 межевой план |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Оценка рыночной стоимости и годовой арендной платы объектов недвижимого имущества муниципальной собственности | Главный специалист Нистиренко А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0  Увеличение доли объектов движимого и недвижимого имущества, прошедших процедуру по рыночной оценке с целью увеличения доходной части бюджета за счет продажи или аренды имущества | 3,0  В 2023 году была проведена рыночная оценка 1 движимого имущества |  |
| 4 | Подпрограмма 2. «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Главный специалист Нистиренко А.А. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Реализация полномочий по управлению муниципальным имуществом | Главный специалист Нистиренко А.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подготовка к проведению мониторинга нормативно правовых актов в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом | В течение 2024 года проведен мониторинг нормативно правовых актов Администрации Федоровского сельского поселения в сфере управления и распоряжения муниципального имущества.  Необходимость принятия (изменений) в нормативно-правовые акты отсутствует. |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Совершенствование программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами | Главный специалист Нистиренко А.А | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение инвентаризации имущества и земельных участков, расположенных на территории Федоровского сельского поселения с целью выявления бесхозяйного имущества и вовлечения в оборот свободных земельных участков | В результате проведенной в 2024 году инвентаризации бесхозяйных объектов выявлено не было. |  |
| Итого по муниципальной программе | | | | | | 18,6 | 18,6 |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 2   
к отчету о реализации   
муниципальной программы

«Оформление права собственности на муниципальное

имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования

«Федоровское сельское поселение» за 2024 год   
Таблица 12

СВЕДЕНИЯ  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию   
муниципальной программы за 2024г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей),  <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Муниципальная программа  «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» | Всего | 18,6 | 18,6 | 18,6 | |
| бюджет поселения | 18,6 | 18,6 | 18,6 | |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  | |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | |
| Подпрограмма 1.  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Всего | 18,6 | 18,6 | 18,6 | |
| бюджет поселения | 18,6 | 18,6 | 18,6 | |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  | |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.1  «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Всего | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |
| бюджет поселения | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  | |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.2  Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| бюджет поселения | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| в том числе за счет средств: |  |  |  | |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1.3  Оценка рыночной стоимости и годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| в том числе за счет средств: |  |  |  | |
| - федерального бюджета | 0,0 | Х | 0,0 | |
| - областного бюджета |  |  |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  | |
| Подпрограмма 2.  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Всего | Х | Х | Х | |
| бюджет поселения | Х | Х | Х | |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  | |
| - федерального бюджета | Х | Х | Х | |
| - областного бюджета | Х | Х | Х | |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | |
| Основное мероприятие 2.1  Реализация полномочий по управлению муниципальным имуществом | Всего | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается | |
| бюджет поселения |
| в том числе за счет средств: |
| - федерального бюджета |
| - областного бюджета |
| внебюджетные источники |
| Основное мероприятие 2.2  Совершенствование программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами | Всего | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается | финансовое обеспечение на реализацию данного мероприятия не предусматривается | |
| бюджет поселения |
| в том числе за счет средств: |
| - федерального бюджета |
| - областного бюджета |
| внебюджетные источники |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.  
<2> Включается в приложение при наличии средств.  
[<3>](file:///C:\Users\Админ\Downloads\Отчет%20по%20программе%20развитие%20муниципальной%20службы.docx#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.  
[<4>](file:///C:\Users\Админ\Downloads\Отчет%20по%20программе%20развитие%20муниципальной%20службы.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 3   
к отчету о реализации   
муниципальной программы «Оформление права собственности на

муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального

образования «Федоровское сельское поселение» за 2024 год   
Таблица 13

СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец   отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Федоровское сельское поселение» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.1  Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта и инвентаризация и учет зеленых насаждений) | шт | 1 | 1 | 1 | Был реализован в полном объеме, так как увеличили долю объектов прошедших инвентаризацию. |
| 2 | Показатель 1.2  Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участок | шт | 1 | 1 | 1 | Был реализован в полном объеме, так как увеличили долю отмежеванных объектов |
| 3 | Показатель 1.3  Количество объектов собственности муниципального образования в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | шт | 3 | 1 | 1 | Был реализован в полном объеме, так как увеличили долю объектов прошедших оценку |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.