

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Федоровка

«06» февраля 2025г. № 12

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

**Федоровского сельского поселения Л.Н.Железняк**

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от 06.02.2025г. № 12

Отчет

о реализации в 2024 году муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Федоровского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Федоровского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Федоровского сельского поселения 26.10.2018 г. № 126 (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось количество и уровень проведения культурно-массовых мероприятий;

- улучшилась материально-технической база учреждений культуры;

- повысилось качество и уровень оказания услуг учреждениями культуры;

- штат укомплектован квалифицированными кадрами, которые постоянно повышают уровень квалификации;

- расширен спектр работ клубных формирований, включая клубы по интересам и творческие самодеятельные коллективы.

В 2024 году из бюджета Федоровского сельского поселения были выделены денежные средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания подведомственному учреждению культуры МБУ ФСП «ФДКиК» в сумме 5316,4 тыс.рублей, а также целевые субсидии на общую сумму 1805,8 тыс. рублей, в том числе:

* на устройство пандусов в зданиях учреждений культуры – 322,4 тыс. рублей;
* укрепление материально-технической базы домов культуры за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 1065,1 тыс. рублей на приобретение:
* ноутбуков;
* кресел театральных;
* мультикабеля;
* беспроводной вокальной радиосистемы;
* комплекта для освещения сцены.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Администрацией Федоровского сельского поселения ежемесячно проводится мониторинг по доведению средней заработной платы работников всех учреждений культуры Федоровского сельского поселения до уровня средней заработной платы в Ростовской области.

По состоянию на 01.01.2025г. среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Федоровского сельского поселения составила 45183,78 рублей.

Результаты мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2024 году утверждены постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 15.01.2025г. № 2 «Об утверждении доклада о результатах мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2024 году муниципальным бюджетным учреждением Федоровского сельского поселения МБУ ФСП «ФДК и К».

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие культуры» включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культурно-досуговой деятельности»;

Подпрограмма 2 – «Сохранение и развитие народного творчества».

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 126, распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2023 № 116 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 6703,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2025 фактическое освоение средств составило 6703,8 тыс. рублей или 100 %. Это средства местного, областного и федерального бюджетов.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Сохранение и развитие народного творчества» (далее – подпрограмма 2) расходы бюджета поселения не предусмотрены.

В плане реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год были запланированы контрольные события.

Подпрограмма 1 - «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Контрольное событие подпрограммы - качественное выполнение муниципального задания в полном объеме.

Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме и составили 6703,9 тыс. рублей.

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в установленный срок.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 6703,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 6703,8 тыс. рублей, или 100%, это средства местного бюджета – 5646,7 тыс. рублей, областного бюджета – 179,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 877,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Федоровского сельского поселения и областного бюджета представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой «Развитие культуры» подпрограммой «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено 7 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

По муниципальной программе «Развитие культуры»:

Показатель 1 «Количество посетителей мероприятий от численности населения в год» - плановое значение – 100%, фактическое значение -100%;

Показатель 2 «Количество клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)» - плановое значение - 45, фактическое - 45;

По подпрограмме 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

Показатель 1.1. «Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий» – плановое значение -8, фактическое - 8;

Показатель 1.2. «Степень удовлетворенности населением качеством проводимых мероприятий» – плановое значение - 100%, фактически - 100%;

Показатель 1.3. «Количество публичных выступлений» плановое значение – 60 , фактическое - 80.

По подпрограмме 2 «Сохранение и развитие народного творчества»

Показатель 2.1. «Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры» плановое значение – 36, фактическое – 36.

Показатель 2.2. «Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для населения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел» плановое значение -3, фактическое -3.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год (далее - План реализации).

В течение 2024 года были внесены 3 изменения в постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 126 «Об утверждении муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0.

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,05.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,33.

Эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0.

Эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0.

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1 + 1,05 +1+1+ 1,33+1+1

Эо = ----------------------------------------------- = 1,05

7

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,05, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

Этапы расчета бюджетной эффективности реализации муниципальной программы:

1) степень реализации основных мероприятий:

СРом = Мв / М,

где

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 3 / 3 = 1

2) степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 6703,8/ 6703,9 = 1,0

3) эффективность использования средств бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района:

Эис = СРм / ССуз,

где

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района.

Эис = 1 / 1 = 1

4) Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей- 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=Эо х 0,5+СРом х 0,3+Эис х 0,2

УРпр=1,05х0,5+1х0,3+1х0,2=1,025.

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы определены основные направления работы на 2024 год:

- сохранение сети учреждений культуры;

- укрепление материально-технической базы;

- достижение показателей, предусмотренных Указами Президента.

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Развитие культуры»

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | х | х | х | 6703,9 | 6703,8 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной культурной среды в сельском поселении | Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 322,4 | 322,4 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Федоровского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5316,4 | 5316,4 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1065,1 | 1065,0 |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы  Качественное выполнение муниципального задания в полном объеме | Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Своевременное и качественное выполнение муниципального задания в полном объеме | Муниципальное задание выполнено в полном объеме | - |
| 6 | Подпрограмм 2 «Сохранение и развитие народного творчества» | Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | х | х | х |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов | Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение интереса населения поселения к изучению, сохранению и развитию национальных традиций | Проведены мероприятия, направленных на популяризацию традиционной народной культуры в количестве 36 |  |
| 8 | Контрольное событие программы  Создание фольклорного коллектива, организация выставок народного творчества | Директор МБУ ФСП «ФДКиК» Кондратьева Ю.В. | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание при МБУ ФСП «ФДКиК» фольклорного коллектива и организация выставки народного творчества | Создано 3 клубных формирования, участники которых занимаются традиционными для населения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 6703,9 | 6703,8 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Развитие культуры»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры» | Всего | 6703,9 | 6703,9 | 6703,8 |
| Бюджет поселения | 5646,7 | 5646,7 | 5646,7 |
| Областной бюджет | 179,8 | 179,8 | 179,7 |
| Федеральный бюджет | 877,4 | 877,4 | 877,4 |
| Подпрограмма 1.  «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 6703,9 | 6703,9 | 6703,8 |
| Бюджет поселения | 5646,7 | 5646,7 | 5646,7 |
| Областной бюджет | 179,8 | 179,8 | 179,7 |
| Федеральный бюджет | 877,4 | 877,4 | 877,4 |
| ОМ 1.1. Создание благоприятной культурной среды в сельском поселении | Всего | 322,4 | 322,4 | 322,4 |
| ОМ 1.2.  Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Федоровского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Всего, [<3>](file:///C:\Users\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx) | 5316,4 | 5316,4 | 5316,4 |
| ОМ 1.3.  Развитие материально-технической базы сферы культуры | Всего | 1065,1 | 1065,1 | 1065,0 |
| Подпрограмма 2.  «Сохранение и развитие народного творчества» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Включается в приложение при наличии указанных средств.

[<3>](file:///C:\Users\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](file:///C:\Users\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2024 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Развитие культуры»

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Количество посетителей мероприятий от численности населения в год | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Показатель 2. Количество клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | единиц | 45 | 43 | 45 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | |
| 3. | Показатель 1.1. Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | количество направлений | 8 | 8 | 8 |  |
| 4. | Показатель 1.2. Степень удовлетворенности населением качеством проводимых мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Показатель 1.3. Количество публичных выступлений | единиц | 80 | 60 | 80 |  |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народного творчества» | | | | | | |
| 6. | Показатель 2.1. Количество мероприятий, направленных на популяризацию традиционной народной культуры | единиц | 36 | 36 | 36 |  |
| 7. | Показатель 2.2. Количество клубных формирований, участники которых занимаются традиционными для поселения видами декоративно-прикладного искусства и ремесел | единиц | 3 | 3 | 3 |  |