

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Федоровка

«06» февраля 2025г. № 13

|  |
| --- |
| **Об утверждении годового отчета о реализации****муниципальной программы Федоровского****сельского поселения «Развитие физической** **культуры и спорта» за 2024 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации за 2024 год муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

Федоровского сельского поселения Л.Н.Железняк

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от 06.02.2025г. № 13

Отчет

о реализации в 2024 году муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год

 В соответствии с Перечнем муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 27.08.2018 № 102, Администрация Федоровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 138.

Распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2023 № 115 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

В результате реализации муниципальной программы за 2024 год обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2023 года.

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие физической культуры и массового спорта» производились следующие мероприятия:

* производилась оплата питания участникам спортивных мероприятий;
* выполнялись работы по содержанию стадиона в летнее время (покос травы).

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Развитие инфраструктуры спорта в Федоровском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 138, распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2023 № 115 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 71,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2025 года фактическое освоение средств составило 43,2 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Федоровском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 20,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2025 года фактическое освоение средств составило 20,8 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта», за отчетный период 2024 года представлен по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013 № 79 (далее – Методические рекомендации).

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 92,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 64,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-средства местного бюджета – 64,0 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

-средства бюджета Неклиновского района – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Федоровского сельского поселения и областного бюджета представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрен 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения» предусмотрено 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Развитие инфраструктуры спорта в Федоровском сельском поселении» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 3 показателей по 3 фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 30.10.2018 № 138.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 25.12.2023 № 90 в течение 2024 года принято 3 постановления Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 30.08.2024г. № 55, от 30.10.2024г. № 75, от 26.11.2024г. № 89.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

7. Сведения о результатах оценки бюджетной

эффективности муниципальной программы

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

- Программа:

индикатор 1: 29/29 = 1

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.1: 15 / 15 = 1

- Подпрограмма 2:

индикатор 2.1: да / да = 1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

 3

Эо = ------------------------ = 1

 3

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 2/ 2 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

СРм = 2 / 2 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 64,0/92,1 = 0,7

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета поселения.

 = 1,0 / 0,7 = 1,43

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,43 х 0,2 = 1,09

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

8. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные мероприятия выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год (далее-План реализации).

В течение 2024 года были внесены 2 изменения в постановление Администрации Федоровского сельского поселения от 26.10.2018 № 138 «Об утверждении муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Также в течение 2024 года было проведено совершенствование нормативно правовой базы, разработаны следующие нормативно правовые акты по вопросам развития физической культуры и спорта:

- распоряжение Администрации Федоровского сельского поселения № 45 от 17.05.2024г. «Об утверждении календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Федоровского сельского поселения и за ее пределами в 2024 году».

9. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы определены основные направления работы за 2024 год:

- развитие на территории поселения массового спорта, участие жителей поселения в спортивных мероприятиях, развитие спорта среди молодежи.

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

 «Развитие физической культуры и спорта»

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 71,3 | 43,2 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Физическое воспитание, обеспечение организации и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Администрация Федоровского сельского поселения | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 71,3Совершенствование системы физического воспитания, рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом | 43,2За 2023 г. достигнут рост числа граждан, занимающихся массовым спортом |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры и спорта Федоровского сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 20,8 | 20,8 |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1Развитие инфраструктуры и содержание спортивных объектов | Администрация Федоровского сельского поселения | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,8Модернизация инфраструктуры спорта Федоровского сельского поселения, повышение доступности спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом |  20,8По итогам 2024 года обеспечена доступность к спортивным объектам жителям Федоровского сельского поселения для занятий физической культурой и спортом  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 92,1 | 64,0 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

 «Развитие физической культуры и спорта»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 92,1 | 92,1 | 64,0 |
|  Бюджет поселения | 92,1 | 92,1 | 64,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета  | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета Неклиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения» | Всего | 71,3 | 71,3 | 43,2 |
|  Бюджет поселения | 71,3 | 71,3 | 43,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 1.1.Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx) | 71,3 | 71,3 | 43,2 |
| Подпрограмма 2.«Развитие инфраструктуры и спорта Федоровского сельского поселения»  | Всего | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
|  Бюджет поселения | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджета Неклиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| ОМ 2.1.Развитие инфраструктуры и содержание спортивных объектов | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx) | 20,8 | 20,8 | 20,8 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C%3A%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](file:///C%3A%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

 Приложение № 3

к отчету о реализации в 2024 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения

 «Развитие физической культуры и спорта»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** |
| 1 | Доля жителей Федоровского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Федоровского сельского поселения | % | *28,0* | *29,0* | *29,0* |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Федоровского сельского поселения»»** |
| 1.1. | Доля жителей Федоровского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | *14,0* | *15,0* | *15,0* |  |
| **Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры спорта в Федоровском сельском поселении»** |
| 2.1. | Приведение футбольного стадиона в надлежащее состояние | (да, нет) | да | да | да |  |