

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Федоровского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Федоровка

«06» февраля 2025г. № 14

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»** **за 2024 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 02.03.2018г. № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федоровского сельского поселения», распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013г. №79 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения», Администрация Федоровского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации

**Федоровского сельского поселения Л.Н. Железняк**

Приложение

к постановлению Администрации

Федоровского сельского поселения

от 06.02.2025 № 14

Отчет

о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 27.08.2018г. № 102, Администрация Федоровского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 123.

Распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2023 № 113 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

В результате реализации муниципальной программы повышен уровень профессиональной компетенции муниципальных служащих, эффективность работы органов местного самоуправления. Благодаря ежегодной диспансеризации ведется наблюдение за состоянием здоровья муниципальных служащих, что позволяет поддерживать их здоровье на высоком уровне с целью их высокой работоспособности.

2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 – «Диспансеризация муниципальных служащих».

В соответствии с постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 123, распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 26.12.2023 № 113 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 13,5 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 100% всех муниципальных служащих приняли участие в курсах повышения квалификации. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 13,1 тыс. рублей. Все муниципальные служащие прошли диспансеризацию вовремя.

Основное мероприятие подпрограммы 2 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы», отчетный период 2024 год представлен по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Федоровского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Федоровского сельского поселения от 04.09.2013 № 79 (далее – Методические рекомендации).

 Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Перечень контрольных событий муниципальной программы

 Контрольное событие подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы исполнено: 66,7% муниципальных служащих Администрации Федоровского сельского поселения приняли участие в курсах повышения квалификации.

Контрольное событие подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» муниципальной программы исполнено в срок: в октябре 2024 г. все муниципальные служащие прошли диспансеризацию.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

5. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 26,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 26,6 тыс. рублей, или 100%, в том числе по источникам финансирования:

-средства местного бюджета – 26,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет бюджета Федоровского сельского поселения представлены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 12 к Методическим рекомендациям).

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Подпрограммой «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено 1 показатель (индикатор), подпрограммой «Диспансеризация муниципальных служащих» предусмотрен 1 показатель (индикатор). Из 2 показателей по 1 фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы (форма таблицы 13 к Методическим рекомендациям).

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Федоровского сельского поселения от 17.10.2018 № 123.

В целях приведения в соответствие бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения «О бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 25.12.2023 № 90 в течение 2024 года принято 1 постановление Администрации Федоровского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу: от 26.11.2024г. № 88.

Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является приведение финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете поселения.

8. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.1: 100 / 40,0 = 1,67

- Подпрограмма 2:

индикатор 2.1: 100 / 100 = 1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1,67+1

Эо = ------------------------ = 1,34

 2

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 3/ 3 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

СРм = 3 / 3 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 26,6 / 26,6 = 1

6) Эффективность использования средств бюджета поселения:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета поселения.

 = 1 / 1 = 1

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,67 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,17

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

9. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы определены основные направления работы за 2024 год:

- повышение квалификации муниципальных служащих;

- создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья муниципальных служащих.

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

10. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2024 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  | Х | Х | Х | 13,5 | 13,5 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Главный специалист Маудер К.А. | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | по состоянию на 01.01.2025 нормативные правовые акты Администрации Федоровского сельского поселения соответствуют действующему законодательству РФ, что способствует повышению уровня компетентности муниципальных служащих Администрации поселения |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2:Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Главный специалист Маудер К.А., главный специалист Карпенко О.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 13,5 | 13,5 |  |
| 4 | Контрольное событие подпрограммы 1Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации | Главный специалист Маудер К.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | На курсах повышения квалификации примут участие не менее 30% муниципальных служащих | 66,7% муниципальных служащих приняли участие в курсах по повышению квалификации |  |
| 5 | Подпрограмма 2 Диспансеризация муниципальных служащих | Главный специалист Маудер К.А. | Х | Х | Х | 13,1 | 13,1 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих  | Главный специалист Маудер К.А., Главный специалист Карпенко О.В.  | Весь период | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья муниципальных служащих | Повышение мотивации муниципальных служащих к ведению здорового образа жизни |  |
| 7 | Контрольное событие подпрограммы 2  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализация мероприятий подпрограммы позволяет повышать уровень профессиональной компетенции муниципальных служащих и вести систематическое наблюдение за их здоровьем | 100% муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию годны к прохождению муниципальной службы |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 26,6 | 26,6 |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма Развитие муниципальной службы | Всего | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
|  Бюджет поселения | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета  | 0 | 0 | 0 |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Всего | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  Бюджет поселения | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 1.1.Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx) | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.2Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx) | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Подпрограмма 2.Диспансеризация муниципальных служащих | Всего | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  Бюджет поселения | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| ОМ 2.1.Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих  | Всего, [<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx) | 13,1 | 13,1 | 13,1 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 3

к отчету о реализации в 2024 году муниципальной программы

Федоровского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
|  |  | год,предшествующий отчетному [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx) | отчетный год |  |
| план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Федоровском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование  | процентов | 100 | 40,0 | 66,7 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Диспансеризация муниципальных служащих  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.