УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Федоровского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Железняк Л.Н.

«05» марта 2025г.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Федоровского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения(Поляшенко А.А. , старший инспектор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1  «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Поляшенко А.А. , старший инспектор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Проведен мониторинг налоговой задолженности | Х | 01.03.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Поляшенко А.А. , старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2  «Реализованы меры по оптимизации муниципальных льгот» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Поляшенко А.А. , старший инспектор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.  Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных муниципальными правовыми актами | Х | 01.02.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Поляшенко А.А. , старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2.  Направлена информация  в Финансовое Управление Администрации Неклиновского района по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Федоровского сельского поселения | Х | 15.08.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Поляшенко А.А. , старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В., начальник отдела экономики и финансов, Сытникова Н.А., главный бухгалтер, Карпенко О.В., главный специалист) | 9335,2 | 0,2 | 0,0 | 9335,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Федоровского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В., начальник отдела экономики и финансов, Карпенко О.В., главный специалист) | 9335,2 | 0,2 | 0,0 | 9335,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Федоровского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | Х | 01.05.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения ( Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Перераспределение экономии, оптимизация расходов местного бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | Х | 30.11.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В., начальник отдела экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3.  Использование экономии  для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Федоровского сельского поселения | Х | 20.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения ( Карпенко О.В., главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.4.  Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | Х | 25.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Сытникова Н.А., главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2  «Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В., начальник отдела экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.1.  Подготовлено постановление Администрации Федоровского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и на плановые периоды» | Х | 01.07.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В., начальник отдела экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2.  Принято распоряжение Администрации Федоровского сельского поселения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Федоровского сельского поселения от 24.05.2024 № 48 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Федоровского сельского поселения Неклиновского района» | Х | 01.08.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В., начальник отдела экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | Контрольная точка 2.3.  Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Х | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В., начальник отдела экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование межбюджетных отношений» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В., начальник отдела экономики и финансов) | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 112,5 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 «Повышена эффективность предоставления межбюджетных трансфертов» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В., начальник отдела экономики и финансов) | 112,5 | 0,0 | 0,0 | 112,5 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения прочих межбюджетных трансфертов | Х | 01.10.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В., начальник отдела экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Подготовлено предоставление прочих межбюджетных трансфертов в составе проекта решения Собрания депутатов Федоровского сельского поселения о бюджете Федоровского сельского поселения Неклиновского района на очередной финансовый год и плановый период | Х | 01.11.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Гончарова Т.В., начальник отдела экономики и финансов) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольная точка 1.3.  Перечислены бюджету Неклиновского района прочие межбюджетные трансферты | Х | 22.12.2025 | Администрация Федоровского сельского поселения (Сытникова Н.А., главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 9447,7 | 0,2 | 0,0 | 9447,5 | 0,0 |